Top of Form

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS

ĮSAKYMAS

**DĖL VIETOS PLĖTROS STRATEGIJŲ, ĮGYVENDINAMŲ BENDRUOMENIŲ INICIJUOTOS VIETOS PLĖTROS BŪDU, ADMINISTRAVIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO**

 2016 m. sausio 8 d. Nr. 3D-8

Vilnius

 Vadovaudamasi 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1303/2013, kuriuo nustatomos Europos regioninės plėtros fondui, Europos socialiniam fondui, Sanglaudos fondui, Europos žemės ūkio fondui kaimo plėtrai ir Europos jūros reikalų ir žuvininkystės fondui bendros nuostatos ir Europos regioninės plėtros fondui, Europos socialiniam fondui, Sanglaudos fondui ir Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondui taikytinos bendrosios nuostatos ir panaikinamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1083/2006 (OL 2013 L 347, p. 320), 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 1305/2013 dėl paramos kaimo plėtrai, teikiamos Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP) lėšomis, kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1698/2005 (OL 2013 L 347, p. 487) su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2014 m. spalio 17 d. Komisijos deleguotuoju reglamentu (ES) Nr. 1378/2014 (OL 2014 L 367, p. 16), 2014 m. liepos 17 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentu (ES) Nr. 808/2014, kuriuo nustatomos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1305/2013 dėl paramos kaimo plėtrai, teikiamos Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP) lėšomis, taikymo taisykles (OL 2014 L 227, p. 18), 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1306/2013 dėl bendros žemės ūkio politikos finansavimo, valdymo ir stebėsenos, kuriuo panaikinami Tarybos reglamentai (EEB) Nr. 352/78, (EB) Nr. 165/94, (EB) Nr. 2799/98, (EB) Nr. 814/2000, (EB) Nr. 1290/2005 ir (EB) Nr. 485/2008 (OL 2013 L 347, p. 549), Lietuvos Respublikos partnerystės sutartimi, patvirtinta Europos Komisijos 2014 m. birželio 20 d. sprendimu Nr. C(2014)4234, Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programa, patvirtinta 2015 m. vasario 13 d. Europos Komisijos sprendimu Nr. C(2015)842, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. liepos 22 d. nutarimu Nr. 722 „Dėl valstybės institucijų, savivaldybių ir kitų juridinių asmenų, atsakingų už Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai priemonių įgyvendinimą, paskyrimo“ ir atsižvelgdama į Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programos administravimo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2014 m. rugpjūčio 26 d. įsakymu Nr. 3D-507 „Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programos administravimo taisyklių patvirtinimo“,

tvirtinu Vietos plėtros strategijų, įgyvendinamų bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu, administravimo taisykles (pridedama).

ŽEMĖS ŪKIO MINISTRĖ                                   VIRGINIJA BALTRAITIENĖ\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro

2016 m. sausio 8 d. įsakymu Nr. 3D-8

**VIETOS PLĖTROS STRATEGIJŲ, ĮGYVENDINAMŲ BENDRUOMENIŲ INICIJUOTOS VIETOS PLĖTROS BŪDU, ADMINISTRAVIMO TAISYKLĖS**

**I SKYRIUS**

**BENDROSIOS NUOSTATOS**

1. Vietos plėtros strategijų, įgyvendinamų bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu, administravimo taisyklės (toliau – Taisyklės) parengtos vadovaujantis:

1.1. 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 1303/2013, kuriuo nustatomos Europos regioninės plėtros fondui, Europos socialiniam fondui, Sanglaudos fondui, Europos žemės ūkio fondui kaimo plėtrai ir Europos jūros reikalų ir žuvininkystės fondui bendros nuostatos ir Europos regioninės plėtros fondui, Europos socialiniam fondui, Sanglaudos fondui ir Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondui taikytinos bendrosios nuostatos ir panaikinamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1083/2006 (OL 2013 L 347, p. 320) (toliau – Reglamentas (ES) Nr. 1303/2013);

1.2. 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 1305/2013 dėl paramos kaimo plėtrai, teikiamos Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP) lėšomis, kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1698/2005 (OL 2013 L 347, p. 487) su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2014 m. spalio 17 d. Komisijos deleguotuoju reglamentu (ES) Nr. 1378/2014 (OL 2014 L 367, p. 16), (toliau – Reglamentas (ES) Nr. 1305/2013);

1.3. 2014 m. liepos 17 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentu (ES) Nr. 808/2014, kuriuo nustatomos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1305/2013 dėl paramos kaimo plėtrai, teikiamos Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP) lėšomis, taikymo taisykles (OL 2014 L 227, p. 18);

1.4. 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 1306/2013 dėl bendros žemės ūkio politikos finansavimo, valdymo ir stebėsenos, kuriuo panaikinami Tarybos reglamentai (EEB) Nr. 352/78, (EB) Nr. 165/94, (EB) Nr. 2799/98, (EB) Nr. 814/2000, (EB) Nr. 1290/2005 ir (EB) Nr. 485/2008 (OL 2013 L 347, p. 549);

1.5. 2014 m. liepos 17 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentu (ES) Nr. 809/2014, kuriuo nustatomos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1306/2013 nuostatų dėl integruotos administravimo ir kontrolės sistemos, kaimo plėtros priemonių ir kompleksinės paramos taikymo taisyklės (OL 2014 L 227, p. 69);

1.6. 2014 m. kovo 11 d. Komisijos deleguotuoju reglamentu (ES) Nr. 640/2014, kuriuo papildomos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1306/2013 nuostatos dėl integruotos administravimo ir kontrolės sistemos ir dėl išmokų neskyrimo arba atšaukimo sąlygų bei administracinių nuobaudų, taikomų tiesioginėms išmokoms, paramai kaimo plėtrai ir kompleksinei paramai (OL 2014 L 181, p. 48);

1.7. Lietuvos Respublikos partnerystės sutartimi, patvirtinta Europos Komisijos 2014 m. birželio 20 d. sprendimu Nr. C(2014)4234;

1.8. Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programa, patvirtinta 2015 m. vasario 13 d. Europos Komisijos sprendimu Nr. C(2015)842 (toliau – KPP);

1.9. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. liepos 22 d. nutarimu Nr. 722 „Dėl valstybės institucijų, savivaldybių ir kitų juridinių asmenų, atsakingų už Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai priemonių įgyvendinimą, paskyrimo“;

1.10. Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programos administravimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2014 m. rugpjūčio 26 d. įsakymu Nr. 3D-507 „Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programos administravimo taisyklių patvirtinimo“ (toliau – KPP administravimo taisyklės).

2. Taisyklės reglamentuoja viensektorių kaimo vietovių vietos plėtros strategijų, įgyvendinamų pagal KPP priemonę „Leader“ (kaimo vietovių VPS), ir dvisektorių kaimo vietovių, žvejybos ir akvakultūros vietos plėtros strategijų, įgyvendinamų pagal KPP priemonę „Leader“ ir ŽVP priemonę „Vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“ (dvisektorių VPS) (kai dvisektorių VPS administravimo išlaidos apmokamos iš EŽŪFKP ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų), administravimo tvarką pagal KPP priemonės „LEADER“ veiklos sritį „Parama VVG veiklai ir gyventojų aktyvinimui“ (kodas 19.4) (toliau – Priemonės veiklos sritis).

3. Taisyklės taikomos kaimo vietovių VVG, pateikusioms kaimo vietovių VPS vertinti arba įgyvendinančioms kaimo vietovių VPS, ir dvisektorėms VVG, pateikusioms dvisektores VPS vertinti arba įgyvendinančioms dvisektores VPS (kai dvisektorių VPS administravimo išlaidos apmokamos iš EŽŪFKP ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų).

4. Kaimo vietovių VPS ir dvisektorių VPS atrankos ir tvirtinimo tvarką nustato Vietos plėtros strategijų, įgyvendinamų bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu, atrankos taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2015 m. gegužės 4 d. įsakymu Nr. 3D-343 „Dėl Vietos plėtros strategijų, įgyvendinamų bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu, atrankos taisyklių patvirtinimo“ (toliau – VPS atrankos taisyklės). Kaimo vietovių VPS ir dvisektorių VPS įgyvendinimo (vietos projektų teikimo, vertinimo, tvirtinimo, įgyvendinimo valdymo ir kontrolės) tvarką nustato Vietos projektų, įgyvendinamų bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu, administravimo taisyklės, tvirtinamos atskiru Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymu (toliau – Vietos projektų administravimo taisyklės).

**II SKYRIUS**

**SUTRUMPINIMAI IR SĄVOKOS**

5. Taisyklėse vartojami sutrumpinimai:

5.1. **Agentūra** – Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos;

5.2. **CVP IS** –Centrinė viešųjų pirkimų informacinė sistema;

5.3. **CPO** – Centrinė perkančioji organizacija;

5.4. **EJRŽF** – Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondas;

5.5. **EK** – Europos Komisija;

5.6. **ES** – Europos Sąjunga;

5.7. **ESIF** – Europos struktūriniai ir investavimo fondai;

5.8. **EŽŪFKP** – Europos žemės ūkio fondas kaimo plėtrai;

5.9. **KPP** – Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programa;

5.10. **Ministerija** – Žemės ūkio ministerija;

5.11. **TERPAS** – Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos Kaimo plėtros ir žuvininkystės programų departamento teritorinis paramos administravimo skyrius;

5.12. **VPS** – vietos plėtros strategija;

5.13. **VVG** – vietos veiklos grupė;

5.14. **ŽVP** – Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 m. veiksmų programa.

6. Taisyklėse vartojamos sąvokos:

6.1. **dvisektorė vietos plėtros strategija** (toliau – dvisektorė VPS) – iš EŽŪFKP, EJRŽF ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto finansuojama VPS, kurioje nustatomi kaimo vietovių, žvejybos ir akvakultūros regiono plėtros prioritetai, tikslai ir priemonės jiems pasiekti;

6.2. **dvisektorė vietos veiklos grupė** (toliau – dvisektorė VVG) – VVG, įgyvendinanti dvisektorę VPS;

6.3. **dvisektorės vietos veiklos grupės teritorija** (toliau – dvisektorės VVG teritorija) – kaimo vietovės, žvejybos ir akvakultūros regionas, kurių bendras gyventojų skaičius yra nuo 10 tūkst. iki 150 tūkst.;

6.4. **kaimo vietovė** – viensėdis, kaimas, miestelis, miestas ar kita gyvenamoji vietovė, kurios gyventojų skaičius neviršija 6 tūkst. Savivaldybių centrai, nepriklausomai nuo gyventojų skaičiaus, nelaikomi kaimo vietovėmis;

6.5. **kaimo vietovių vietos plėtros strategija** (toliau – kaimo vietovių VPS) – iš EŽŪFKP ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų finansuojama viensektorė VPS, kurioje nustatomi kaimo vietovių plėtros prioritetai, tikslai ir priemonės jiems pasiekti;

6.6. **kaimo vietovių vietos veiklos grupė** (toliau – kaimo vietovių VVG)– VVG, įgyvendinanti kaimo vietovių VPS;

6.7. **kaimo vietovių vietos veiklos grupės teritorija** (toliau – kaimo vietovių VVG teritorija)– kaimo vietovės, kurių bendras gyventojų skaičius yra nuo 6 tūkst. iki 150 tūkst.;

6.8. **parama dvisektorei vietos plėtros strategijai įgyvendinti** (toliau – parama dvisektorei VPS įgyvendinti) – EŽŪFKP, EJRŽF ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos, skirtos dvisektorei VPS administruoti ir įgyvendinti;

6.9. **parama kaimo vietovių vietos plėtros strategijai įgyvendinti** (toliau – parama kaimo vietoviųVPS įgyvendinti) – EŽŪFKP ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos, skirtos kaimo vietovių VPS administruoti ir įgyvendinti;

6.10. **parama vietos plėtros strategijai administruoti** (toliau – parama VPS administruoti) – VPS administruoti skiriama paramos VPS įgyvendinti dalis, susidedanti iš paramos VVG veiklai ir paramos VVG teritorijos gyventojams aktyvinti;

6.11. **parama vietos veiklos grupės veiklai** (toliau – parama VVG veiklai) – VPS vykdytojai skiriama paramos VPS administruoti dalis funkcijoms, susijusioms su VPS įgyvendinimu, vykdyti;

6.12. **parama vietos veiklos grupės teritorijos gyventojams aktyvinti** (toliau – parama VVG teritorijos gyventojams aktyvinti) – VPS vykdytojai skiriama paramos VPS administruoti dalis funkcijoms, susijusioms su VVG teritorijos gyventojų skatinimu dalyvauti įgyvendinant VPS, vykdyti;

6.13. **paramos dvisektorei vietos plėtros strategijai įgyvendinti sutartis** (toliau – dvisektorės VPS paramos sutartis) – sutartis, sudaroma skiriant paramą dvisektorei VPS administruoti ir įgyvendinti pagal KPP priemonę „LEADER“ ir ŽVP priemonę „Vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“;

6.14. **paramos kaimo vietovių VPS įgyvendinti sutartis** (toliau – kaimo vietovių VPS paramos sutartis) – sutartis, sudaroma skiriant paramą kaimo vietovių VPS administruoti ir įgyvendinti pagal KPP priemonę „LEADER“;

6.15. **vietos plėtros strategijos įgyvendinimo stebėsena** (toliau – VPS įgyvendinimo stebėsena) – VPS vykdytojos, Agentūros ir Ministerijos reguliari ir sisteminga veikla: kokybinių ir kiekybinių duomenų apie VPS įgyvendinimo pažangą rinkimas, apibendrinimas ir teikimas EK;

6.16. **vietos plėtros strategijos įgyvendinimo valdymas** (toliau – VPS įgyvendinimo valdymas) – VPS vykdytojos, Agentūros ir Ministerijos veikla, kuria siekiama užtikrinti skaidrų ir veiksmingą EŽŪFKP, EJRŽF bei Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų panaudojimą, patikrinamą ir kontroliuojamą VPS įgyvendinimą;

6.17. **vietos plėtros strategijos įgyvendinimo vertinimas** (toliau – VPS įgyvendinimo vertinimas) – VPS vykdytojos, Agentūros ir Ministerijos vykdoma ir (arba) inicijuojama veikla: VPS įgyvendinimo vertės (veiksmingumo, naudingumo, tvarumo, poveikio), pasiekimų įgyvendinant ES ir nacionalinius prioritetus ir didinant bendruomenių inicijuotos vietos plėtros pridėtinę vertę analizė (naudojant VPS įgyvendinimo stebėsenos duomenis ir rodiklius), VPS įgyvendinimo problemų nustatymas ir jų sprendimo būdų siūlymas, siekiant tobulinti VPS įgyvendinimą ir padėti pasiekti jos tikslus;

6.18. **vietos plėtros strategijos vykdytoja** (toliau – VPS vykdytoja)– VVG, gavusi paramą VPS įgyvendinti;

6.19. **vietos veiklos grupė** (toliau – VVG) – trims sektoriams: pilietinei visuomenei, verslui ir vietos valdžiai atstovaujantis viešasis juridinis asmuo, savo veikla siekiantis įgyvendinti tam tikros teritorijos plėtros tikslus ir tenkinti tos teritorijos gyventojų bei jų bendruomenių poreikius;

6.20. **Žemės ūkio ministerijos informacinė sistema** (toliau – ŽŪMIS) – prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos reguliavimo srities priskirtų institucijų ir įstaigų teikiamų paslaugų informacinė sistema.

7. Kitos šiose Taisyklėse vartojamos sąvokos apibrėžtos KPP, KPP administravimo taisyklėse, VPS atrankos taisyklėse, KPP „LEADER“ priemonės įgyvendinimą reglamentuojančiuose bei kituose teisės aktuose.

**III SKYRIUS**

**REMIAMA VEIKLA**

8. Pagal šią Priemonės veiklos sritį remiama:

8.1. VPS vykdytojos veikla, susijusi su VPS įgyvendinimo administravimu;

8.2. VPS vykdytojos veikla, susijusi su VVG teritorijos gyventojų aktyvinimu dalyvauti įgyvendinant VPS.

**IV SKYRIUS**

**GALIMI PARAMOS GAVĖJAI**

9. Pagal šią Priemonės veiklos sritį paramą gali gauti:

9.1. kaimo vietovių VVG, pateikusi kaimo vietovių VPS vertinti arba turinti patvirtintą kaimo vietovių VPS;

9.2. dvisektorė VVG, pateikusi dvisektorę VPS vertinti arba turinti patvirtintą dvisektorę VPS (kai dvisektorių VPS administravimo išlaidos apmokamos iš EŽŪFKP ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų).

**V SKYRIUS**

**PARAMOS DYDIS IR INTENSYVUMAS**

10. Parama teikiama kaimo vietovių VPS ir dvisektorių VPS (toliau bendrai vadinamos – VPS) administravimo išlaidoms, kurioms VPS gali būti numatyta ne daugiau kaip 20 proc. VPS įgyvendinti skirtos paramos sumos. Paramos VPS įgyvendinti dalis, skirta VPS administravimo išlaidoms apmokėti, nurodyta VPS paramos sutartyje ir gali būti išmokėta VPS vykdytojai, jeigu iki VPS įgyvendinimo pabaigos VPS vykdytoja ir VPS išlaikys atitiktį visoms tinkamumo sąlygoms, taip pat VPS vykdytoja vykdys visus prisiimtus įsipareigojimus, susijusius su VPS įgyvendinimu.

11. VPS administravimo išlaidos susideda iš:

11.1. VVG veiklos išlaidų. Joms gali būti skiriama ne daugiau kaip 75 proc. VPS administravimo išlaidų;

11.2. VVG teritorijos gyventojų aktyvinimo išlaidų. Joms turi būti skirta ne mažiau kaip 25 proc. VPS administravimo išlaidų.

12. VPS administravimo išlaidos finansuojamos iki 100 proc. visų tinkamų VPS administravimo išlaidų.

**VI SKYRIUS**

**TINKAMOS IR NETINKAMOS FINANSUOTI IŠLAIDOS**

13. Bendrosios VPS administravimo išlaidų pripažinimo tinkamomis finansuoti sąlygos, t. y. tinkamos finansuoti VPS administravimo išlaidos turi būti:

13.1. nurodytos šių Taisyklių 14 punkte ir patvirtintame metinio VPS administravimo išlaidų poreikio pagrindimo apraše, ir kurias galima patikrinti kontrolės (pvz., patikrų vietoje, auditų) metu;

13.2.

*KEISTA:*

*2016 04 29 įsakymu Nr. 3D-271 (nuo 2016 04 30)*

*(TAR, 2016, Nr. 2016-10750)*

neviršijančios rinkos kainų. Laikoma, kad prašomos finansuoti išlaidos neviršija rinkos kainų, jeigu planuojamos išlaidos VPS administravimo išlaidų poreikio pagrindimo apraše pagrįstos (nurodomi alternatyvūs būdai):

13.2.1. bent 3 (trimis) skirtingų prekių tiekėjų ir (arba) paslaugų teikėjų, prekiaujančių panašiomis prekėmis ir (arba) teikiančių panašias paslaugas ir kuriems tai yra įprasta komercinė-ūkinė veikla, komerciniais pasiūlymais arba jų interneto tinklalapiuose esančiomis kainomis kompiuterio ekrano nuotraukų forma (anglų k. *„Print Screen*“), arba kitu būdu, leidžiančiu objektyviai palyginti bent 3 (trijų) skirtingų prekių tiekėjų ir (arba) paslaugų teikėjų, prekiaujančių panašiomis prekėmis ir (arba) teikiančių panašias paslaugas ir kuriems tai yra įprasta komercinė-ūkinė veikla, siūlomas kainas. Kilus įtarimui dėl kainų padidinimo, Agentūra vadovaujasi KPP administravimo taisyklių 10.10 papunkčiu ir 69 punktu, taip pat kitomis Agentūros vidaus procedūrose nustatytomis kainų pagrįstumo kontrolės priemonėmis;

13.2.2. Ministerijos, Agentūros ar kitų ESIF administruojančių institucijų patvirtintais fiksuotaisiais arba didžiausiais tokių pat prekių ir (arba) paslaugų vienetų įkainiais, taikomais panašaus pobūdžio projektams ir paramos gavėjams;

13.2.3. Ministerijos, Agentūros arba nepriklausomų ekspertų atliktais, viešai ESIF administruojančių institucijų interneto svetainėse skelbiamais prekių ir (arba) paslaugų kainų rinkos tyrimais, taikomais panašaus pobūdžio projektams ir paramos gavėjams. Europos Sąjungos struktūriniams fondams (Europos socialiniam fondui, Europos regioninės plėtros fondui, Europos sanglaudos fondui) taikomi rinkos kainų tyrimai (supaprastinto išlaidų apmokėjimo tyrimai) skelbiami interneto tinklalapio www.esinvesticijos.lt nuorodos „Dokumentai“ skyriaus „Tyrimai“ poskyryje „Supaprastinto išlaidų apmokėjimo tyrimai“);

13.2.4. istoriniais duomenimis, jeigu grindžiamas VPS vykdytojos biuro patalpų komunalinių išlaidų dydis; viešųjų paslaugų teikėjų taikomais įkainiais, jeigu tai yra VPS administravimui būtina viešoji paslauga ir nėra galimybės gauti alternatyvių komercinių pasiūlymų (pvz., banko mokesčiai už atsiskaitomosios sąskaitos, skirtos paramos lėšoms, administravimą, mokesčiai už VĮ Registrų centro Juridinių asmenų registro teikiamus išrašus);

*KEISTA:*

*2016 04 29 įsakymu Nr. 3D-271 (nuo 2016 04 30)*

*(TAR, 2016, Nr. 2016-10750)*

 13.3. patirtos nepažeidžiant pirkimų tvarkos, nurodytos šių Taisyklių VIII skyriuje „VPS vykdytojos atliekamos pirkimo procedūros“;

13.4. pagrįstos išlaidų pagrindimo ir išlaidų apmokėjimo įrodymo dokumentais. Išlaidų pagrindimo dokumentai – rangovų, paslaugų teikėjų ar prekių tiekėjų pateiktos sąskaitos, priėmimo–perdavimo aktai, darbo laiko apskaitos žiniaraščiai, kelionių ar kiti dokumentai, kuriais pagrindžiamos patirtos išlaidos. Išlaidų apmokėjimo įrodymo dokumentai – banko sąskaitos išrašai, interneto bankininkyste besinaudojančių VPS vykdytojų pateikti išrašai, patvirtinti VPS vykdytojos vadovo ar kito įgalioto asmens parašu ir antspaudu, ar kiti dokumentai, kuriais įrodoma, kad pagal išlaidų pagrindimo dokumentus buvo atliktas mokėjimas;

13.5. tiesiogiai susijusios su VPS administravimu ir (arba) įgyvendinimu, VVG teritorijos gyventojų aktyvinimu ir yra būtinos šioms veikloms vykdyti;

13.6. patirtos nuo metinio VPS administravimo išlaidų poreikio pagrindimo aprašo patvirtinimo dienos (poreikis tvirtinamas šių Taisyklių VII skyriaus „Metinio VPS administravimo išlaidų poreikio plano teikimas, vertinimas, tvirtinimas ir keitimas“ nustatyta tvarka) iki 2023 m. rugsėjo 1 d., jeigu specialiosiose išlaidų pripažinimo tinkamomis sąlygose nenurodyta kitaip. VPS administravimą atliekančių darbuotojų darbo užmokestis, ryšio paslaugų, biuro patalpų nuomos, komunalinių paslaugų, kanceliarinių prekių bei popieriaus, kuro įsigijimo, interneto svetainės priežiūros, biuro įrangos remonto ir aptarnavimo (įskaitant eksploatacines išlaidas), taip pat viešųjų paslaugų teikėjų (pvz., valstybės įmonės Registrų centro, notaro) paslaugų įsigijimo išlaidos gali būti laikomos tinkamomis finansuoti, kai jos patirtos nuo paraiškos VPS įgyvendinti pateikimo dienos (paraiška VPS įgyvendinti teikiama pagal VPS atrankos taisykles) iki 2023 m. rugsėjo 1 d., išskyrus atvejus, kai jos yra finansuojamos iš 2007–2013 m. finansavimo laikotarpio arba 2014–2020 m. finansavimo laikotarpio pagal KPP priemonės „LEADER“ veiklos sritį „Parengiamoji parama“;

*KEISTA:*

*2016 04 29 įsakymu Nr. 3D-271 (nuo 2016 04 30)*

*(TAR, 2016, Nr. 2016-10750)*

 13.7. patirtos nepažeidžiant šių Taisyklių 10 punkte nurodytos didžiausios galimos procentinės dalies paramos VPS administravimo išlaidoms, taip pat šių Taisyklių 11 punkte nurodytos proporcijos tarp VVG veiklos išlaidų ir VVG teritorijos gyventojų aktyvinimo išlaidų. Atitiktis šiai tinkamumo finansuoti sąlygai gali būti nevertinama kiekvieno VPS vykdytojos tarpinio mokėjimo prašymo vertinimo metu, tačiau Agentūra turi užtikrinti nuolatinę šių proporcijų stebėseną (vadovaudamasi mokėjimo prašymų, metinių VPS įgyvendinimo ataskaitų ir kitų dokumentų duomenimis) ir įvertinti atitiktį šiai tinkamumo sąlygai bent šiais VPS įgyvendinimo momentais: ne vėliau kaip likus vieneriems metams iki tarpinio VPS vertinimo pradžios, ne vėliau kaip likus vieneriems metams iki VPS įgyvendinimo pabaigos, taip pat priešpaskutinio ir paskutinio mokėjimo prašymų vertinimo metu. Kilus pagrįstiems įtarimams, kad dėl faktinių VPS vykdytojos patirtų išlaidų pagal atskiras išlaidų kategorijas VPS vykdytoja VPS įgyvendinimo pabaigoje gali pažeisti VPS paramos sutartimi ir VPS prisiimtus įsipareigojimus, susijusius su minėtų proporcijų išlaikymu, Agentūra imasi papildomų laikinųjų VPS įgyvendinimo valdymo ir kontrolės priemonių, nurodytų šių Taisyklių XI skyriuje „VPS įgyvendinimo valdymas“. Agentūra, vertindama priešpaskutinį ir paskutinį VPS vykdytojos mokėjimo prašymą VPS administravimo išlaidas apmoka nepažeisdama šių Taisyklių 10 punkte nurodytos didžiausios galimos procentinės dalies paramos VPS administravimo išlaidoms, taip pat šių Taisyklių 11 punkte nurodytos proporcijos tarp VVG veiklos išlaidų ir VVG teritorijos gyventojų aktyvinimo išlaidų.

 14.

*KEISTA:*

*2016 04 29 įsakymu Nr. 3D-271 (nuo 2016 04 30)*

*(TAR, 2016, Nr. 2016-10750)*

 Tinkamomis finansuoti išlaidomis pripažįstamos šios VPS administravimo išlaidos, įskaitant PVM:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Eil. Nr.** | **Tinkamų finansuoti išlaidų kategorijos ir atskirų išlaidų pavadinimai** | **Specialiosios išlaidų pripažinimo tinkamomis sąlygos** |
| **I** | **II** | **III** |
| **1.** | **VPS vykdytojos veiklos išlaidos:** | |
| **1.1.** | **su VPS vykdytojos darbo teisiniais santykiais susijusios išlaidos:** | |
| 1.1.1. | VPS administravimą atliekančių darbuotojų darbo užmokestis pagal darbo sutartį: | Specialiosios išlaidų pripažinimo tinkamomis sąlygos:  1. tinkamos finansuoti išlaidos: darbo užmokestis pagal darbo sutartį, įskaitant visus darbdaviui – VPS vykdytojai ir jo darbuotojui (-ams) Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka privalomus mokėti mokesčius ir kitas privalomas su darbo teisiniais santykiais susijusias išmokas;  2. netinkamos finansuoti išlaidos: priedai (išskyrus darbuotojų finansinio skatinimo priemones, nurodytas šios eilutės 5 punkte), priemokos, išeitinės išmokos ir kompensacijos, atlygis už viršvalandinius darbus; pagal nuotolinio darbo sutartis mokamas darbo užmokestis ir kiti su juo susiję mokesčiai bei išmokos (nuotolinio darbo sutarties ypatumus nustato Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. rugpjūčio 19 d. nutarimas Nr. 1043 „Dėl atskirų darbo sutarčių ypatumų patvirtinimo“);  3. darbo užmokestis iš VPS administravimo lėšų tam pačiam VPS vykdytojos darbuotojui gali būti mokamas, jeigu jis įdarbintas VPS vykdytojos ne mažiau kaip puse etato (išimtis gali būti taikoma, kai skirta paramos VPS įgyvendinti suma yra iki 2 mln. Eur ir darbuotojas samdomas vykdyti funkcijas arba tik pagal VPS buhalterinės apskaitos specialisto ir (arba) finansininko pareigybę, arba tik pagal viešųjų ryšių specialisto pareigybę, t. y. darbuotojai, įdarbinti pagal vieną iš šių pareigybių, gali būti įdarbinti mažesniu negu 0,5 etato dydžiu, tačiau ne mažesniu negu 0,25 etato). Darbo užmokestis iš VPS administravimo lėšų tam pačiam VPS vykdytojos darbuotojui gali būti mokamas ne daugiau kaip už vieną visą darbo etatą. Tas pats darbuotojas gali vykdyti kelių pareigybių funkcijas, jeigu jis atitinka toms pareigybėms keliamus minimalius kvalifikacijos reikalavimus, nurodytos VPS atrankos taisyklių 15.2 papunktyje;  4. VPS vykdytojos darbuotoju negali būti VPS vykdytojos kolegialaus valdymo organo narys;  5. VVG visuotinio narių susirinkimo arba VVG kolegialaus valdymo organo sprendimu VPS administravimą atliekantiems VPS vykdytojos darbuotojams darbo teisinių santykių pradžioje ir jų eigoje gali būti mokamas didesnis negu bazinis darbo užmokestis (bazinis darbo užmokesčio įkainis nurodomas atitinkamai pagal pareigybes šios lentelės 1.1.1.1–1.1.1.3 ir 2.1.1 eilutėse), atsižvelgiant bent į VPS vykdytojos darbuotojo VPS administravimo patirtį (įskaitant 2004–2006 m., 2007–2013 m. ir 2014–2020 m. finansavimo laikotarpius): jeigu VVG darbuotojo VPS administravimo patirtis yra nuo 1 m. iki 3 m., bazinis darbo užmokestis gali būti didinamas 15 proc., jeigu nuo 3 m. iki 5 m. – 30 proc., jeigu daugiau kaip 5 m. – 50 proc. (finansinio skatinimo įkainis nustatytas pagal analogiją taikant Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo (toliau – Valstybės tarnybos įstatymas) 25 str. 3 d. nurodytus priedų dydžius, nuosekliai suteikiamus už kvalifikacines klases). Kai VPS vykdytojos darbuotojo darbo užmokestis pasiekia didžiausią galimą darbo užmokestį pagal šį punktą, jo tolesnis finansinis skatinimas iš VPS administravimo lėšų nėra tinkama finansuoti išlaida. |
| 1.1.1.1. | VPS administravimo vadovui | Tinkamų finansuoti išlaidų įkainis: vieno viso darbo etato darbo užmokesčio bazinis įkainis – suma, apskaičiuota pagal Valstybės tarnybos įstatymo 1 priede „Lietuvos Respublikos valstybės tarnautojų pareigybių kategorijos ir pareiginių algų koeficientai“ pateikiamą A13 pareigybės kategoriją ir jai priskirtą pareiginės algos koeficientą. |
| 1.1.1.2. | VPS buhalterinės apskaitos specialistui ir (arba) finansininkui | Tinkamų finansuoti išlaidų įkainis: vieno viso darbo etato darbo užmokesčio bazinis įkainis – suma, apskaičiuota pagal Valstybės tarnybos įstatymo 1 priede „Lietuvos Respublikos valstybės tarnautojų pareigybių kategorijos ir pareiginių algų koeficientai“ pateikiamą A12 pareigybės kategoriją ir jai priskirtą pareiginės algos koeficientą. |
| 1.1.1.3. | VPS administratoriui | Taikomas tas pats tinkamų finansuoti išlaidų įkainis, nurodytas šios lentelės 1.1.1.2 eilutėje. |
| 1.1.2. | komandiruočių išlaidos | Specialiosios išlaidų pripažinimo tinkamomis sąlygos:  1. komandiruotės turi būti tiesiogiai susijusios su KPP priemonės „LEADER“ įgyvendinimu (kaimo vietovių VPS atveju) arba KPP priemonės „LEADER“ ir ŽVP priemonės „Vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“ įgyvendinimu (dvisektorių VPS atveju);  2. komandiruočių išlaidos negali viršyti įkainių, nustatytų Tarnybinių komandiruočių išlaidų apmokėjimo biudžetinėse įstaigose taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. balandžio 29 d. nutarimu Nr. 526 „Dėl Tarnybinių komandiruočių išlaidų apmokėjimo biudžetinėse įstaigose taisyklių patvirtinimo“;  3. komandiravimui taikoma tvarka:  3.1. kai komandiruotė yra Lietuvos Respublikos teritorijoje, VPS vykdytojos darbuotojai komandiruojami VPS vykdytojos nustatyta vidaus tvarka;  3.2. kai komandiruotė yra į užsienį:  3.2.1. VPS vykdytojos darbuotojai turi būti komandiruojami VPS vykdytojos kolegialaus valdymo organo sprendimu;  3.2.2. tinkamomis finansuoti išlaidomis pripažįstamos ne daugiau kaip dviejų VVG darbuotojų konkrečios komandiruotės išlaidos;  3.2.3. komandiruotės turinio tinkamumas turi būti iš anksto suderintas su Agentūra, t. y. likus ne mažiau kaip 10 darbo dienų iki planuojamos komandiruotės į užsienį VPS vykdytoja turi informuoti Agentūrą raštu apie planuojamą komandiruotę (rekomenduojama pasirašytą raštą siųsti bendruoju Agentūros el. pašto adresu dokumentai@nma.lt, taip pat tiesiogiai VPS vykdytojo veiklą koordinuojančiam Agentūros darbuotojui). Informaciniame rašte turi būti pateikta bent ši informacija: planuojamos komandiruotės tema ir tikslas (pagrindžiantis, kad komandiruotė prisidės prie geresnio VPS įgyvendinimo), data, vieta (valstybė ir tikslus komandiruotės vietos adresas), darbotvarkė, organizatoriai ir jų kontaktai. Agentūra turi išnagrinėti VPS vykdytojos pateiktą informaciją ir pateikti atsakymą raštu (raštas turi būti siunčiamas ir el. paštu VPS vykdytojos darbuotojui, atsakingam už komandiruotės organizavimą) dėl komandiruotės turinio tinkamumo per 7 darbo dienas nuo VPS vykdytojos informacinio rašto gavimo dienos;  4. tinkamos finansuoti išlaidos:  4.1. kelionės išlaidos:  4.1.1. kai komandiruotė yra Lietuvos Respublikos teritorijoje, tinkamomis finansuoti išlaidomis pagal šią išlaidų eilutę pripažįstamos kelionės į komandiruotės vietą ir grįžimo iš jos išlaidos viešuoju transportu. Jeigu vykstama VPS vykdytojos teisėtais pagrindais valdoma transporto priemone, tinkamomis finansuoti išlaidomis pagal šią išlaidų eilutę pripažįstamos automobilio stovėjimo mokamose automobilių stovėjimo vietose išlaidos; kelionės į komandiruotės vietą ir grįžimo iš jos kuro išlaidos finansuojamos pagal šios lentelės 1.3.8 eilutę;  4.1.2. kai komandiruotė yra į užsienį, ir:  4.1.2.1. komandiruotės vieta į vieną pusę yra daugiau kaip 400 km, tinkamomis finansuoti išlaidomis pripažįstamos lėktuvo ekonomine klase išlaidos arba kelionės viešuoju antžeminiu ir (arba) viešuoju vandens transportu, ir (arba) VPS vykdytojos teisėtais pagrindais valdoma transporto priemone išlaidos. Kelionės lėktuvu tinkamos finansuoti išlaidos negali viršyti tarnybinių komandiruočių į užsienio valstybes įkainių, nurodytų Techninės paramos administravimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos finansų ministro 2014 m. spalio 28 d. įsakymu Nr. 1K-337 „Dėl Techninės paramos administravimo taisyklių patvirtinimo“, 11 priedo 12 punkte. Jeigu vykstama VPS vykdytojos teisėtais pagrindais valdoma transporto priemone, tinkamomis finansuoti išlaidomis pagal šią išlaidų eilutę pripažįstamos kelių mokesčių, automobilio stovėjimo mokamose automobilių stovėjimo vietose išlaidos; kelionės į komandiruotės vietą ir grįžimo iš jos kuro išlaidos finansuojamos pagal šios lentelės 1.3.8 eilutę;  4.1.2.2. komandiruotės vieta į vieną pusę yra už mažiau kaip 400 km, tinkamomis finansuoti išlaidomis pripažįstamos kelionės viešuoju antžeminiu ir (arba) viešuoju vandens transportu, ir (arba) VPS vykdytojos teisėtais pagrindais valdoma transporto priemone. Jeigu vykstama VPS vykdytojos teisėtais pagrindais valdoma transporto priemone, tinkamomis finansuoti išlaidomis pagal šią išlaidų eilutę pripažįstamos kelių mokesčių, automobilio stovėjimo mokamose automobilių stovėjimo vietose išlaidos; kelionės į komandiruotės vietą ir grįžimo iš jos kuro išlaidos finansuojamos pagal šios lentelės 1.3.8 eilutę;  4.1.2.3. kelionių šalies viduje viešuoju transportu išlaidos;  4.2. dienpinigių išlaidos:  4.2.1. kai komandiruotė yra Lietuvos Respublikos teritorijoje, dienpinigiai nėra tinkama finansuoti išlaida;  4.2.2. kai komandiruotė yra į užsienį, dienpinigiai negali viršyti dienpinigių normų, patvirtintų Lietuvos Respublikos finansų ministro 1996 m. lapkričio 21 d. įsakymu Nr. 116 „Dėl dienpinigių ir gyvenamojo ploto nuomos normų vykstantiems į užsienio komandiruotes“;  4.3. nakvynės išlaidos:  4.3.1. kai komandiruotė yra Lietuvos Respublikos teritorijoje, nakvynės išlaidos gali būti pripažįstamos tinkamomis finansuoti išlaidomis, jeigu komandiruotė trunka daugiau negu vieną dieną ir yra ne VPS vykdytojos teritorijoje. Tinkamų finansuoti išlaidų įkainis – 30 (trisdešimt) Eur (be PVM) už vieną naktį;  4.3.2. kai komandiruotė yra į užsienį, vienos nakvynės išlaidos negali viršyti gyvenamojo ploto nuomos dienos normos, patvirtintos Lietuvos Respublikos finansų ministro 1996 m. lapkričio 21 d. įsakymu Nr. 116 „Dėl dienpinigių ir gyvenamojo ploto nuomos normų vykstantiems į užsienio komandiruotes“;  4.4. medicininių išlaidų draudimas ir nelaimingų atsitikimų draudimas, apimantis mirties, neįgalumo ir traumų rizikas;  4.5. dalyvio mokestis (jeigu tokį numato renginio organizatorius) (nurodoma be PVM):  4.5.1. kai komandiruotė yra Lietuvos Respublikos teritorijoje, dalyvio mokesčio tinkamų finansuoti išlaidų įkainis – 30 (trisdešimt) Eur;  4.5.2. kai komandiruotė yra į užsienį, dalyvio mokesčio tinkamų finansuoti išlaidų įkainis – 50 (penkiasdešimt) Eur. |
| 1.1.3. | VPS administravimą atliekančių darbuotojų mokymų išlaidos | Specialiosios išlaidų pripažinimo tinkamomis sąlygos:  1. mokymai turi būti iš anksto suplanuoti, t. y. planuojamų mokymų temos, mokymų valandų skaičius, dalyvių skaičius, planuojamos VPS administravimo lėšos, mokymų sąsaja su VPS įgyvendinimo planu, turi būti pateikti patvirtintame metiniame VPS administravimo išlaidų poreikio pagrindimo apraše;  2. mokymų turinys turi būti tiesiogiai susijęs su VPS vykdytojos atliekamomis VPS administravimo funkcijomis ir (arba) VPS įgyvendinamomis priemonėmis;  3. mokymus turi organizuoti pati VPS vykdytoja;  4. mokymų paslaugų teikimo sąlygos:  4.1. mokymo paslaugas gali teikti mokymo paslaugų teikėjai:  4.1.1. juridiniai asmenys, kuriems Formaliojo profesinio mokymo licencijavimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. birželio 29 d. nutarimu Nr. 822 „Dėl Formaliojo profesinio mokymo licencijavimo taisyklių patvirtinimo“, nustatyta tvarka yra išduota licencija vykdyti formalųjį profesinį mokymą;  4.1.2. juridiniai asmenys, kurie įrašyti į Valstybės tarnautojų kvalifikacijos tobulinimo įstaigų sąrašą, patvirtintą Valstybės tarnybos departamento direktoriaus 2013 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. 27V-2 „Dėl valstybės tarnautojų kvalifikacijos tobulinimo įstaigų sąrašo patvirtinimo“;  4.2. mokymus vedantys lektoriai turi turėti tinkamą ir dokumentais įrodomą kvalifikaciją ir (arba) kompetenciją, atitinkančią mokymų tematiką. Kvalifikacijos ir kompetencijos įrodymo dokumentai turi būti išduoti patikimų subjektų, t. y. Švietimo ir mokslo institucijų registre (www.aikos.smm.lt) esančių juridinių asmenų, valstybės institucijų, valstybės įsteigtų viešųjų juridinių asmenų, kitų juridinių asmenų, kuriems Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos nustatyta tvarka yra išduota licencija ir (arba) leidimas mokyti pagal mokymų programas, atitinkančias planuojamų mokymų temą. Mokymus vedantys lektoriai negali būti VPS vykdytojų darbuotojai (nei perkančiosios organizacijos, nei kitos VPS vykdytojos);  4.3. mokymai turi vykti Lietuvos Respublikos teritorijoje;  5. apie planuojamus mokymus turi būti tinkamai informuota Agentūra, t. y. likus ne mažiau kaip 5 darbo dienoms iki planuojamų mokymų pradžios VPS vykdytoja turi informuoti Agentūrą raštu apie planuojamus mokymus (rekomenduojama pasirašytą raštą siųsti bendruoju Agentūros el. pašto adresu dokumentai@nma.lt, taip pat tiesiogiai VPS vykdytojo veiklą koordinuojančiam Agentūros darbuotojui). Informaciniame rašte turi būti pateikta bent ši informacija: planuojamų mokymų tema, data, vieta, mokymų trukmė valandomis, mokymuose planuojantys dalyvauti asmenys, mokymus teiksiantis mokymų paslaugų teikėjas, lektorių vardai, pavardės, pareigos;  6. tinkamos finansuoti išlaidos ir taikomi įkainiai (metiniuose VPS administravimo išlaidų poreikių aprašuose ir mokėjimo prašymuose išlaidos turi būti nurodytos atskirai pagal tinkamų finansuoti išlaidų pavadinimus, o ne pateiktos bendra suma):  6.1. atlyginimas mokymo paslaugų teikėjui, įskaitant atlyginimą lektoriui. Valandinis atlyginimas mokymo paslaugų teikėjui negali būti didesnis už ES vidutinį valandinį atlyginimą švietimo sektoriuje, įvertinus ES vidutinio valandinio atlyginimo švietimo sektoriuje dydžio pokytį per 3 m. (atlyginimo dydžio pagrįstumo vertinimo metu turi būti vadovaujamasi naujausiais galimais Eurostat duomenimis, skelbiamais http://ec.europa.eu/eurostat);  6.2. mokymo medžiagos dauginimas (ne daugiau kaip 50 lapų vienam mokymų dalyviui per vieną mokymų dieną), mokymo medžiagos pateikimas informacijos laikmenose (1 vnt.). Taikomas įkainis mokymo medžiagos dauginimui – ne daugiau kaip 0,03 Eur už 1 lapą, jeigu mokymo medžiagą daugina mokymo paslaugos teikėjas. Jeigu mokymo medžiagą daugina VPS vykdytoja, šios išlaidos kompensuojamos pagal šios lentelės 1.2.1 ir (arba) 1.3.5 eilutes;  6.3. lektoriaus kelionės išlaidos(viešuoju transportu arba lektoriaus valdoma transporto priemone) iki mokymų vietos, jeigu mokymai vyksta kitos savivaldybės teritorijoje negu yra mokymo paslaugų teikėjo registracijos buveinė.Kelionės išlaidos lektoriaus valdoma transporto priemone apskaičiuojamos taip: atstumas (km) tarp mokymo paslaugų teikėjo registracijos buveinės ir mokymų vietos dauginamas iš kuro ir viešojo transporto išlaidų fiksuotojo įkainio (be PVM) už vieną kilometrą (fiksuotasis įkainis nurodytas Kuro ir viešojo transporto išlaidų fiksuotųjų įkainių nustatymo tyrimo ataskaitoje, kuri viešai skelbiama interneto tinklalapio www.esinvesticijos.lt nuorodos „Dokumentai“ skyriaus „Tyrimai“ poskyryje „Supaprastinto išlaidų apmokėjimo tyrimai“). |
| **1.2.** | **su VPS vykdytojos veiklos išlaikymu susijusios išlaidos (su VPS įgyvendinimu susijusi veiklos dalis):** | |
| 1.2.1. | kanceliarinių prekių ir popieriaus įsigijimo | - |
| 1.2.2. | ryšio paslaugų įsigijimo | Tinkamos finansuoti išlaidos:  1. interneto ryšio, įskaitant VPS vykdytojos biuro patalpose esantį interneto ryšį, priskirtą pagal VPS vykdytojos biuro patalpų nuomos ar panaudos sutartį;  2. VPS vykdytojos darbuotojų mobiliojo telefono ryšio ir fiksuotojo telefono ryšio, įskaitant VPS vykdytojos biuro patalpose esantį fiksuotąjį telefono ryšį, priskirtą pagal VPS vykdytojos biuro patalpų nuomos ar panaudos sutartį;  3. pašto, įskaitant pašto kurjerių paslaugas. |
| 1.2.3. | VPS vykdytojos visuotinių narių susirinkimų ir kolegialaus valdymo organo posėdžių išlaidos | Specialiosios išlaidų pripažinimo tinkamomis sąlygos:  1. VPS vykdytojos visuotiniuose narių susirinkimuose ir kolegialaus valdymo organo posėdžiuose svarstomi klausimai turi būti tiesiogiai susiję su KPP priemonės „LEADER“ įgyvendinimu (kaimo vietovių VPS atveju), KPP priemonės „LEADER“ ir ŽVP priemonės „Vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“ įgyvendinimu (dvisektorių VPS atveju);  2. tinkamos finansuoti išlaidos:  2.1. patalpų nuomos, skirtos VPS vykdytojos visuotinių narių susirinkimui, kai jis vyksta ne VPS vykdytojos biure. Patalpų nuomos tinkamų finansuoti išlaidų įkainiai nurodyti šios lentelės 2.2.1 eilutės 3.3.1 papunktyje;  2.2. kavos pertraukos (kava, arbata, vanduo, kiti nealkoholiniai gėrimai ir užkandžiai). Kavos pertraukos tinkamų finansuoti išlaidų įkainiai nurodyti šios lentelės 2.2.1 eilutės 3.3.3 papunktyje. |
| 1.2.4. | VPS vykdytojos dalyvavimo tinkluose nario mokestis | Specialiosios išlaidų pripažinimo tinkamomis sąlygos:  1. Tinkami VVG tinklai: kaimo vietovių VVG tinklas (kaimo vietovių VVG atveju); kaimo vietovių VVG tinklas ir žuvininkystės regionų VVG tinklas (jeigu toks įkurtas ir veikia) (dvisektorių VVG atveju).  2. Tinkamų finansuoti išlaidų įkainis – 300 (trys šimtai) Eur (be PVM) nario mokestis per metus dalyvaujant vieno tinkamo VVG tinklo veikloje. |
| 1.2.5. | VPS vykdytojos atstovavimo išlaidos | Specialiosios išlaidų pripažinimo tinkamomis sąlygos:  1. VPS vykdytojos atstovavimas leidžiamas Lietuvos Respublikoje ir kitose ES valstybėse narėse vykstančiuose renginiuose, tiesiogiai susijusiuose su KPP priemonės „LEADER“ įgyvendinimu (kaimo vietovių VVG atveju), KPP priemonės „LEADER“ ir ŽVP priemonės „Vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“ įgyvendinimu (dvisektorių VVG atveju);  2. VPS vykdytojai gali atstovauti:  2.1. VPS vykdytojos nariai. Jeigu renginys vyksta užsienyje, jie turi būti deleguoti VVG visuotinio narių susirinkimo arba VPS vykdytojos kolegialaus valdymo organo sprendimu, kuris turi būti viešai skelbiamas VPS vykdytojos interneto svetainėje atitinkamai pagal šių Taisyklių 34.12 arba 34.13 papunkčius. Sprendime turi būti nurodytas VPS vykdytojos atstovavimo poreikio pagrindimas;  2.2. VPS vykdytojos kolegialaus valdymo organo nariai. Jeigu renginys vyksta užsienyje, jie turi būti deleguoti VPS vykdytojos kolegialaus valdymo organo sprendimu, kuris turi būti viešai skelbiamas VPS vykdytojos interneto svetainėje pagal šių Taisyklių 34.13 papunktį. Sprendime turi būti nurodytas VPS vykdytojos atstovavimo poreikio pagrindimas;  2.3. VPS vykdytojos darbuotojai. VPS vykdytojos darbuotojų komandiravimo tvarka nustatyta šios lentelės 1.1.2 eilutėje;  3. jeigu renginys vyksta užsienyje, į konkretų renginį gali būti deleguojami ne daugiau kaip du VPS vykdytojai atstovaujantys asmenys;  4. tinkamos finansuoti išlaidos: kelionės išlaidos, dienpinigiai, nakvynės išlaidos, dalyvio mokestis, draudimo išlaidos. Taikomos tos pačios specialiosios išlaidų pripažinimo tinkamomis sąlygos, įskaitant tinkamų finansuoti išlaidų įkainius, nurodytos šios lentelės 1.1.2 eilutėje. |
| 1.2.6. | viešųjų paslaugų teikėjų paslaugos | Specialiosios išlaidų pripažinimo tinkamomis sąlygos:  1. viešųjų paslaugų teikėjų paslaugos turi būti tiesiogiai susijusios su VPS vykdytojos vykdoma veikla, susijusia su KPP priemonės „LEADER“ įgyvendinimu (kaimo vietovių VPS atveju) arba KPP priemonės „LEADER“ ir ŽVP priemonės „Vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“ įgyvendinimu (dvisektorių VPS atveju), siekiant užtikrinti atitiktį VVG tinkamumo sąlygoms, VVG prisiimtiems įsipareigojimams, tinkamą vietos projektų vertinimą, tinkamą VPS ir vietos projektų įgyvendinimo valdymą ir kontrolę);  2. tinkamos finansuoti išlaidos:  2.1. banko mokesčiai (susijusios su atsiskaitomosios sąskaitos, kuri skirta paramos VPS įgyvendinti lėšoms, atidarymu ir aptarnavimu);  2.2. draudimo įmokų išlaidos (draudimo įmokos turi būti susijusios su paramos VPS administravimui lėšomis įgyto ilgalaikio turto draudimo paslaugomis VPS įgyvendinimo laikotarpiu);  2.3. valstybės įmonės Registrų centro Juridinių asmenų registro ir Nekilnojamojo turto kadastro ir registro viešosios paslaugos (piniginės nuobaudos, skiriamos juridiniam asmeniui už pavėluotą ar netinkamą privalomų duomenų atnaujinimą, yra netinkamos finansuoti);  2.4. valstybės įmonės Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro viešosios paslaugos;  2.5. nepriklausomų audito įmonių, įrašytų į audito įmonių sąrašą pagal Lietuvos Respublikos audito įstatymą, paslaugos, susijusios su VPS įgyvendinimo tinkamumo vertinimu;  2.6. kitų valstybės institucijų, valstybės įmonių viešosios paslaugos. |
| **1.3.** | **su VPS vykdytojos veiklos išlaikymu susijusios išlaidos (ūkio dalis):** | |
| 1.3.1. | biuro patalpų nuomos išlaidos | Specialiosios išlaidų pripažinimo tinkamomis sąlygos:  1. biuro patalpų nuomos sutartis turi būti įregistruota VĮ Registrų centro Nekilnojamojo turto registre;  2. nuomojamų biuro patalpų plotas negali viršyti 100 kv. m. (jeigu viršija, tinkamomis finansuoti išlaidomis proporcingai pripažįstama dalis biuro patalpų nuomos mokesčio);  3. biuro patalpose, kurios yra išlaikomos iš VPS administravimo lėšų, negali būti registruoti ir vykdyti veiklos kiti juridiniai asmenys (pvz., miesto VVG, žvejybos ir akvakultūros VVG), išskyrus juridinius asmenis, kuriuos yra įsteigusi VPS vykdytoja įgyvendindama bendradarbiavimo projektus pagal KPP „LEADER“ priemonės veiklos sritį „VVG bendradarbiavimo projektų rengimas ir įgyvendinimas“. |
| 1.3.2. | biuro patalpų remonto išlaidos | Specialiosios išlaidų pripažinimo tinkamomis sąlygos:  1. biuro patalpų remontas leidžiamas tik tuo atveju, jeigu biuro patalpos nuosavybės teise priklauso VPS vykdytojai arba yra nuomojamos arba naudojamos panaudos teise, kai biuro patalpų nuomos arba panaudos sutartis įregistruota VĮ Registrų centro Nekilnojamojo turto registre ir ji galioja ne trumpiau kaip iki VPS įgyvendinimo pabaigos;  2. biuro patalpų remontas pripažįstamas tinkamomis finansuoti išlaidomis vieną kartą per VPS įgyvendinimo laikotarpį;  3. biuro patalpų remonto išlaidos turi būti patirtos ne anksčiau kaip nuo VPS patvirtinimo iki 2020 m. sausio 1 d. |
| 1.3.3. | biuro patalpų įrenginių įsigijimo, įrengimo, aptarnavimo, remonto ir utilizavimo išlaidos | Specialiosios išlaidų pripažinimo tinkamomis sąlygos:  1. biuro patalpų įrenginiai turi būti susiję su darbuotojų būtinų darbo sąlygų užtikrinimu (pvz., kondicionavimo, vėdinimo, sanitarinių mazgų įrenginiai), biuro patalpose esančio turto apsauga (pvz., ilgalaikio turto apsaugos priemonių įsigijimo ir sumontavimo išlaidos (pvz., apsauginės langų žaliuzės));  2. jeigu VPS vykdytoja biuro patalpų įrenginius yra įsigijusi iš 2007–2013 m. finansavimo laikotarpio ir jos biuras yra tose pačiose patalpose kaip ir 2007–2013 m. finansavimo laikotarpiu, biuro patalpų įrenginiai laikomi tinkamomis finansuoti išlaidomis, jeigu anksčiau įsigyti įrenginiai yra visiškai nudėvėti, atsižvelgiant į atitinkamos rūšies turto naudojimo laiką ir taikomas turto nusidėvėjimo normas;  3. biuro patalpų įrenginių įsigijimo išlaidos pripažįstamos tinkamomis finansuoti išlaidomis vieną kartą per VPS įgyvendinimo laikotarpį, išskyrus šiuos atvejus:  3.1. kai biuro patalpų įrenginiai visiškai nudėvimi, atsižvelgiant į atitinkamos rūšies turto naudojimo laiką ir taikomas turto nusidėvėjimo normas;  3.2. kai konkretus biuro patalpų įrenginys nepataisomai sugenda arba jo remonto išlaidos sudaro daugiau kaip 50 proc. sugedusio biuro patalpų įrenginio pirkimo vertės;  3.3. jeigu įvyko draudžiamasis įvykis, o draudikas numato kompensuoti tik likutinę apdrausto biuro patalpų įrenginio vertės dalį, kurios nepakanka naujam analogiškam biuro patalpų įrenginiui įsigyti;  4. jeigu taikomos šios eilutės 3.2 ir 3.3 papunkčiuose nurodytos išimtys, VPS vykdytoja, įsigijusi naują biuro patalpų įrenginį, su mokėjimo prašymu turi pateikti dokumentą, kuriuo pažymima, kad keičiamas biuro patalpų įrenginys buvo sugadintas, ir dokumentą, kuriuo įrodoma, kad konkretus sugadintas biuro patalpų įrenginys buvo atiduotas utilizuoti. Jeigu dėl draudžiamojo įvykio draudikas išmokėjo draudimo išmoką, tinkamomis finansuoti išlaidomis pripažįstama ta išlaidų dalis, kurios nepadengia draudimo išmoka;  5. jeigu taikomos šios eilutės 3.1–3.3 papunkčiuose nurodytos išimtys, tinkama finansuoti išlaida – biuro patalpų įrenginių utilizavimo mokestis. |
| 1.3.4. | biuro baldų įsigijimo, remonto ir utilizavimo išlaidos | Specialiosios išlaidų pripažinimo tinkamomis sąlygos:  1. jeigu VPS vykdytoja biuro baldus yra įsigijusi iš 2007–2013 m. finansavimo laikotarpio ir jos biuras yra tose pačiose patalpose kaip ir 2007–2013 m. finansavimo laikotarpiu, biuro baldai laikomi tinkamomis finansuoti išlaidomis, jeigu jie yra visiškai nudėvėti, atsižvelgiant į atitinkamos rūšies turto naudojimo laiką ir taikomas turto nusidėvėjimo normas. Ši nuostata gali būti netaikoma biuro baldų, skirtų naujoms darbo vietoms įrengti (kai 2014–2020 m. finansavimo laikotarpiu VPS vykdytoja įdarbina daugiau darbuotojų negu 2007–2013 m. finansavimo laikotarpiu), įsigijimui, taip pat archyvavimo baldų, skirtų VPS administravimo ir įgyvendinimo dokumentų saugojimui, įsigijimui;  2. biuro baldų įsigijimo išlaidos pripažįstamos tinkamomis finansuoti išlaidomis vieną kartą per VPS įgyvendinimo laikotarpį, išskyrus šiuos atvejus:  2.1. kai biuro baldai visiškai nudėvimi, atsižvelgiant į atitinkamos rūšies turto naudojimo laiką ir taikomas turto nusidėvėjimo normas;  2.2. kai konkretūs biuro baldai nepataisomai sugenda arba jų remonto išlaidos sudaro daugiau kaip 50 proc. sugedusio biuro baldo pirkimo vertės;  2.3. jeigu įvyko draudžiamasis įvykis, o draudikas numato kompensuoti tik likutinę apdraustų biuro baldų vertės dalį, kurios nepakanka naujam analogiškam biuro baldui įsigyti;  3. jeigu taikomos šios eilutės 2.2 ir 2.3 papunkčiuose nurodytos išimtys, VPS vykdytoja, įsigijusi naują biuro baldą, su mokėjimo prašymu turi pateikti dokumentą, kuriuo pažymima, kad keičiamas biuro baldas buvo sugadintas, ir dokumentą, kuriuo įrodoma, kad konkretus sugadintas biuro baldas buvo atiduotas utilizuoti. Jeigu dėl draudžiamojo įvykio draudikas išmokėjo draudimo išmoką, tinkamomis finansuoti išlaidomis pripažįstama ta išlaidų dalis, kurios nepadengia draudimo išmoka;  4. jeigu taikomos šios eilutės 2.1–2.3 papunkčiuose nurodytos išimtys, tinkama finansuoti išlaida – biuro baldų įrenginių utilizavimo mokestis ir didelių gabaritų baldų vežimo iki didelių gabaritų (stambiagabaričių) atliekų surinkimo aikštelių arba sąvartynų, arba kitų atliekų tvarkymo aikštelių paslauga;  5. biuro baldų įsigijimo išlaidos pripažįstamos tinkamomis, jeigu jos patirtos ne anksčiau kaip nuo VPS patvirtinimo iki 2020 m. sausio 1 d. (išimtis taikoma archyvavimo baldams ir atvejams, nurodytiems šios eilutės 2.2–2.3 papunkčiuose – šiais atvejais išlaidos yra tinkamos nuo VPS patvirtinimo iki šių Taisyklių 13.6 papunktyje nurodytos datos). |
| 1.3.5. | biuro technikos ir įrangos įsigijimo, aptarnavimo ir remonto arba nuomos išlaidos | Specialiosios išlaidų pripažinimo tinkamomis sąlygos:  1. tinkamos finansuoti išlaidos: kompiuterių, duomenų saugyklos, kompiuterių programinės įrangos (įskaitant finansinės apskaitos programos), spausdintuvų, kopijavimo aparato ar daugiafunkcio įrenginio, telefono ir (arba) fakso aparatų, vaizdo-fototechnikos, kitos biuro įrangos įsigijimo, aptarnavimo ir eksploatacijos (įskaitant programinės įrangos atnaujinimą), remonto išlaidos arba minėtos technikos ir įrangos nuomos išlaidos, atsižvelgiant į VPS vykdytojos darbuotojų skaičių;  2. jeigu VPS vykdytoja biuro techniką ir įrangą yra įsigijusi iš 2007–2013 m. finansinio laikotarpio, biuro technikos ir įrangos įsigijimo ir nuomos išlaidos laikomos tinkamomis finansuoti išlaidomis, jeigu biuro technika ir (arba) įranga yra visiškai nudėvėta, atsižvelgiant į atitinkamos rūšies turto naudojimo laiką ir taikomas turto nusidėvėjimo normas. Ši nuostata gali būti netaikoma biuro technikos ir įrangos, būtinos naujoms darbo vietoms įrengti (kai 2014–2020 m. finansiniu laikotarpiu VPS vykdytoja įdarbina daugiau darbuotojų negu 2007–2013 m. finansiniu laikotarpiu), įsigijimui ir nuomai;  3. biuro technikos ir įrangos įsigijimo išlaidos pripažįstamos tinkamomis finansuoti išlaidomis vieną kartą per VPS įgyvendinimo laikotarpį, išskyrus šiuos atvejus:  3.1. kai biuro technika ir (arba) įranga visiškai nudėvima, atsižvelgiant į atitinkamos rūšies turto naudojimo laiką ir taikomas turto nusidėvėjimo normas;  3.2. kai biuro technika ir (arba) įranga nepataisomai sugenda arba jos remonto išlaidos sudaro daugiau kaip 50 proc. sugedusios biuro technikos ir (arba) įrangos pirkimo vertės;  3.3. jeigu įvyko draudžiamasis įvykis, o draudikas numato kompensuoti tik likutinę apdraustos biuro technikos ir įrangos vertės dalį, kurios nepakanka naujai analogiškai biuro technikai ir (arba) įrangai įsigyti;  4. jeigu taikomos šios eilutės 3.2 ir 3.3 papunkčiuose nurodytos išimtys, VPS vykdytoja, įsigijusi naują biuro techniką ir (arba) įrangą, su mokėjimo prašymu turi pateikti dokumentą, kuriuo pažymima, kad keičiama biuro technika ir (arba) įranga buvo sugadinta, ir dokumentą, kuriuo įrodoma, kad konkreti sugadinta biuro technika ir (arba) įranga buvo atiduota utilizuoti. Jeigu dėl draudžiamojo įvykio draudikas išmokėjo draudimo išmoką, tinkamomis finansuoti išlaidomis pripažįstama ta išlaidų dalis, kurios nepadengia draudimo išmoka;  5. jeigu taikomos šios eilutės 3.1–3.3 papunkčiuose nurodytos išimtys, tinkama finansuoti išlaida – biuro technikos ir įrangos (išskyrus kompiuterinę programinę įrangą) utilizavimo mokestis. |
| 1.3.6. | biuro patalpų komunalinių paslaugų ir patalpų priežiūros išlaidos | Specialiosios išlaidų pripažinimo tinkamomis sąlygos:  1. tinkamų finansuoti komunalinių paslaugų (pvz., šildymo, elektros energijos, vandens, šiukšlių išvežimo) ir patalpų priežiūros (pvz., valymo) išlaidų dydis nustatomas įvertinus santykį tarp faktinio biuro patalpų ploto (kv. m) ir didžiausio tinkamo finansuoti biuro patalpų ploto (kv. m), kuris yra ne daugiau kaip 100 kv. m.:  1.1. jeigu faktinis biuro patalpų plotas (kv. m) neviršija didžiausio tinkamo finansuoti biuro patalpų ploto (kv. m), biuro patalpų komunalinės paslaugos yra tinkamos finansuoti 100 proc., išskyrus atvejį, kai biuro patalpos užima dalį pastato ploto;  1.2. jeigu faktinis biuro patalpų plotas (kv. m) viršija didžiausią tinkamą finansuoti biuro patalpų plotą (kv. m), biuro patalpų komunalinės paslaugos yra tinkamos finansuoti įvertinus santykį tarp faktinio biuro patalpų ploto (kv. m) ir didžiausio tinkamo finansuoti biuro patalpų ploto (kv. m), išskyrus atvejį, kai biuro patalpos užima dalį pastato ploto;  1.3. jeigu biuro patalpos užima dalį pastato ploto, biuro patalpų komunalinių paslaugų tinkamos finansuoti išlaidos apmokamos taikant *pro rata* principą, atsižvelgiant į pastato plotą (kv. m), biuro plotą (kv. m) ir didžiausią tinkamą finansuoti biuro patalpų plotą (kv. m);  2. biuro patalpų komunalinių paslaugų ir patalpų priežiūros išlaidos apmokamos taip:  2.1. jeigu VPS vykdytojos biuro patalpos nuosavybės teise priklauso VPS vykdytojai, biuro patalpų komunalinių paslaugų ir priežiūros išlaidos apmokamos pagal komunalinių paslaugų ir patalpų priežiūros teikėjų VPS vykdytojai pateiktas sąskaitas, vadovaujantis šios išlaidų eilutės 1 punkte nustatyta metodika;  2.2. jeigu VPS vykdytojos biuro patalpos yra nuomojamos arba naudojamos panaudos teise, biuro patalpų komunalinių paslaugų ir patalpų priežiūros išlaidos apmokamos šiais alternatyviais būdais:  2.2.1. pagal nuomotojo arba panaudos davėjo kiekvieną mėnesį pateiktą VPS vykdytojai sąskaitą, kurioje nurodomos praėjusio mėnesio komunalinių paslaugų ir patalpų priežiūros išlaidos, apskaičiuotos vadovaujantis šios išlaidų eilutės 1 punkte nustatyta metodika (išlaidos turi būti išskaidytos pagal komunalinių ir patalpų priežiūros paslaugų rūšis, o ne pateikiamos bendra suma);  2.2.2. jeigu nuomotojas arba panaudos davėjas yra savivaldybė, kita valstybės institucija ar savivaldybės įstaiga, turinti patvirtintą komunalinių paslaugų ir patalpų priežiūros išlaidų apskaičiavimo metodiką, taikomą jos disponuojamų patalpų nuomininkams arba panaudos gavėjams, gali būti taikoma jų metodika, atsižvelgiant į didžiausią tinkamą finansuoti biuro patalpų plotą (kv. m) (kai biuro patalpų plotas aktualus pagal metodiką). |
|  | | |
| 1.3.7. | transporto priemonės (automobilio) įsigijimo arba nuomos (įskaitant išperkamąją nuomą) ir išlaikymo išlaidos | Specialiosios išlaidų pripažinimo tinkamomis sąlygos:  1. tinkamos finansuoti išlaidos: vieno lengvojo automobilio įsigijimo arba išperkamosios nuomos išlaidos; įsigyto arba išperkamosios nuomos būdu išsinuomoto automobilio remonto ir išlaikymo išlaidos; transporto valdymo ir stebėjimo sistemos įsigijimo, įrengimo ir aptarnavimo. Jeigu VPS vykdytoja neįsigyja lengvojo automobilio nuosavybės teise arba neišsinuomoja jo išperkamosios nuomos teise, tinkamomis finansuoti išlaidomis pagal šią eilutę pripažįstamos vieno lengvojo automobilio paprastosios nuomos išlaidos, kai transporto priemonė nuomojama iš asmenų, kuriems automobilių nuoma yra įprasta komercinė-ūkinė veikla. Kuro išlaidos pripažįstamos tinkamomis finansuoti pagal šios lentelės 1.3.8 išlaidų eilutę; automobilio draudimo išlaidos pripažįstamos tinkamomis pagal šios lentelės 1.2.6 eilutę;  2. tinkamų finansuoti išlaidų įkainis (galioja lengvojo automobilio įsigijimui ir išperkamajai nuomai) – taikomas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. lapkričio 17 d. nutarimo Nr. 1341 „Dėl tarnybinių lengvųjų automobilių biudžetinėse įstaigose“ 5.2.1 papunktyje nurodytas įkainis, taikomas lengviesiems automobiliams, turintiems ne daugiau kaip 5 sėdimas vietas. Jeigu VPS vykdytoja neįsigyja lengvojo automobilio nuosavybės teise arba neišsinuomoja jo išperkamosios nuomos teise, lengvojo automobilio paprastosios nuomos įkainis – 100 Eur per mėnesį. |
| 1.3.8. | kuro išlaidos | Specialiosios išlaidų pripažinimo tinkamomis sąlygos:  1. tinkamomis finansuoti išlaidomis pripažįstamos VPS vykdytojos teisėtais pagrindais (nuosavybės teise ir (arba) pagal nuomos sutartį (įskaitant išperkamosios nuomos sutartį), ir (arba) panaudos sutartį) valdomų transporto priemonių (automobilių) (ne daugiau kaip dviejų tuo pat metu) kuro įsigijimo išlaidos;  2. kuras apmokamas pagal kuro pirkimo dokumentus, atsižvelgiant į kelionių, tiesiogiai susijusių su VPS administravimu ir (arba) įgyvendinimu, dokumentuose (kelionių lapuose) nurodytą ir nuvažiuotą kilometrų skaičių**.** Kuro įkainis 1 km nurodytas Kuro ir viešojo transporto išlaidų fiksuotųjų įkainių nustatymo tyrimo ataskaitoje, kuri viešai skelbiama interneto tinklalapio www.esinvesticijos.lt nuorodos „Dokumentai“ skyriaus „Tyrimai“ poskyryje „Supaprastinto išlaidų apmokėjimo tyrimai“. |
| **2.** | **VVG teritorijos gyventojų aktyvinimo išlaidos:** | |
| **2.1.** | **su darbo teisiniais santykiais susijusios išlaidos:** | |
| 2.1.1. | darbo užmokestis pagal darbo sutartį VPS viešųjų ryšių specialistui | Taikomas tas pats tinkamų finansuoti išlaidų įkainis, nurodytas šios lentelės 1.1.1.2 eilutėje. |
| 2.1.2. | su viešųjų ryšių specialisto komandiruotėmis susijusios išlaidos | Taikomos tos pačios specialiosios išlaidų pripažinimo tinkamomis sąlygos, nurodytos šios lentelės 1.1.2 eilutėje. |
| 2.1.3. | su viešųjų ryšių specialisto mokymais susijusios išlaidos | Taikomos tos pačios specialiosios išlaidų pripažinimo tinkamomis sąlygos, nurodytos šios lentelės 1.1.3 eilutėje. |
| **2.2.** | **su VVG teritorijos gyventojų aktyvinimo ir kita viešųjų ryšių veikla susijusios išlaidos:** | |
| 2.2.1. | VPS įgyvendinimo viešinimo išlaidos: | Specialiosios išlaidų pripažinimo tinkamomis sąlygos:  1. VPS įgyvendinimo viešinimui taikomos Suteiktos paramos pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programą viešinimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2014 m. gruodžio 3 d. įsakymu Nr. 3D-925 „Dėl Suteiktos paramos pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programą viešinimo taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Viešinimo taisyklės), išskyrus Viešinimo taisyklių V skyrių „Didžiausios išlaidų viešinimo priemonėms sumos“.  2. VPS įgyvendinimo viešinimo priemonių išlaidoms gali būti skiriama ne daugiau kaip 15 000 (penkiolika tūkstančių) Eur (be PVM) viso VPS įgyvendinimo metu.  3. Tinkamos finansuoti išlaidos ir tinkamų finansuoti išlaidų įkainiai:  3.1. interneto svetainės sukūrimo, modifikavimo, palaikymo ir priežiūros paslaugos. Išlaidų pripažinimo tinkamomis finansuoti sąlygos:  3.1.1. interneto svetainė turi būti skirta informacijai, susijusiai su VPS įgyvendinimu, skelbti;  3.1.2. jeigu VPS vykdytoja interneto svetainės sukūrimo paslaugas yra įsigijusi iš 2007–2013 m. finansavimo laikotarpio paramos, interneto svetainės sukūrimo išlaidos pripažįstamos netinkamomis finansuoti išlaidomis; tinkamomis finansuoti išlaidomis pripažįstamos interneto svetainės modifikavimo, palaikymo ir priežiūros paslaugos. Ši nuostata gali būti netaikoma, jeigu VPS vykdytoja pagrindžia, kad naujos interneto svetainės sukūrimas dėl esamų techninių galimybių yra pigesnis pasirinkimas negu senosios modifikavimas (pagrindimas laikomas tinkamu, jeigu šių Taisyklių 13.2.1 papunkčio nustatyta tvarka pateikti 3 juridinių asmenų, kuriems interneto svetainių kūrimas yra įprasta komercinė-ūkinė veikla, siūlomų kainų už paslaugas palyginimai (naujos interneto svetainės sukūrimo ir senosios modifikavimo));  3.1.3. jeigu VPS vykdytoja interneto svetainės sukūrimo paslaugų nėra įsigijusi iš 2007–2013 m. finansavimo laikotarpio paramos arba taikoma šios eilutės 3.1.2 papunktyje nurodyta išimtis, tinkamomis finansuoti išlaidomis gali būti pripažįstamos vienos interneto svetainės sukūrimo išlaidos per visą VPS įgyvendinimo laikotarpį, taip pat interneto svetainės modifikavimo, palaikymo ir priežiūros paslaugos;  3.2. plakatai, aiškinamieji stendai, informacinės lentos (tinkamų finansuoti išlaidų įkainiai pateikiami Viešinimo taisyklėse);  3.3. viešinimo ir aktyvinimo renginiai. Tinkamos finansuoti išlaidos:  3.3.1. renginio vietos nuomos. Taikomi įkainiai (nurodoma be PVM): uždaros patalpos nuoma vienai dienai, kai renginio dalyvių skaičius yra iki 50–70 (septyniasdešimt) Eur, kai dalyvių skaičius nuo 51 iki 150–100 (vienas šimtas) Eur, kai dalyvių skaičius daugiau negu 150–140 (vienas šimtas keturiasdešimt) Eur; atviros erdvės, esančios lauke, nuoma vienai dienai, kai renginio dalyvių skaičius yra iki 50–15 (penkiolika) Eur, kai dalyvių skaičius nuo 51 iki 150–30 (trisdešimt) Eur, kai dalyvių skaičius nuo 151 iki 200–50 (penkiasdešimt) Eur, kai dalyvių skaičius daugiau negu 200–140 (vienas šimtas keturiasdešimt) Eur;  3.3.2. įrangos nuomos iš įrangos nuomos paslaugų teikėjų, kuriems tai yra įprasta komercinė-ūkinė veikla, jeigu VPS vykdytoja nėra konkrečios įrangos įsigijusi arba išsinuomojusi pagal šios lentelės 1.3.5 eilutę;  3.3.3. maitinimo: kavos pertraukos, jeigu renginys trunka iki 4 val.; kavos pertraukos ir pietų, jeigu renginys trunka ilgiau negu 4 val. Taikomi įkainiai (nurodoma be PVM): kavos pertrauka – 2 (du) Eur vienam renginio dalyviui; pietų pertrauka – 5 (penki) Eur vienam renginio dalyviui;  3.3.4. transporto (mikroautobuso arba autobuso) nuomos, įskaitant kurą, jeigu pagal renginio programą numatytas vietos projektų lankymas arba kita su VPS įgyvendinimo viešinimu susijusi mobili veikla (nuomos ir kuro išlaidos turi būti nurodytos atskirai, o ne pateikiamos bendra suma);  3.4. informavimas spaudoje, per televiziją, radijo kanalais;  3.5. vaizdo, garso medžiaga;  3.6. popieriniai ir elektroniniai leidiniai;  3.7. išorinės ženklinimo priemonės (pvz., lipdukai, kitos priemonės su Viešinimo taisyklių reikalaujama EŽŪFKP atributika). |
| 2.2.2. | potencialių vietos projektų paraiškų teikėjų mokymų išlaidos | Specialiosios išlaidų pripažinimo tinkamomis sąlygos:  1. mokymų turinys:  1.1. turi būti tiesiogiai susijęs su vietos projektų rengimu pagal konkrečias VPS priemones, kurių rengimui reikia specifinių žinių;  1.2. negali būti susijęs su bendraisiais vietos projektų rengimo klausimais. Bendraisiais vietos projektų rengimo klausimais laikomi tie klausimai, kurie yra bendri visiems investicinės EŽŪFKP paramos gavėjams (pvz., paraiškos pildymo, mokėjimo prašymo pildymo, pirkimų organizavimo, atsiskaitymo už projekto rezultatus tvarkos klausimai ir pan.). Mokymus ir konsultacijas bendraisiais vietos projektų rengimo klausimais nemokamai turi teikti VPS vykdytojos darbuotojai (netaikoma mokymams, susijusiems su viešųjų pirkimų organizavimu);  2. kitos specialiosios išlaidų pripažinimo tinkamomis sąlygos nurodytos šios lentelės 1.1.3 eilutės 1 ir 3–6 punktuose.  3. Papildomos tinkamos finansuoti išlaidos, kai mokymai skirti potencialiems vietos projektų paraiškų teikėjams: mokymo patalpų nuomos ir maitinimo (ne daugiau kaip dviejų kavos pertraukų per vieną mokymų dieną; vienų pietų per vieną mokymų dieną, kai mokymų trukmė per vieną mokymų dieną – daugiau kaip 4 valandos). Patalpų nuomos tinkamų finansuoti išlaidų įkainiai nurodyti šios lentelės 2.2.1 eilutės 3.3.1 papunktyje. Maitinimo tinkamų finansuoti išlaidų įkainiai nurodyti šios lentelės 2.2.1 eilutės 3.3.3 papunktyje. |

 15. Netinkamomis finansuoti išlaidomis laikomos:

15.1. neišvardytos šių Taisyklių 14 punkte;

15.2. išlaidų dalis, viršijanti tinkamų finansuoti išlaidų įkainį (kai toks yra nustatytas);

15.3. atlyginimai VPS administravimą atliekantiems juridiniams asmenims, pasamdytiems VPS vykdytojos pagal paslaugų teikimo ar kitas sutartis, taip pat atlyginimai VPS administravimą atliekantiems fiziniams asmenims, veikiantiems pagal verslo liudijimą arba individualios veiklos pažymą ir pasamdytiems VPS vykdytojos pagal paslaugų teikimo ar kitas sutartis;

15.4. nekilnojamojo turto įsigijimo išlaidos;

15.5. naudoto turto įsigijimo išlaidos;

15.6. baudos, nuobaudos ir bylinėjimosi išlaidos;

15.7. nepagrįstai didelės išlaidos (kilus įtarimui dėl kainų padidinimo, Agentūra vadovaujasi KPP administravimo taisyklių 10.10 papunkčiu ir 69 punktu, taip pat kitomis Agentūros vidaus procedūrose nustatytomis kainų pagrįstumo kontrolės priemonėmis);

15.8. išlaidos, nepagrįstos faktine atliktų darbų ar suteiktų paslaugų verte (kilus įtarimui Agentūra atlieka VPS vykdytojos patikras vietoje ir (arba) galimo pažeidimo tyrimą);

15.9. išlaidos, kurios anksčiau buvo finansuotos (apmokėtos) iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir (arba) savivaldybių biudžetų, kitų piniginių išteklių, kuriais disponuoja valstybė ir (arba) savivaldybės,ESstruktūriniųfondų, kitų ES finansinės paramos priemonių ar kitos tarptautinės paramoslėšų ir kurioms apmokėti skyrus paramos VPS įgyvendinti lėšų jos būtų pripažintos tinkamomis finansuoti ir (arba) apmokėtos daugiau nei vieną kartą.

**VII SKYRIUS**

**METINIO VPS ADMINISTRAVIMO IŠLAIDŲ POREIKIO PLANO TEIKIMAS, VERTINIMAS, TVIRTINIMAS IR KEITIMAS**

16. VPS vykdytoja metinius VPS administravimo išlaidų poreikio planus (metinio VPS administravimo išlaidų poreikio pagrindimo aprašo forma pateikta šių Taisyklių 1 priede) teikia taip:

16.1. VPS vykdytoja pirmąjį metinį VPS administravimo išlaidų poreikio planą pateikia Agentūrai per 20 darbo dienų nuo VPS patvirtinimo. Pirmasis VPS administravimo išlaidų poreikio planas turi apimti ataskaitinį laikotarpį nuo VPS administravimo išlaidų darymo pradžios (įskaitant patirtas VPS administravimo išlaidas, kurios yra tinkamos nuo paraiškos VPS įgyvendinti pateikimo dienos) iki einamųjų metų gruodžio 31 d. Metinis VPS administravimo išlaidų poreikio pagrindimo aprašas teikiamas per ŽŪMIS;

16.2. VPS vykdytoja antrąjį ir paskesnius metinius VPS administravimo išlaidų poreikio planus teikia Agentūrai per ŽŪMIS iki kiekvienų einamųjų metų spalio 1 d. Antrasis ir paskesni metiniai VPS administravimo išlaidų poreikio planai turi apimti ataskaitinį laikotarpį nuo ateinančių metų sausio 1 d. iki gruodžio 31 d.;

16.3. jeigu VPS vykdytoja pirmąjį metinį VPS administravimo išlaidų poreikio planą teikia po einamųjų metų birželio 1 d., ji turi teisę į pirmąjį metinį VPS administravimo išlaidų poreikio planą, rengiamą einamiesiems metams iki gruodžio 31 d., įtraukti būsimą ataskaitinį laikotarpį (nuo ateinančių metų sausio 1 d. iki gruodžio 31 d.).

17. Metinis VPS administravimo išlaidų poreikio planas turi būti nustatytas atsižvelgiant į VPS įgyvendinimo veiksmų planą, nurodytą VPS 10 dalyje„VPS įgyvendinimo veiksmų planas“, ir į šias nuostatas:

17.1. jeigu šių Taisyklių 14 punkte yra nustatytas metinis tinkamų finansuoti išlaidų įkainis, VPS vykdytoja turi teisę VPS administravimo išlaidų poreikio pagrindimo aprašo formoje nurodyti Taisyklių 14 punkte nurodytą arba mažesnę metinę sumą pagal konkrečią išlaidų eilutę be papildomo pagrindimo;

17.2. jeigu yra įmanomi tikslūs išankstiniai skaičiavimai pagal kiekybinius matus (pvz., yra nustatytas tinkamų finansuoti išlaidų vieneto įkainis), VPS administravimo išlaidų poreikis turi būti pagrįstas matematiniais skaičiavimais;

17.3. jeigu nėra įmanomi tikslūs išankstiniai skaičiavimai pagal kiekybinius matus (pvz., biuro patalpų komunalinių paslaugų išlaidos, biuro technikos ir įrangos įsigijimo), turi būti paaiškinta ir pagrįsta dokumentiniais įrodymais, kokiu būdu buvo nustatytas VPS administravimo išlaidų poreikis pagal konkrečią VPS administravimo išlaidų eilutę (planuojamų išlaidų pagrindimo alternatyvūs būdai pateikiami šių Taisyklių 13.2 papunktyje).

18. Agentūra, gavusi metinio VPS administravimo išlaidų poreikio pagrindimo aprašą, turi jį per 15 darbo dienų įvertinti ir priimti vieną iš šių sprendimų:

18.1. patvirtinti metinį VPS administravimo išlaidų poreikio planą. Pritariama tuomet, kai metinis VPS administravimo išlaidų poreikis yra pagrįstas aiškiais skaičiavimais, argumentais ir dokumentiniais įrodymais (kai taikoma);

18.2. grąžinti patikslinti metinį VPS administravimo išlaidų poreikio pagrindimo aprašą. Grąžinama patikslinti tuomet, kai pagal atskiras VPS administravimo išlaidų eilutes pateikiami netikslūs skaičiavimai ir (arba) neaiški poreikio pagrindimo argumentacija, ir (arba) trūksta informacijos, kuri yra reikalaujama pagal specialiąsias tinkamumo finansuoti išlaidas sąlygas (pvz., nurodant išlaidų poreikį mokymams, nenurodoma tiksli mokymų tema, mokymų valandų ir (arba) kita informacija, reikalaujama pagal šių Taisyklių 14 punkte pateikiamos lentelės 1.1.3 eilutę), ir (arba) Agentūrai kyla įtarimų dėl išlaidų poreikio plane nurodytų kainų padidinimo (kilus įtarimui dėl kainų padidinimo, Agentūra vadovaujasi KPP administravimo taisyklių 10.10 papunkčiu ir 69 punktu, taip pat kitomis Agentūros vidaus procedūrose nustatytomis kainų pagrįstumo kontrolės priemonėmis).

19. Patvirtintas metinio VPS administravimo išlaidų poreikio pagrindimo aprašas tampa neatsiejama VPS paramos sutarties dalimi.

20. Patvirtintas metinio VPS administravimo išlaidų poreikio pagrindimo aprašas gali būti keičiamas VPS vykdytojos arba Agentūros iniciatyva. VPS administravimo išlaidų poreikio pagrindimo aprašas VPS vykdytojos iniciatyva gali būti keičiamas ne dažniau kaip du kartus per metus. Jeigu VPS administravimo išlaidų poreikio pagrindimo aprašas keičiamas VPS vykdytojos iniciatyva, VPS vykdytoja teikia Agentūrai argumentuotą prašymą, kartu pridėdama VPS administravimo išlaidų poreikio pagrindimo aprašo keitimo lyginamąjį variantą (keitimų sekimo režimu). VPS vykdytojos pateiktą prašymą Agentūra vertina pagal analogiją vadovaudamasi šių Taisyklių 18 punkte nurodyta tvarka.

21. Patvirtintas metinio VPS administravimo išlaidų poreikio pagrindimo aprašas gali būti nekeičiamas, jeigu įgyvendinant VPS dėl pasikeitusio faktinio metinio VPS administravimo išlaidų poreikio nedidėja bendra metinio VPS administravimo išlaidų poreikio suma ir atskirų VPS administravimo išlaidų eilučių sumose atsiranda ne didesnė negu 10 (dešimt) proc. sumažėjimo arba padidėjimo paklaida.

**VIII SKYRIUS**

**VPS VYKDYTOJOS ATLIEKAMOS PIRKIMO PROCEDŪROS**

22. VPS vykdytoja prekių, paslaugų ar darbų, susijusių su VPS įgyvendinimo administravimu, pirkimus (toliau – viešieji pirkimai) atlieka vadovaudamasi Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymu (toliau – Viešųjų pirkimų įstatymas).

23.

*KEISTA:*

*2016 04 29 įsakymu Nr. 3D-271 (nuo 2016 04 30)*

*(TAR, 2016, Nr. 2016-10750)*

 VPS vykdytoja Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo nustatytais atvejais, sąlygomis ir tvarka viešuosius pirkimus turi atlikti elektroniniu būdu, naudodamasi CVP IS (interneto tinklalapis www.eviesiejipirkimai.lt) arba centrinės perkančiosios organizacijos CPO (interneto tinklalapis www.cpo.lt) elektroninėmis priemonėmis. VPS vykdytoja Agentūrai turi sudaryti galimybę CVP IS prisijungti prie pirkimo informacijos stebėtojo teisėmis.

24. Agentūra, atlikdama VPS vykdytojos viešųjų pirkimų vertinimą, derina viešųjų pirkimų išankstinių ir paskesnių vertinimų elementus. Išankstiniai viešųjų pirkimų vertinimai atliekami iki pirkimo pradžios (išankstinis viešųjų pirkimų vertinimo tikslas – galimų pažeidimų ir klaidų parengtuose pirkimo dokumentuose prevencija). Paskesnis viešųjų pirkimų vertinimas atliekamas VPS vykdytojų pateiktų mokėjimo prašymų vertinimo metu.

25. Išankstinis viešųjų pirkimų vertinimas turi būti atliekamas (išskyrus pirkimus, atliekamus naudojantis CPO elektroninėmis priemonėmis – jiems išankstinis pirkimų vertinimas netaikomas), kai VPS vykdytoja numato organizuoti viešuosius pirkimus, kurių numatoma vertė viršija 3 000 (tris tūkstančius) Eur (be PVM), tokiu atveju:

25.1. VPS vykdytoja, atsižvelgdama į preliminarų viešųjų pirkimų organizavimo grafiką, turi iki viešųjų pirkimų pradžios pateikti Agentūrai ir suderinti su ja šią informaciją:

25.1.1. pasirinktą viešojo pirkimo procedūrą ir motyvus dėl tokios procedūros pasirinkimo;

25.1.2. viešojo pirkimo skelbimo turinį (kai taikoma), pirkimo dokumentus ir sutarties projektą (kai tokia sutartis bus sudaroma).

26. *NETEKO GALIOS:*

*2016 04 29 įsakymu Nr. 3D-271 (nuo 2016 04 30)*

*(TAR, 2016, Nr. 2016-10750)*

**IX SKYRIUS**

**VPS VYKDYTOJOS MOKĖJIMO PRAŠYMO TEIKIMAS, ADMINISTRAVIMAS IR PARAMOS IŠMOKĖJIMO TVARKA**

27. Mokėjimo prašymai teikiami ir administruojami KPP administravimo taisyklių 115–129 punktuose nustatyta tvarka. Rekomenduojama VPS paramos sutartyje numatyti, kad mokėjimo prašymus VPS vykdytoja turi teikti ne rečiau kaip du kartus per metus.

28. VPS administravimo išlaidos apmokamos išlaidų kompensavimo su avanso mokėjimu būdu, kai avansas nėra EK tinkamos deklaruoti išlaidos.

29. Po VPS paramos sutarties pasirašymo ir pirmojo metinio VPS administravimo išlaidų poreikio patvirtinimo VPS vykdytoja pateikia Agentūrai avanso mokėjimo prašymą.

30. Avanso dydis VPS vykdytojai gali siekti iki 30 proc. paramos VPS administravimui numatytos sumos, bet ne daugiau kaip po 100 000 (vieną šimtą tūkstančių) Eur toms VPS vykdytojoms, kurių atstovaujamos teritorijos gyventojų skaičius yra iki 50 000 (penkiasdešimt tūkstančių), ir ne daugiau kaip po 130 000 (vieną šimtą trisdešimt tūkstančių) Eur toms VPS vykdytojoms, kurių atstovaujamos teritorijos gyventojų skaičius yra daugiau kaip 50 000 (penkiasdešimt tūkstančių).

31. Gavusi avansą, VPS vykdytoja pradeda įgyvendinti VPS ir pirmąjį mokėjimo prašymą teikia Agentūrai ne vėliau kaip po 6 mėnesių nuo avanso gavimo dienos. Kitų mokėjimo prašymų teikimo terminai nustatomi VPS paramos sutartyje.

**X SKYRIUS**

**VPS ĮGYVENDINIMO VIEŠINIMAS IR VVG TERITORIJOS GYVENTOJŲ AKTYVINIMAS**

32. VPS vykdytoja privalo viešinti VPS įgyvendinimą ir aktyvinti VVG teritorijos gyventojus dalyvauti įgyvendinant VPS. VPS įgyvendinimo viešinimą VPS vykdytoja turi vykdyti pagal Viešinimo taisykles ir šias Taisykles. VVG teritorijos gyventojų aktyvinimą VPS vykdytoja turi vykdyti vadovaudamasi veiksmų planu, esančiu patvirtintos VPS 10 dalyje „VPS įgyvendinimo veiksmų planas“.

33. Tinkamos VPS įgyvendinimo viešinimo, įskaitant VVG teritorijos gyventojų aktyvinimą, priemonės:

33.1. VPS vykdytojos interneto svetainė. Tai yra privaloma viešinimo priemonė, detalūs reikalavimai šiai viešinimo priemonei nurodyti šių Taisyklių 34 punkte;

33.2. plakatai, aiškinamieji stendai, informacinės lentos. Aiškinamasis stendas yra privaloma viešinimo priemonė, detalūs reikalavimai šiai viešinimo priemonei nurodyti Viešinimo taisyklių 9.4 papunktyje;

33.3. viešinimo ir (arba) aktyvinimo renginiai (vietinio lygmens konferencijos, tarptautinės konferencijos, mugės ir pan.);

33.4. informavimas spaudoje, per televiziją, radijo kanalais, susijęs su įgyvendinama VPS (kvietimų teikti vietos projektus skelbimas, informavimas apie VPS priemones, įgyvendinamus ir įgyvendintus vietos projektus ir pan.);

33.5. vaizdo, garso medžiaga, susijusi su įgyvendinama VPS (VPS priemonėmis, įgyvendinamais ir įgyvendintais vietos projektais ir pan.);

33.6. popieriniai ir elektroniniai leidiniai (pvz., knygos, plakatai, lankstinukai, informaciniai biuleteniai, skrajutės);

33.7. priemonės su išoriniu ženklinimu (pvz., lipdukai, raštinės reikmenys su Viešinimo taisyklių reikalaujama EŽŪFKP atributika, kt.).

34. VPS vykdytoja viso VPS įgyvendinimo metu privalo viešinti VPS įgyvendinimo eigą ir rezultatus interneto svetainėje, taip pat užtikrinti nuolatinį joje pateikiamos informacijos atnaujinimą. VPS įgyvendinimo viešinimas VPS vykdytojos interneto svetainėje turi būti pradėtas ne vėliau kaip per 1 mėn. nuo VPS paramos sutarties pasirašymo arba naujos VPS vykdytojos interneto svetainės sukūrimo, jeigu kuriama nauja interneto svetainė. VPS vykdytojos interneto svetainėje turi būti skelbiama bent ši informacija (VPS vykdytoja turi teisę skelbti papildomą informaciją savo nuožiūra):

34.1. VPS aktuali redakcija (įskaitant visus VPS pakeitimus);

34.2. VVG narių pagal atstovaujamus sektorius (kurie atstovauja pilietinei visuomenei, verslui, vietos valdžiai) sąrašas;

34.3. VPS vykdytojos kolegialaus valdymo organo narių pagal atstovaujamus sektorius (kurie atstovauja pilietinei visuomenei, verslui, vietos valdžiai) sąrašas;

34.4. VPS vykdytojos darbuotojų vardai ir pavardės, pareigos, jų kontaktiniai duomenys (telefono Nr., el. pašto adresai);

34.5. bendrieji VPS vykdytojos kontaktiniai duomenys (biuro adresas, darbo laikas, telefono Nr., el. pašto adresas);

34.6. priėmimo į VVG tvarka;

34.7. kvietimai teikti vietos projektus ir su kvietimais susiję dokumentai;

34.8. vietos projektų vertinimo rezultatai;

34.9. vietos projektų tvirtinimo rezultatai;

34.10. informacija apie įgyvendinamus vietos projektus;

34.11. informacija apie įgyvendintus vietos projektus;

34.12. informacija apie planuojamus ir vykusius VPS vykdytojos visuotinius narių susirinkimus, susijusius su VPS įgyvendinimu (skelbimai apie susirinkimus, susirinkimų darbotvarkės (terminas – bent 2 darbo dienos prieš susirinkimą); susirinkimų dalyvių sąrašų kopijos, susirinkimų protokolai (terminas – ne vėliau kaip per 5 darbo dienas po susirinkimo);

34.13. informacija apie planuojamus ir vykusius VPS vykdytojos kolegialaus valdymo organo, priimančio sprendimus dėl VPS įgyvendinimo, posėdžius (posėdžių darbotvarkės (terminas – bent 2 darbo dienos prieš posėdį); posėdžių dalyvių sąrašų kopijos, posėdžių protokolai (terminas – ne vėliau kaip per 5 darbo dienas po posėdžio);

*KEISTA:*

*2016 04 29 įsakymu Nr. 3D-271 (nuo 2016 04 30)*

*(TAR, 2016, Nr. 2016-10750)*

 34.14. informacija apie planuojamus ir įvykusius renginius (įskaitant VVG darbuotojų, potencialių paramos gavėjų mokymus), susijusius su VPS įgyvendinimu (turi būti pateikiamos bent planuojamų ir vykusių renginių darbotvarkės, informacija apie renginių vietą, dalyvius; terminai – atitinkamai bent 2 darbo dienos iki renginio pradžios ir 5 darbo dienos po renginio);

34.15. informacija apie VPS vykdytojos atstovavimą (įskaitant komandiruotes) Lietuvos ir užsienio renginiuose (pateikiama trumpa ataskaita: kas (pareigos, vardai ir pavardės), kada ir kur dalyvavo, kokia nauda, susijusi su VPS įgyvendinimu, gauta);

34.16. informacija apie VPS vykdytojos įgyvendinamus ir įgyvendintus kitus projektus, finansuojamus iš ESIF (pateikiama bent: projekto pavadinimas, finansavimo šaltinis (-iai), skirta paramos suma, įgyvendinimo laikotarpis ir pagrindiniai projekto tikslai);

34.17. informacija apie VPS vykdytojos darbuotojų gaunamą mėnesinį darbo užmokestį (nurodomi *bruto* (įskaitant mokesčius) ir *neto* (atskaičius mokesčius) dydžiai eurais pagal atskiras pareigybes);

34.18. nuorodos į ES ir nacionalinius teisės aktus, reglamentuojančius KPP priemonės „LEADER“ (kaimo vietovių VPS atveju), KPP priemonės „LEADER“ ir ŽVP priemonės „Vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“ (dvisektorių VPS atveju) įgyvendinimo tvarką;

34.19. nuoroda į senąją (skirtą 2007–2013 m. finansavimo laikotarpiui) VPS vykdytojos interneto svetainę, jeigu tokia buvo (taikoma, jeigu 2014–2020 m. finansiniam laikotarpiui kuriama nauja interneto svetainė).

**XI SKYRIUS**

**VPS ĮGYVENDINIMO VALDYMAS**

35. VPS įgyvendinimo valdymas atliekamas trimis lygmenimis: VPS vykdytojos, Agentūros ir Ministerijos. VPS vykdytojos lygmeniu atliekamas VPS įgyvendinimo vidaus valdymas. Agentūros ir Ministerijos lygmenimis atliekamas VPS įgyvendinimo išorinis valdymas.

36. Šios taisyklės reglamentuoja bendrąją VPS įgyvendinimo valdymo sistemą. Vietos projektų teikimo, vertinimo, tvirtinimo, įgyvendinimo ir kontrolės valdymo sistemą nustato Vietos projektų administravimo taisyklės.

37. Pagrindinės VPS įgyvendinimo valdymo priemonės yra šios: bendrųjų ir specialiųjų sąlygų taikymas siekiant išlaidas pripažinti tinkamomis (reglamentuoja šių Taisyklių VI skyrius „Tinkamos ir netinkamos finansuoti išlaidos“), mokėjimo prašymų vertinimas (reglamentuoja šių Taisyklių IX skyrius „VPS vykdytojos mokėjimo prašymų teikimas, administravimas ir paramos išmokėjimo tvarka“), VPS įgyvendinimo stebėsena (reglamentuoja šių Taisyklių XII skyrius „VPS įgyvendinimo stebėsena“), VPS įgyvendinimo vertinimas (reglamentuoja šių Taisyklių XIII skyrius „VPS įgyvendinimo vertinimas“), VPS ir VPS paramos sutarties keitimas (reglamentuoja šių Taisyklių XIV skyrius „VPS ir VPS paramos sutarties keitimas“), patikrų vietoje atlikimas (reglamentuoja šių Taisyklių XV skyrius „Patikros vietoje“), sankcijų taikymas (reglamentuoja šių Taisyklių XVI skyrius „Sankcijos“).

38. Ministerija, siekdama tinkamai įgyvendinti Reglamento (ES) Nr. 1305/2013 62 str. reikalavimus, nustačiusi VPS įgyvendinimo valdymo, kontrolės ir patikrinimo sistemos trūkumų, imasi veiksmų – nustato papildomas arba keičia esamas VPS įgyvendinimo valdymo ir kontrolės priemones.

39. Agentūra, siekdama tinkamai įgyvendinti Reglamento (ES) Nr. 1305/2013 62 str. reikalavimus, nustačiusi VPS įgyvendinimo valdymo, kontrolės ir patikrinimo sistemos trūkumų, atsižvelgdama į pasitaikančias VPS vykdytojų klaidas, įtariamus ar nustatytus pažeidimus ir piktnaudžiavimo atvejus, rizikų vertinimo rezultatus, imasi veiksmų – nustato papildomas laikinąsias VPS įgyvendinimo valdymo ir kontrolės priemones. Papildomos laikinosios VPS įgyvendinimo valdymo ir kontrolės priemonės gali būti taikomos vienos, kelių arba visų VPS atžvilgiu. Agentūra apie papildomas laikinąsias VPS įgyvendinimo valdymo ir kontrolės priemones raštu informuoja VPS vykdytoją (-as), kuriai (-ioms) jos yra taikomos, ir Ministeriją. Informuodama VPS vykdytoją (-as) ir Ministeriją, Agentūra raštu paaiškina priežastis, kodėl buvo būtina imtis papildomų laikinųjų VPS įgyvendinimo valdymo ir kontrolės priemonių. Papildomos laikinosios VPS įgyvendinimo valdymo ir kontrolės priemonės galioja iki Ministerijos sprendimo dėl Agentūros nustatytų priemonių tinkamumo. Papildomų laikinųjų VPS įgyvendinimo valdymo ir kontrolės priemonių pavyzdžiai: papildomų VPS administravimo išlaidų pripažinimo tinkamomis finansuoti sąlygų nustatymas (šalia šiomis Taisyklėmis patvirtintų bendrųjų ir specialiųjų tinkamumo finansuoti sąlygų); padidintas VPS vykdytojos kontrolės lygis dėl VPS vykdytojos pažeidimų, nurodytų šių Taisyklių XVI skyriuje „Sankcijos“, įvykdymo; mokėjimų VPS vykdytojai sustabdymas, kai kyla grėsmė, kad bus pažeistas reikalavimas, nurodytas šių Taisyklių 10 punkte dėl didžiausios galimos procentinės dalies paramos VPS administravimo išlaidoms, arba bus pažeistas šių Taisyklių 11 punkte nurodytas reikalavimas VPS įgyvendinimo pabaigoje išlaikyti atitinkamas proporcijas tarp VVG veiklos išlaidų ir VVG teritorijos gyventojų aktyvinimo išlaidų; sugriežtintos tvarkos, susijusios su išankstine viešųjų pirkimų patikra, taikymas; sugriežtintos patikrų vietoje tvarkos taikymas.

40. VPS vykdytoja VPS įgyvendinimo vidaus valdymą ir kontrolę vykdo vadovaudamasi VPS 13 dalyje „VPS įgyvendinimo vidaus valdymas ir stebėsena“nustatyta tvarka. VPS vykdytoja už VPS įgyvendinimo rezultatus, įskaitant įgyvendintus VPS įgyvendinimo vidaus valdymo veiksmus, atsiskaito teikdama metines VPS įgyvendinimo ataskaitas. VPS vykdytoja privalo informuoti Agentūrą apie VPS įgyvendinimo valdymo, kontrolės ir patikrinimo sistemos trūkumus, nustatytus įgyvendinant VPS.

**XII SKYRIUS**

**VPS ĮGYVENDINIMO STEBĖSENA**

41. VPS įgyvendinimo stebėsena atliekama trimis lygmenimis: VPS vykdytojos, Agentūros ir Ministerijos. VPS vykdytojos lygmeniu atliekama VPS įgyvendinimo vidaus stebėsena. Agentūros ir Ministerijos lygmenimis atliekama VPS įgyvendinimo išorinė stebėsena.

42. VPS vykdytoja VPS įgyvendinimo vidaus stebėseną vykdo vadovaudamasi VPS 13 dalyje „VPS įgyvendinimo vidaus valdymas ir stebėsena“ nustatyta tvarka. VPS vykdytoja už VPS įgyvendinimo rezultatus, įskaitant įgyvendintus VPS įgyvendinimo vidaus stebėsenos veiksmus, atsiskaito teikdama metines VPS įgyvendinimo ataskaitas.

43. VPS vykdytoja, vadovaudamasi metiniais VPS įgyvendinimo rezultatais, rengia ir iki kiekvienų einamųjų metų vasario 1 d. pateikia Agentūrai metinę VPS įgyvendinimo ataskaitą už praėjusius kalendorinius metus (kaimo vietovių VPS metinės įgyvendinimo ataskaitos forma pateikta šių Taisyklių 2 priede; dvisektorės VPS metinės įgyvendinimo ataskaitos forma pateikta šių Taisyklių 3 priede). Metinėje VPS įgyvendinimo ataskaitoje turi būti duomenys apie VPS įgyvendinimo pažangą ir rezultatus nuo ataskaitinių metų sausio 1 d. iki gruodžio 31 d. Metinė VPS įgyvendinimo ataskaita turi būti patvirtinta VPS vykdytojos kolegialaus valdymo organo arba visuotinio narių susirinkimo. Metinės VPS įgyvendinimo ataskaitos teikiamos per ŽŪMIS.

44.

*KEISTA:*

*2016 04 29 įsakymu Nr. 3D-271 (nuo 2016 04 30)*

*(TAR, 2016, Nr. 2016-10750)*

 Agentūra, gavusi metinę VPS įgyvendinimo ataskaitą, per 15 darbo dienų ją įvertina ir priima vieną iš šių sprendimų:

44.1. patvirtinti metinę VPS įgyvendinimo ataskaitą. Patvirtinimas yra galimas, kai metinėje VPS įgyvendinimo ataskaitoje pateikiama visa privaloma informacija, nurodyta metinės VPS įgyvendinimo ataskaitos formoje;

44.2. grąžinti VPS vykdytojai patikslinti metinę VPS įgyvendinimo ataskaitą, jeigu joje pateikta ne visa prašoma informacija arba Agentūrai kyla abejonių dėl pateiktos informacijos teisingumo, ir (arba) inicijuoti tikslinį VPS įgyvendinimo vertinimą. Grąžinus patikslinti metinę VPS įgyvendinimo ataskaitą, VPS vykdytoja per ne daugiau kaip 10 darbo dienųpatikslina metinę VPS įgyvendinimo ataskaitą ir pateikia Agentūrai iš naujo.

*KEISTA:*

*2016 04 29 įsakymu Nr. 3D-271 (nuo 2016 04 30)*

*(TAR, 2016, Nr. 2016-10750)*

 45. Agentūra išanalizuoja patvirtintas VPS vykdytojų metines VPS įgyvendinimo ataskaitas, parengia ir iki kiekvienų einamųjų metų balandžio 1 d. pateikia Ministerijai suvestinę metinę VPS įgyvendinimo ataskaitą (suvestinės metinės VPS įgyvendinimo ataskaitos forma pateikta šių Taisyklių 4 priede), kartu pridėdama visų VPS patvirtintas metines VPS įgyvendinimo ataskaitas. Suvestinėje metinėje VPS įgyvendinimo ataskaitoje pateikiami apibendrinti duomenys apie visų VPS įgyvendinimo pažangą ir rezultatus nuo ataskaitinių metų sausio 1 d. iki gruodžio 31 d.

46. Ministerija, vadovaudamasi KPP administravimo taisyklių 209 punktu, gavusi Agentūros parengtą suvestinę metinę VPS įgyvendinimo ataskaitą, ją įvertina ir priima vieną iš šių sprendimų:

46.1. įtraukti suvestinėje metinėje VPS įgyvendinimo ataskaitoje pateiktus duomenis į metinę KPP įgyvendinimo ataskaitą, teikiamą EK;

46.2. grąžinti Agentūrai patikslinti suvestinę VPS įgyvendinimo ataskaitą, jeigu joje pateikta ne visa prašoma informacija arba Ministerijai kyla abejonių dėl pateiktos informacijos teisingumo, ir (arba) inicijuoti tikslinį VPS įgyvendinimo vertinimą. Grąžinus patikslinti suvestinę VPS įgyvendinimo ataskaitą, Agentūra per ne daugiau kaip 5 (penkias) darbo dienas patikslina suvestinę VPS įgyvendinimo ataskaitą ir pateikia Ministerijai iš naujo.

47. Ministerija apie VPS įgyvendinimo stebėsenos rezultatus informuoja LEADER priemonės įgyvendinimo koordinavimo grupę, kurios sudėtis tvirtinama atskiru Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymu. LEADER priemonės įgyvendinimo koordinavimo grupė teikia pasiūlymus dėl VPS įgyvendinimo stebėsenos tobulinimo.

48. VPS vykdytojos, Agentūra, taip pat Ministerija turi teisę imtis papildomų VPS įgyvendinimo stebėsenos veiksmų.

49. Agentūra ir Ministerija turi teisę prašyti VPS vykdytojos informacijos, susijusios su VPS įgyvendinimu, o VPS vykdytoja privalo ją pateikti Agentūrai ir Ministerijai.

**XIII SKYRIUS**

**VPS ĮGYVENDINIMO VERTINIMAS**

50. VPS įgyvendinimo vertinimas atliekamas trimis lygmenimis: VPS vykdytojos, Agentūros ir Ministerijos. VPS vykdytojos lygmeniu atliekamas VPS įgyvendinimo vidaus vertinimas. Agentūros ir Ministerijos lygmenimis atliekamas VPS įgyvendinimo išorinis vertinimas. Išorinis VPS įgyvendinimo vertinimas gali būti trijų rūšių: tikslinis, tarpinis, teminis.

**PIRMASIS SKIRSNIS**

**VPS ĮGYVENDINIMO VIDAUS VERTINIMAS**

 51. VPS vykdytojos vertina VPS įgyvendinimo stebėsenos duomenis ir rodiklius, nustato VPS įgyvendinimo problemas, informuoja apie tai Agentūrą ir (arba) Ministeriją, teikia joms siūlymus dėl VPS įgyvendinimo problemų sprendimo.

**ANTRASIS SKIRSNIS**

**TIKSLINIS VPS ĮGYVENDINIMO VERTINIMAS**

52. Tikslinis VPS įgyvendinimo vertinimas – VPS įgyvendinimo rezultatų ir tikslų pasiekimo analizė, VPS įgyvendinimo problemų nustatymas ir šių problemų sprendimų suradimas. Tikslinis VPS įgyvendinimo vertinimas atliekamas, kai esamos VPS įgyvendinimo valdymo priemonės, nurodytos šių Taisyklių 37–39 punktuose, arba kitos priemonės, naudojamos Ministerijos arba Agentūros veikloje KPP įgyvendinimo problemoms spręsti (pvz., KPP valdymo komiteto sprendimai, probleminių klausimų komisijų sprendimai), nėra pakankamos VPS įgyvendinimo problemai (-oms) išspręsti.

53. Tikslinį VPS įgyvendinimo vertinimą gali inicijuoti Ministerija ir (arba) Agentūra. Tikslinį VPS įgyvendinimo vertinimą atlieka Agentūra. Šiai funkcijai įgyvendinti Agentūra turi teisę pasitelkti nepriklausomus ekspertus.

54. Tikslinis VPS įgyvendinimo vertinimas gali būti atliekamas vienos, kelių arba visų VPS.

55. Jeigu tikslinį VPS įgyvendinimo vertinimą inicijuoja Ministerija, iki tikslinio VPS įgyvendinimo vertinimo pradžios Ministerija nustato ir pateikia Agentūrai VPS įgyvendinimo vertinimo tikslą, uždavinius ir nurodo VPS, kurioms bus taikomas tikslinis VPS įgyvendinimo vertinimas, imtį.

56. Tikslinio VPS įgyvendinimo vertinimo rezultatai pateikiami tikslinio VPS įgyvendinimo vertinimo ataskaitoje. Tikslinio VPS įgyvendinimo vertinimo ataskaitoje Agentūra pateikia bent šią informaciją, susijusią su:

56.1. VPS įgyvendinimo rezultatais;

56.2. nustatytomis VPS įgyvendinimo problemomis ir jų atsiradimo priežastimis;

56.3. siūlomais VPS įgyvendinimo problemų sprendimais ir jų įgyvendinimo užtikrinimo būdais. Jeigu Agentūra siūlo inicijuoti atitinkamus VPS pakeitimus, siūlomi VPS keitimai turi būti iš anksto įvertinti pagal šių Taisyklių XIV skyriaus „VPS ir VPS paramos sutarties keitimas“ nuostatas. Agentūra gali siūlyti šių Taisyklių 82 punkte nurodytus VPS keitimus, taip pat VPS keitimus, susijusius su naujų VPS priemonių ir (arba) veiklos sričių kūrimu ir (arba) panaikinimu, taip pat VPS priemonių tikslų keitimu. VPS finansinis planas pagal VPS prioritetus, taip pat VPS įgyvendinimo rodiklių keitimas ir (arba) jų reikšmių mažinimas gali būti atliekami tik po tarpinio VPS įgyvendinimo vertinimo, atliekamo pagal šių Taisyklių 62–78 punktus, arba dėl KPP nuostatų pasikeitimo.

57. Tikslinio VPS įgyvendinimo vertinimo tvarka nustatoma Agentūros procedūrų aprašuose.

58. Agentūra turi teisę prašyti VPS vykdytojų, o VPS vykdytojos privalo pateikti Agentūrai tiksliniam VPS įgyvendinimo vertinimui būtiną informaciją.

59. Tikslinio VPS įgyvendinimo vertinimo ataskaitas Agentūra teikia Ministerijai.

60.

*KEISTA:*

*2016 04 29 įsakymu Nr. 3D-271 (nuo 2016 04 30)*

*(TAR, 2016, Nr. 2016-10750)*

Ministerija priima galutinį sprendimą dėl tikslinio VPS įgyvendinimo vertinimo ir pasiūlytų VPS įgyvendinimo problemų sprendimo tinkamumo. Apie priimtą sprendimą Ministerija informuoja Agentūrą ir VPS vykdytoją (-as), dėl kurios (-ių) VPS buvo atliktas tikslinis VPS įgyvendinimo vertinimas. Informacija apie tikslinių VPS įgyvendinimo vertinimų rezultatus teikiama LEADER priemonės įgyvendinimo koordinavimo grupei, kurios sudėtis tvirtinama Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymu, posėdžių metu.

61. Tikslinio VPS įgyvendinimo vertinimo metu gali būti priimami sprendimai dėl papildomos paramos VPS įgyvendinti skyrimo, jeigu rezerve, skirtame vietos projektams įgyvendinti pagal VPS, yra nepanaudotų lėšų.

**TREČIASIS SKIRSNIS**

**TARPINIS VPS ĮGYVENDINIMO VERTINIMAS**

62. Tarpinis VPS įgyvendinimo vertinimas – 2020 m. atliekama VPS įgyvendinimo rezultatų peržiūra, siekiant nustatyti, ar VPS įgyvendinama rezultatyviai, kad būtų skirta VPS paramos sutartimi rezervuota paramos VPS įgyvendinti dalis (20 proc.). Tarpinio VPS įgyvendinimo pažangos vertinimo metu vertinami VPS įgyvendinimo rezultatai, pasiekti nuo VPS patvirtinimo iki 2019 m. gruodžio 31 d.

63. Tarpinį VPS įgyvendinimo vertinimą inicijuoja Ministerija. Tarpinį VPS įgyvendinimo vertinimą atlieka Agentūra.

64. Tarpinio VPS įgyvendinimo vertinimo metu turi būti įvertintas bent VPS įgyvendinimo rezultatyvumas, t. y. VPS tikslų pasiekimo laipsnis (suplanuotų ir įvykdytų tikslų santykis). Iki tarpinio VPS įgyvendinimo pradžios Ministerija nustato ir pateikia Agentūrai konkrečius tarpinio VPS įgyvendinimo vertinimo tikslus, uždavinius.

65. Tarpinis VPS įgyvendinimo vertinimas turi būti pradedamas ne vėliau kaip 2020 m. balandžio 1 d. ir baigiamas ne vėliau kaip iki 2020 m. rugsėjo 1 d.

66. Tarpinio VPS įgyvendinimo vertinimo rezultatai pateikiami tarpinio VPS įgyvendinimo vertinimo ataskaitose, rengiamose kiekvienai VPS atskirai. Tarpinio VPS įgyvendinimo vertinimo ataskaitose turi būti pateikta bent ši informacija:

66.1. VPS įgyvendinimo pažanga ir pasiekti rezultatai, nurodant jų santykį su VPS numatytais (suplanuotais) tikslais;

66.2. nustatytos VPS įgyvendinimo problemos ir jų atsiradimo priežastys;

66.3. siūlomi VPS įgyvendinimo problemų sprendimai ir jų įgyvendinimo užtikrinimo būdai. Jeigu Agentūra siūlo inicijuoti atitinkamus VPS pakeitimus, siūlomi VPS keitimai turi būti iš anksto įvertinti pagal šių Taisyklių XIV skyrių „VPS ir VPS paramos sutarties keitimas“. Agentūra gali siūlyti šių Taisyklių 82 punkte nurodytus VPS keitimus, taip pat VPS keitimus, susijusius su naujų VPS priemonių ir (arba) veiklos sričių kūrimu ir (arba) panaikinimu, taip pat VPS priemonių tikslų keitimu, VPS įgyvendinimo veiksmų plano keitimu, VPS finansinio plano pagal VPS prioritetus, taip pat VPS įgyvendinimo rodiklių ir jų reikšmių keitimu;

66.4. siūlomas sprendimas dėl VPS įgyvendinimo tinkamumo. Galimi siūlymai:

66.4.1. pripažinti VPS įgyvendinimo pažangą tinkama ir siūlyti skirti VPS paramos sutartimi rezervuotą paramos VPS įgyvendinti sumą ir (arba) skirti papildomą paramą VPS įgyvendinti (jeigu rezerve, skirtame vietos projektams įgyvendinti pagal VPS, yra nepanaudotų lėšų, o VPS vykdytojos VPS įgyvendinimo rezultatai ir prisiimami papildomi įsipareigojimai (pvz., rodiklių reikšmių didinimas) rodo, kad tokia parama VPS tikslams siekti yra būtina ir VVG teritorijai sukurs papildomą pridėtinę vertę);

66.4.2. pripažinti VPS įgyvendinimo pažangą netinkama ir siūlyti neskirti VPS paramos sutartimi rezervuotos paramos VPS įgyvendinti sumos.

67. Tarpinio VPS įgyvendinimo vertinimo tvarka nustatoma Agentūros procedūrų aprašuose.

68. Agentūra turi teisę prašyti VPS vykdytojų, o VPS vykdytojos privalo pateikti Agentūrai tarpiniam VPS įgyvendinimo vertinimui būtiną informaciją.

69. Tarpinio VPS įgyvendinimo vertinimo ataskaitas Agentūra teikia Ministerijai.

70. Dėl tarpinio VPS įgyvendinimo pažangos tinkamumo nuomonę teikia VPS atrankos komitetas. Sprendimą dėl tarpinio VPS įgyvendinimo pažangos tinkamumo priima Ministerija.

71.

*KEISTA:*

*2016 04 29 įsakymu Nr. 3D-271 (nuo 2016 04 30)*

*(TAR, 2016, Nr. 2016-10750)*

VPS atrankos komiteto sudėtis tvirtinama Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymu. Į VPS atrankos komiteto posėdžius kviečiami dalyvauti Agentūros atstovai. Į VPS atrankos komiteto posėdžius turibūti kviečiamas VVG, kurių VPS įgyvendinimo pažanga yra svarstoma, atstovas. VPS atrankos komiteto posėdžius organizuoja Ministerija pagal VPS atrankos komiteto darbo reglamentą.

72. VPS atrankos komitetas pagal Agentūros pateiktas tarpinio VPS įgyvendinimo vertinimo ataskaitas, Agentūros pateiktą informaciją svarsto dėl VPS įgyvendinimo pažangos tinkamumo ir siūlo Ministerijai:

72.1. pritarti arba nepritarti Agentūros tarpinio VPS įgyvendinimo vertinimo ataskaitoje nurodytam siūlymui;

72.2. grąžinti Agentūrai atlikti tarpinį VPS įgyvendinimo vertinimą iš naujo (tokiu atveju, VPS atrankos komiteto posėdžio protokole turi būti nurodyta, kas turi būti įvertinta iš naujo ir (arba) kokie papildomi vertinimo aspektai turi būti įtraukti į tarpinio VPS įgyvendinimo vertinimo ataskaitą, ir (arba) kokie kiti veiksmai turi būti atlikti);

72.3. pavesti Agentūrai atlikti VPS vykdytojos patikrą vietoje (tokiu atveju Agentūra, atsižvelgdama į VPS vykdytojos patikros vietoje rezultatus, patikslina tarpinio VPS įgyvendinimo vertinimo ataskaitą, apibūdina VPS vykdytojos patikros vietoje rezultatus ir tarpinio VPS įgyvendinimo vertinimo ataskaitą teikia iš naujo);

72.4. atidėti sprendimo priėmimą iki kito posėdžio.

73. VPS atrankos komiteto posėdžio protokolo nutariamoji dalis skelbiama Ministerijos interneto tinklalapyje www.zum.lt ne vėliau kaip per 2 (dvi) darbo dienas nuo jos pasirašymo.

74. Ministerija galutinį sprendimą dėl VPS įgyvendinimo pažangos tinkamumo priima ne vėliau kaip per 10 (dešimt) darbo dienų po to, kai pasirašoma VPS atrankos komiteto protokolo nutariamoji dalis.

75. Jeigu galutinio sprendimo dėl VPS įgyvendinimo pažangos tinkamumo priėmimo dieną teisme, Vyriausiojoje administracinių ginčų komisijoje, Vyriausiojoje tarnybinės etikos komisijoje nagrinėjami ginčai tarp VPS vykdytojos ir Agentūros arba tarp VPS vykdytojos ir Ministerijos dėl VPS vykdytojos veiklos, susijusios su ES paramos panaudojimu arba siekiu ją gauti ir panaudoti, iki šių ginčų nagrinėjimo pabaigos (galutinio sprendimo) negali būti priimamas galutinis sprendimas dėl VPS įgyvendinimo pažangos tinkamumo.

76. Ministerija apie priimtą galutinį sprendimą dėl VPS įgyvendinimo pažangos tinkamumo per 5 (penkias) darbo dienas nuo jo priėmimo informuoja Agentūrą, o ši – VPS vykdytoją per 5 (penkias) darbo dienas nuo galutinio sprendimo gavimo dienos.

77. Ministerija per 5 (penkias) darbo dienas nuo galutinio sprendimo dėl VPS įgyvendinimo pažangos tinkamumo ir Agentūra per 5 (penkias) darbo dienas nuo Ministerijos galutinio sprendimo gavimo dienos interneto tinklalapiuose (atitinkamai www.zum.lt ir www.nma.lt) skelbia informaciją apie priimtus sprendimus dėl VPS įgyvendinimo pažangos tinkamumo.

78. Ministerija apie tarpinio VPS įgyvendinimo vertinimo rezultatus informuoja LEADER priemonės įgyvendinimo koordinavimo grupę, kurios sudėtis tvirtinama Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymu.

**KETVIRTASIS SKIRSNIS**

**TEMINIS VPS ĮGYVENDINIMO VERTINIMAS**

 79. Teminis VPS įgyvendinimo vertinimas – VPS įgyvendinimo vertinimas pagal iš anksto nustatytą aktualią temą, siekiant išanalizuoti VPS įgyvendinimo gerąją ir blogąją patirtį. Teminio VPS įgyvendinimo vertinimo rezultatai naudojami rengiant ir teikiant KPP įgyvendinimo ataskaitas EK, taip pat tobulinant VPS įgyvendinimo stebėsenos, valdymo ir kontrolės sistemas.

80. Teminį VPS įgyvendinimo vertinimą inicijuoja ir atlieka Ministerija ir (arba) Agentūra. Šiai funkcijai įgyvendinti Ministerija ir Agentūra turi teisę pasitelkti nepriklausomus ekspertus.

**XIV SKYRIUS**

**VPS IR VPS PARAMOS SUTARTIES KEITIMAS**

81. VPS ir VPS paramos sutarties keitimas gali būti atliekamas VPS vykdytojos, Agentūros ir (arba) Ministerijos iniciatyva.

82. VPS vykdytoja gali inicijuoti VPS ir VPS paramos sutarties keitimą (ties kiekvienos VPS dalies keitimu turi būti pateikiamas paaiškinimas, kodėl yra inicijuojami VPS keitimai ir kodėl jie yra būtini):

82.1. jeigu dėl pasikeitusios VVG teritorijos socialinės, ekonominės bei aplinkos situacijos keičiasi VVG teritorijos poreikiai (tokiu atveju turi būti tikslinama: VPS 2 dalis „VVG teritorijos socialinės, ekonominės bei aplinkos situacijos ir gyventojų poreikių analizė“, VPS 3 dalis „VVG teritorijos SSGG“, VPS 4 dalis „VVG teritorijos plėtros poreikių nustatymas prioriteto tvarka“, taip pat kitos VPS dalys pagal poreikį). VVG teritorijos socialinės, ekonominės bei aplinkos situacijos pasikeitimas turi būti įrodomas statistiniais duomenimis, gyventojų poreikių tyrimo išvadomis. VVG teritorijos plėtros poreikių prioritetinės tvarkos keitimai galimi tik po tarpinio VPS įgyvendinimo vertinimo;

82.2. jeigu VPS įgyvendinimo rezultatai rodo poreikį tikslinti VPS priemonių ir (arba) jų veiklos sričių aprašymus (VPS vykdytojos iniciatyva naujų VPS priemonių ir (arba) veiklos sričių kūrimas ir (arba) panaikinimas leidžiamas tik po tarpinio VPS įgyvendinimo vertinimo). VPS priemonių ir (arba) jų veiklos sričių aprašymų keitimui taikomos sąlygos:

82.2.1. VPS vykdytoja gali inicijuoti konkrečios VPS priemonės ir (arba) jų veiklos sričių aprašymo keitimus bent po vieno kvietimo teikti vietos projektų paraiškas pagal siūlomą keisti VPS priemonę ir (arba) jos veiklos sritį (netaikoma, jeigu taisomos akivaizdžios techninės ar loginės klaidos);

82.2.2. jeigu inicijuojamas VPS priemonės ir (arba) veiklos srities apibūdinimo keitimas, turi būti nurodyta inicijuojamo keitimo sąsaja su VPS prioritetais, paaiškinta, kokią pridėtinę vertę inicijuotas VPS keitimas turės VVG teritorijos poreikiams tenkinti. VPS priemonės tikslo keitimai galimi tik po tikslinio arba tarpinio VPS įgyvendinimo vertinimo;

82.2.3. jeigu inicijuojamas pagal VPS priemonę ir (arba) veiklos sritį remiamo vietos projektų pobūdžio (pelno, ne pelno) keitimas, turi būti pateiktas paaiškinimas, kokią įtaką pakeitimai turėtų siekiant VPS įgyvendinimo rodiklių (ypač susijusių su darbo vietų kūrimu);

82.2.4. jeigu inicijuojamas tinkamų paramos gavėjų sąrašo praplėtimas, turi būti pateikta informacija, įrodanti, kad siūlomų papildomų tinkamų paramos gavėjų teisinis statusas (juridinis ar fizinis asmuo) ir pobūdis (pvz., NVO, bendruomeninė organizacija, jaunimo organizacija ir pan.) leidžia daryti išvadą, kad gali būti pateikti keli tarpusavyje konkuruojantys tokių pačių potencialių paramos gavėjų vietos projektai. Neleidžiama siaurinti tinkamų paramos gavėjų sąrašo, išskyrus atvejus, kai VPS vykdytoja nustato arba įtaria piktnaudžiavimo ar kito neteisėto veikimo ir (arba) neveikimo atvejus; apie tokius atvejus VPS vykdytoja privalo informuoti Agentūrą, kuri imasi laikinųjų VPS įgyvendinimo valdymo ir kontrolės priemonių (pvz., sustabdo tokių paramos gavėjų vietos projektų administravimą ir imasi įtariamų pažeidimų tyrimo, inicijuoja visų VPS keitimus ir pan.);

82.2.5. jeigu inicijuojami VPS priemonių ir (arba) jų veiklos sričių tikslinių grupių keitimai, turi būti paaiškinta tikslinių grupių keitimo sąsaja su VPS tikslais ir VPS priemonės ir (arba) veiklos srities tikslais;

82.2.6. jeigu inicijuojami vietos projektų tinkamumo sąlygų keitimai, turi būti paaiškinta, pagal kokius dokumentinius ar kitus patikimus įrodymus bus tikrinama atitiktis joms (patikrinamumas) ir vykdoma jų įgyvendinimo kontrolė vietos projektų įgyvendinimo metu ir kontrolės laikotarpiu (kontroliuojamumas);

82.2.7. jeigu inicijuojami vietos projektų atrankos kriterijų keitimai, turi būti pagrįsta, kad jais sudaromos vienodos sąlygos potencialiems paramos gavėjams (objektyvumas), yra nediskriminuojantys, jais siekiama geriausios atitikties VPS prioritetams, priemonės tikslams; taip pat turi būti paaiškinta, pagal kokius dokumentinius ar kitus patikimus įrodymus bus vertinama atitiktis jiems;

82.2.8. jeigu inicijuojami didžiausios galimos paramos sumos vienam vietos projektui keitimai, turi būti paaiškinta, kokią įtaką pakeitimai turės siekiant VPS įgyvendinimo rodiklių (ypač susijusių su darbo vietų kūrimu);

82.2.9. jeigu inicijuojami paramos lyginamosios dalies keitimai, turi būti paaiškinta, kokią įtaką pakeitimai turės siekiant VPS įgyvendinimo rodiklių (ypač susijusių su darbo vietų kūrimu);

82.3. jeigu dėl pasikeitusios faktinės situacijos turi būti keičiamas VPS įgyvendinimo veiksmų planas (tokiu atveju turi būti tikslinama 10 VPS dalis „VPS įgyvendinimo veiksmų planas“). Faktinės situacijos pasikeitimas turi būti pagrįstas objektyviais duomenimis, kurie turi būti įrodomi dokumentais (pvz., nedarbingumo pažymos kopija, kai dėl užsitęsusios darbuotojo ligos neįvykdyti tam tikri VPS įgyvendinimo veiksmų plane nurodyti veiksmai). Jeigu objektyvių duomenų nėra, VPS įgyvendinimo veiksmų plano keitimai galimi tik po tarpinio VPS įgyvendinimo vertinimo;

82.4. jeigu dėl pasikeitusios faktinės situacijos turi būti keičiamas VPS finansinis planas pagal priemones, VPS administravimo išlaidų finansinis planas arba indikatyvus VPS lėšų poreikis pagal metus (tokiu atveju atitinkamai turi būti tikslinamas 11 VPS dalies „VPS finansinis planas“ 11.2 papunktis „VPS finansinis planas pagal priemones“, 11.3 papunktis „VPS administravimo išlaidų finansinis planas“, 11.4 papunktis „Indikatyvus VPS lėšų poreikis pagal metus“). Faktinės situacijos pasikeitimas turi būti pagrįstas objektyviais duomenimis, kurie gali būti įrodomi dokumentais ir (arba) statistiniais duomenimis. Papildomai turi būti pateiktas pagrindimas, kad inicijuoti keitimai neturės neigiamos įtakos VPS priemonės, kuriai siūloma sumažinti lėšas, tikslams pasiekti. VPS finansinio plano keitimai pagal VPS prioritetus galimi tik po tarpinio VPS įgyvendinimo vertinimo;

82.5. jeigu dėl faktinių VPS įgyvendinimo rezultatų siekiama papildyti VPS įgyvendinimo rodiklius naujais arba padidinti esamų rodiklių reikšmes (tokiu atveju turi būti papildoma 12 VPS dalis „VPS įgyvendinimo rodikliai“). VPS įgyvendinimo rodiklių ir jų reikšmių mažinimas galimas tik po tarpinio VPS įgyvendinimo vertinimo;

82.6. tam tikrų VPS dalių keitimai gali būti inicijuojami supaprastinta tvarka – pateikiant paaiškinimą, kodėl VPS keitimai yra daromi ir kodėl jie yra būtini:

82.6.1. VPS 1 dalis „VVG vertybės, VVG teritorijos vizija iki 2023 m. ir VVG misija“;

82.6.2. VPS 6 dalis „VPS prioritetų, priemonių ir veiklos sričių sąsaja su ESIF teminiais tikslais ir EŽŪFKP prioritetais bei tikslinėmis sritimis“;

82.6.3. VPS 7 dalis „VPS sąsaja su VVG teritorijos strateginiais dokumentais ir ESBJRS“;

82.6.4. VPS 8 dalis „LEADER metodo principų bei horizontaliųjų principų ir prioritetų įgyvendinimas“;

82.6.5. VPS 13 dalis „VPS įgyvendinimo vidaus valdymas ir stebėsena“.

82.7. VPS vykdytojos iniciatyva leidžiami ne daugiau kaip 2 (du) VPS keitimai per metus. VPS keitimai inicijuojami pildant VPS keitimo pagrindimo formą (VPS keitimo pagrindimo forma pateikiama Taisyklių 5 priede; ji turi būti teikiama per ŽŪMIS). VPS vykdytoja, atsižvelgdama į VPS keitimo apimtį, turi teisę prie VPS keitimo pagrindimo formos pateikti lyginamąjį visos VPS ar jos teksto dalies (ištraukos) variantą keitimų sekimo režimu (tokiu atveju VPS keitimo pagrindimo formoje pateikiama nuoroda į pridedamą dokumentą);

*KEISTA:*

*2016 04 29 įsakymu Nr. 3D-271 (nuo 2016 04 30)*

*(TAR, 2016, Nr. 2016-10750)*

 82.8. VPS keitimai, inicijuoti VPS vykdytojos, teikiami Agentūrai, kuri atlieka VPS keitimo tinkamumo vertinimą. VPS keitimo tinkamumo vertinimo metu Agentūra turi:

82.8.1. įvertinti, ar inicijuojami VPS keitimai nepanaikina VPS atitikties tinkamumo sąlygoms, nurodytoms VPS atrankos taisyklių VI skyriuje „VPS tinkamumo sąlygos“ (VPS keitimai, panaikinantys VPS atitiktį tinkamumo sąlygoms, neleidžiami);

82.8.2. įvertinti, ar inicijuojami VPS keitimai neturi įtakos VPS pridėtinės vertės (kokybės) vertinimo, atlikto pagal VPS atrankos taisyklių XIV skyriaus „VPS pridėtinės vertės (kokybės) vertinimas ir paramos dydžio VPS įgyvendinti nustatymas“ nuostatas, metu paskirtų balų sumai:

82.8.2.1. jeigu inicijuoti VPS keitimai yra neutralūs VPS pridėtinės vertės (kokybės) vertinimo metu paskirtų balų sumai, laikoma, kad inicijuoti VPS keitimai yra tinkami skirtos paramos VPS įgyvendinti atžvilgiu. Atsižvelgiant į tai, kad iki tikslinio ar tarpinio VPS įgyvendinimo vertinimo pabaigos neleidžiama kurti naujų ir panaikinti esamų VPS priemonių ir (arba) veiklos sričių, keisti VPS priemonių tikslų, VPS finansinio plano pagal VPS prioritetus, taip pat mažinti VPS įgyvendinimo rodiklių ir jų reikšmių, Agentūra, vertindama inicijuoto VPS keitimo atitiktį VPS atrankos kriterijams, nurodytiems VPS atrankos taisyklių 23–24 punktuose, turi teisę laikyti, kad inicijuotas VPS keitimas neturi įtakos suteiktų balų skaičiui pagal VPS atrankos kriterijus, nurodytus VPS atrankos taisyklių 23 punkte pateiktos lentelės 2.1–2.3 ir 2.5 eilutėse (kaimo vietovių VPS atveju) ir 24 punkte pateiktos lentelės 2.1–2.3 ir 2.5 eilutėse (dvisektorių VPS atveju);

82.8.2.2. jeigu dėl VPS vykdytojos inicijuoto VPS keitimo VPS pridėtinės vertės (kokybės) vertinimo metu būtų skirta mažiau balų, Agentūra turi perskaičiuoti paramos VPS įgyvendinti sumą ir ją atitinkamai sumažinti bei paklausti VPS vykdytojos, ar ji sutinka įgyvendinti VPS su sumažinta paramos VPS įgyvendinti suma (VPS keitimai, dėl kurių VPS pridėtinės vertės (kokybės) vertinimo metu būtų suteikta mažiau kaip 70 balų, neleidžiami). Jeigu VPS vykdytoja sutinka su siūloma sumažinta parama VPS įgyvendinti, laikoma, kad inicijuoti VPS keitimai yra tinkami skirtos paramos VPS įgyvendinti atžvilgiu. Jeigu VPS vykdytoja nesutinka su siūloma sumažinti parama VPS įgyvendinti, Agentūra atsisako tvirtinti VPS vykdytojos inicijuotus VPS keitimus;

82.8.2.3. jeigu dėl VPS vykdytojos inicijuoto VPS keitimo VPS pridėtinės vertės (kokybės) vertinimo metu būtų skirta daugiau balų, tokiu atveju paramos VPS įgyvendinti suma gali būti perskaičiuojama ją atitinkamai padidinant tik tuomet, kai rezerve, skirtame vietos projektams įgyvendinti pagal VPS, yra lėšų, dėl kurių panaudojimo nesudarytos VPS paramos sutartys. Sprendimai dėl paramos VPS įgyvendinti padidinimo gali būti priimami tik po tikslinio arba tarpinio VPS įgyvendinimo vertinimo;

82.8.3. VPS ir VPS paramos sutartis keičiama vadovaujantis KPP administravimo taisyklių VIII skyriaus „Projektų įgyvendinimo priežiūra“ II skirsnio „Projektų ir paramos sutarties pakeitimai“ nustatyta procedūra. Patvirtintus VPS pakeitimus Agentūra pateikia Ministerijai.

83. Agentūra ir Ministerija turi teisę inicijuoti VPS ir VPS paramos sutarties keitimą dėl KPP ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių VPS įgyvendinimo tvarką, pakeitimų, taip pat nustačiusi VPS įgyvendinimo kontrolės ir patikrinimo trūkumų, siekiant tinkamai įgyvendinti Reglamento (ES) Nr. 1305/2013 62 str. reikalavimus. Patvirtintus VPS pakeitimus Agentūra pateikia Ministerijai.

**XV SKYRIUS**

**PATIKROS VIETOJE**

84. VPS įgyvendinimo metu Agentūra atlieka VPS administravimo patikras vietoje savo arba Ministerijos iniciatyva. Patikroje vietoje turi teisę dalyvauti Ministerijos atstovai.

85. Agentūros atliekamų VPS administravimo patikrų vietoje tvarka nustatoma Agentūros procedūrų aprašuose. VPS įgyvendinimo (vietos projektų) patikrų vietoje tvarka nustatoma Vietos projektų administravimo taisyklėse, tvirtinamose atskiru Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymu, VPS vykdytojos ir Agentūros procedūrų aprašuose.

86. Jeigu VPS įgyvendinimo metu kyla klausimų dėl VPS vykdytojos veiklos organizavimo, VPS administravimo, įskaitant mokėjimo prašymuose ar prie jų pridedamuose dokumentuose pateikiamų duomenų pagrįstumo ar teisingumo, gali būti atliekamos suplanuotos VPS administravimo patikros vietoje.

87. Jeigu Agentūra VPS įgyvendinimo metu gauna rašytinės informacijos, kad VPS vykdytojos veiksmais arba neveikimu galimai pažeidžiami teisės aktai, reglamentuojantys ES paramos panaudojimo tvarką, arba pažeidžiami kitų asmenų teisėti interesai, susiję su KPP priemonės „LEADER“ įgyvendinimu ir (arba) ŽVP priemonės „Vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“ įgyvendinimu, atliekamos užsakomosios VPS vykdytojos patikros vietoje.

88. VPS vykdytoja turi užtikrinti tinkamas sąlygas Agentūrai atlikti VPS administravimo patikrą vietoje: VPS administravimo patikros vietoje dieną turi dalyvauti VPS vykdytojos vadovas arba kitas tinkamai įgaliotas VPS vykdytojos atstovas, kuris VPS administravimo patikros vietoje atlikimo dieną turi įsileisti Agentūros darbuotojus, Ministerijos atstovus (jeigu jie dalyvauja) į VPS vykdytojos buveinę, pateikti visus prašomus dokumentus ir informaciją, susijusius su VPS vykdytojos veiklos organizavimu ir VPS administravimu (suplanuotų VPS administravimo patikrų vietoje atveju), pateikti visus prašomus dokumentus, susijusius su VPS veiklos organizavimu, VPS administravimu, taip pat kitus dokumentus, susijusius su ES paramos panaudojimu arba siekiu ją gauti ir panaudoti (užsakomųjų VPS vykdytojos patikrų vietoje atveju).

89. Jeigu VPS vykdytoja neužtikrina tinkamų sąlygų Agentūrai atlikti VPS administravimo patikros vietoje arba atsisako pasirašyti VPS administravimo patikros vietoje ataskaitą, arba pateikti raštu pastabas dėl šios ataskaitos (jeigu tokių pastabų VPS vykdytoja turi), laikoma, kad yra trukdoma atlikti VPS administravimo patikrą vietoje, dėl to taikomos sankcijos, nurodytos šių Taisyklių XVI skyriuje „Sankcijos“.

90. Jeigu VPS administravimo patikros vietoje metu:

90.1. nustatoma neesminė neatitiktis, kuri gali būti ištaisyta VPS vykdytojos, Agentūra per 5 (penkias) darbo dienas suformuluoja reikalavimus VPS vykdytojai ir nustato terminą, per kurį Agentūros reikalavimai turi būti įvykdyti. Apie reikalavimus ir jų įvykdymo terminus Agentūra turi raštu informuoti VPS vykdytoją. Įvykdžiusi Agentūros reikalavimus VPS vykdytoja raštu informuoja Agentūrą. Agentūra įsitikina, kad neatitiktis ištaisyta tinkamai;

90.2. nustatoma esminė neatitiktis, kuri paneigia VPS vykdytojos arba VPS atitiktį bent vienai tinkamumo sąlygai, nurodytai VPS atrankos taisyklių IV skyriuje „Pareiškėjų tinkamumo sąlygos“ ir VI skyriuje „VPS tinkamumo sąlygos“, arba paneigia VPS vykdytojos įsipareigojimų, nurodytų VPS atrankos taisyklių V skyriuje „Pareiškėjų įsipareigojimai“, VPS paramos sutartyje laikymąsi, Agentūra:

90.2.1. jeigu esminė neatitiktis gali būti ištaisyta, per 5 (penkias) darbo dienas suformuluoja reikalavimus VPS vykdytojai ir nustato terminą, per kurį Agentūros reikalavimai turi būti įvykdyti. Apie reikalavimus ir jų įvykdymo terminus Agentūra turi raštu informuoti VPS vykdytoją. Įvykdžiusi Agentūros reikalavimus VPS vykdytoja raštu informuoja Agentūrą. Agentūra įsitikina, kad neatitiktis ištaisyta tinkamai ir priima sprendimą dėl pažeidimo tyrimo;

90.2.2. jeigu esminė neatitiktis negali būti ištaisyta, priima sprendimą dėl pažeidimo tyrimo ir jį nustačius taiko sankciją, nurodytą šių Taisyklių XVI skyriuje „Sankcijos“.

**XVI SKYRIUS**

**SANKCIJOS**

91. VPS vykdytojai už pažeidimą, susijusį su VPS administravimu, gali būti taikomos tokios sankcijos: paramos VPS administruoti neskyrimas arba sumažinimas, paramos VPS administruoti sustabdymas arba nutraukimas, VPS paramos sutarties nutraukimas ir (arba) reikalavimas grąžinti visą ar dalį sumokėtos paramos VPS įgyvendinti, kitos poveikio priemonės.

92. Jeigu pažeidimu padaroma tiesioginė žala EŽŪFKP ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžetui, kuri yra didesnė negu 100 Eur, tuomet tiesioginės žalos EŽŪFKP ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžetui dydžio suma susigrąžinama (jeigu pažeidimo nustatymo dieną buvo išmokėta VPS vykdytojai) arba neišmokama (jeigu pažeidimo nustatymo dieną VPS vykdytojai nebuvo išmokėta). Tiesioginė žala EŽŪFKP atsiranda tuomet, kai dėl VVG netinkamo veikimo ar neveikimo Agentūra negali pripažinti VPS vykdytojos patirtų išlaidų tinkamomis ir jų deklaruoti EK.

93. Įgyvendinant Priemonės veiklos sritį už padarytus VPS vykdytojos pažeidimus taikomos:

93.1. bendrosios sankcijos pagal sankcijų taikymo tvarką reglamentuojančius teisės aktus ar jų dalis:

93.1.1. Sankcijų už teisės aktų nuostatų pažeidimus įgyvendinant Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemones taikymo metodikos, patvirtintos Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2014 m. gruodžio 4 d. įsakymu Nr. 3D-929 „Dėl Sankcijų už teisės aktų nuostatų pažeidimus įgyvendinant Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemones taikymo metodikos patvirtinimo“, bendrosios nuostatos ir šios metodikos priede „Sankcijų dydžių, kai nustatyti pažeidimai dėl reikalavimų ir įsipareigojimų nesilaikymo pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemones, sąvadas“ pateikiamos lentelės eilutės, kurių numeriai yra šie: 9 (pakeičiamas veiklos pobūdis), 12 (neleidžiama atlikti patikrų), 14 (nedraudžiamas turtas), 15 (perkamos nenaujos prekės), 16 (nustojama įgyvendinti projektą), 18 (teikiama melaginga informacija), 20 (kuriamos dirbtinės sąlygos paramai gauti), 21 (neteikiama užbaigto projekto ataskaita) ir 23 (padaroma kitų teisės aktų pažeidimų);

93.1.2. Sankcijų paramos gavėjams, pažeidusiems pirkimų vykdymo tvarką, taikymo metodika, patvirtina Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2013 m. sausio 23 d. įsakymu Nr. BR1-83 „Dėl Sankcijų paramos gavėjams, pažeidusiems pirkimų vykdymo tvarką, taikymo metodikos patvirtinimo“;

 93.2. specialiosios sankcijos už VPS vykdytojos pažeidimus, nurodytus toliau pateikiamoje lentelėje:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Eil.**  **Nr.** | **Pažeidimo pavadinimas** | **Pažeidimų rūšių pavyzdžiai** | **VPS vykdytojos veiksmai ar neveikimas** | **Taikomos sankcijos dydis** |
| **I** | **II** | **III** | **IV** | **V** |
| 1. | VVG ir VPS tinkamumo sąlygų nesilaikymas(nurodytos VPS atrankos taisyklių IV ir VI skyriuose). | 1. VPS vykdytojos valdymo organas praranda tinkamumą. Jeigu keičiami VPS vykdytojos valdymo organo nariai ir VPS vykdytoja apie tai nedelsdama (per 5 (penkias) darbo dienas nuo tos dienos, kai apie tai sužinojo arba turėjo sužinoti) informuoja raštu Agentūrą apie laikiną VPS vykdytojos valdymo organo neatitiktį tinkamumo sąlygoms, pažeidimas nėra fiksuojamas. Laikina VPS vykdytojos valdymo organo neatitiktis tinkamumo sąlygoms turi būti ištaisyta ne vėliau kaip per 2 (du) mėnesius nuo dienos, kai buvo išsiųstas informacinis pranešimas Agentūrai. Laikino VPS vykdytojos valdymo organo neatitikties tinkamumo sąlygoms metu priimti sprendimai, susiję su VPS administravimu ir (arba) įgyvendinimu, yra laikomi neteisėtais ir negaliojančiais);  2. VPS vykdytoja netinkamai tvarko buhalteriją;  3. VPS vykdytojos skolaValstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos ir Valstybiniam socialinio draudimo fondui sudaro daugiau kaip 50 (penkiasdešimt) Eur. | VVG ištaiso pažeidimą | Už tos pačios rūšies pažeidimą, padarytą:  a) I kartą – rašytinis įspėjimas;  b) II kartą – 100 Eur;  c) III kartą – 200 Eur;  d) IV kartą – taikoma lygiavertė sankcija nustatyta atvejui, kai VVG neištaiso pažeidimo. |
| VVG neištaiso pažeidimo (bent vieno) | VPS paramos sutarties nutraukimas ir visos išmokėtos paramos VPS administruoti susigrąžinimas (Reglamento (ES) Nr. 640/2014 35 str. 1 d.). |
| 2. | VVG įsipareigojimų nesilaikymas(nurodyti VPS atrankos taisyklių V skyriuje). | 1. VPS vykdytoja pažeidžia atvirumo principą;  2. VPS vykdytoja įdarbina nekvalifikuotus darbuotojus, administruojančius VPS. Neatitinkančiais kvalifikacijos reikalavimų laikomi tie darbuotojai, kurie neatitinka VPS atrankos taisyklių 15.2 papunktyje nurodytų minimalių reikalavimų, keliamų VPS vykdytojos darbuotojams;  3. VPS vykdytojos valdymo organo nariai nerotuoja, neišlaikoma lyčių ir amžiaus pusiausvyra;  4. VPS vykdytojos valdymo organo nariai neužtikrina tinkamo viešų ir privačių interesų derinimo;  5. VPS vykdytoja netinkamai viešina paramą;  6. VPS vykdytoja nedalyvauja VVG tinkle. | VVG ištaiso pažeidimą | Už tos pačios rūšies pažeidimą, padarytą:  a) I kartą – rašytinis įspėjimas;  b) II kartą – 100 Eur;  c) III kartą – 200 Eur;  d) IV ir vėlesnius kartus – taikoma lygiavertė sankcija nustatyta atvejui, kai VVG neištaiso pažeidimo. |
| VVG neištaiso pažeidimo (bent vieno) | VPS paramos sutarties nutraukimas ir visos arba dalies išmokėtos paramos VPS administruoti susigrąžinimas (vertinamas kiekvienas atvejis atskirai; svarbu reikšmingumas, mastas, trukmė, pasikartojimas; Reglamento (ES) Nr. 640/2014 35 str. 2 d.). |
| 3. | **Kitų VPS vykdytojos pareigų,**  **susijusių su VPS įgyvendinimu, nesilaikymas**  (nurodytos VPS administravimo taisyklėse ir (arba) paramos VPS įgyvendinti sutartyje) | 1. Nepateikia metinio VPS administravimo išlaidų poreikio arba vėluoja jį pateikti;  2. Nepateikia metinės VPS įgyvendinimo atskaitos arba vėluoja ją pateikti;  3. Neįgyvendina VPS įgyvendinimo veiksmų plano arba vėluoja jį įgyvendinti (nesant objektyvių priežasčių). | VVG ištaiso pažeidimą | Už tos pačios rūšies pažeidimą, padarytą:  a) I kartą – rašytinis įspėjimas;  b) II kartą – 100 Eur;  c) III kartą – 200 Eur;  d) IV ir vėlesnius kartus – taikoma lygiavertė sankcija nustatyta atvejui, kai VVG neištaiso pažeidimo. |
| VVG neištaiso pažeidimo | Paramos VPS administruoti sustabdymas ir (arba) VPS paramos sutarties nutraukimas, ir (arba) visos arba dalies išmokėtos paramos VPS administruoti susigrąžinimas (vertinamas kiekvienas atvejis atskirai; svarbu reikšmingumas, mastas, trukmė, pasikartojimas; Reglamento (ES) Nr. 640/2014 35 str. 2 d.). |
| 4. | **Kitų VPS vykdytojos pareigų, susijusių su EŽŪFKP paramos panaudojimu, nesilaikymas**  (nurodytos VPS administravimo taisyklėse ir (arba) VPS paramos sutartyje) | 1. Pažeidžia mokėjimo prašymo pateikimo terminus (jeigu VPS vykdytoja vėluoja pateikti mokėjimo prašymą iki 60 d. d., bet po to jį pateikia, laikoma, kad VPS vykdytoja ištaiso pažeidimą; jeigu VPS vykdytoja nepateikia mokėjimo prašymo arba jį vėluoja pateikti daugiau kaip 60 d. d., laikoma, kad VPS vykdytoja neištaiso pažeidimo);  2. Nepateikia Agentūros prašomos informacijos;  3. Neinformuoja Agentūros apie draudžiamąjį įvykį, susijusį su turtu, įsigytu iš paramos;  4. Neinformuoja Agentūros apie duomenų, nurodytų paraiškoje VPS įgyvendinti arba VPS paramos sutartyje, pasikeitimą;  5. Netinkamai saugo dokumentus, susijusius su VPS įgyvendinimu ir administravimu. | VVG ištaiso pažeidimą | Už tos pačios rūšies pažeidimą, padarytą:  a) I kartą – rašytinis įspėjimas;  b) II kartą – 100 Eur;  c) III kartą – 200 Eur;  d) IV ir vėlesnius kartus – taikoma lygiavertė sankcija nustatyta atvejui, kai VVG neištaiso pažeidimo. |
| VVG neištaiso pažeidimo | Paramos VPS administruoti sustabdymas ir (arba) VPS paramos sutarties nutraukimas, ir (arba) visos arba dalies išmokėtos paramos VPS administruoti susigrąžinimas (vertinamas kiekvienas atvejis atskirai; svarbu mastas, trukmė, pasikartojimas; Reglamento (ES) Nr. 640/2014 35 str. 2 d.). |

*KEISTA:*

*2016 04 29 įsakymu Nr. 3D-271 (nuo 2016 04 30)*

*(TAR, 2016, Nr. 2016-10750)*

 94. VPS vykdytojoms ir vietos projektų vykdytojams už padarytus pažeidimus, susijusius su Priemonės veiklos srities 19.2 „Parama vietos projektams įgyvendinti pagal VPS“ įgyvendinimu (kvietimais teikti vietos projektus, vietos projektų priėmimu, vertinimu, tvirtinimu, įgyvendinimu, įgyvendinimo priežiūra ir kontrole), sankcijų nustatymo tvarka nustatoma Vietos projektų administravimo taisyklėse, kurios tvirtinamos atskiru Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymu.

**XVII SKYRIUS**

**VPS VYKDYTOJŲ SKUNDŲ NAGRINĖJIMAS**

95. VPS vykdytoja, nesutikdama su Agentūros ir (arba) Ministerijos priimtais sprendimais, veikimu arba neveikimu, susijusiais su VPS administravimu, turi teisę juos apskųsti.

96. Agentūros darbuotojų veiksmus arba neveikimą VPS vykdytoja gali apskųsti Agentūros vadovui raštu per 15 darbo dienų nuo tos dienos, kai jis sužinojo arba turėjo sužinoti apie tokius veiksmus ar neveikimą.

97. Agentūros sprendimus, veikimą arba neveikimą VPS vykdytoja gali apskųsti Ministerijai raštu per 15 darbo dienų nuo tos dienos, kai ji sužinojo ar turėjo sužinoti apie tokius sprendimus, veiksmus ar neveikimą. Agentūros sprendimus, veikimą ar neveikimą, kuriuos Ministerija jau buvo nagrinėjusi ir priėmusi sprendimą, VPS vykdytoja gali apskųsti savo pasirinkimu Vyriausiajai administracinių ginčų komisijai Lietuvos Respublikos administracinių ginčų komisijų įstatymo nustatyta tvarka arba Vilniaus apygardos administraciniam teismui Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

98. Skundams nagrinėti Agentūra ir (arba) Ministerija gali sudaryti specialią komisiją, kuri veikia pagal savo patvirtintą darbo reglamentą.

99. VPS vykdytoja, nesutikdama su Agentūros ir (arba) Ministerijos sprendimais, veikimu ar neveikimu, gali tiesiogiai kreiptis į Vyriausiąją administracinių ginčų komisiją Lietuvos Respublikos administracinių ginčų komisijų įstatymo nustatyta tvarka arba Vilniaus apygardos administracinį teismą Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

**XVIII SKYRIUS**

**VPS VYKDYTOJOS DOKUMENTŲ SAUGOJIMAS**

100. VPS vykdytoja privalo saugoti dokumentus, susijusius su VPS administravimu, nuo VPS patvirtinimo pradžios iki VPS įgyvendinimo pabaigos ir 5 (penkerius) metus po galutinio Agentūros paramos VPS įgyvendinti išmokėjimo VPS vykdytojai. Dokumentų, susijusių su VPS atranka (rengimu, teikimu, vertinimu ir tvirtinimu), saugojimo tvarka nustatyta VPS atrankos taisyklių XIX skyriuje „Dokumentų saugojimas“. Dokumentų, susijusių su VPS įgyvendinimu (kvietimais teikti vietos projektus, vietos projektų priėmimu, vertinimu, tvirtinimu, įgyvendinimu, įgyvendinimo priežiūra ir kontrole), saugojimo tvarka nustatyta Vietos projektų administravimo taisyklėse, kurios tvirtinamos atskiru Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymu.

101. VPS vykdytoja turi saugoti šiuos dokumentus (originalus arba kopijas):

101.1. su metinio VPS administravimo išlaidų poreikio nustatymu, teikimu Agentūrai ir keitimu susijusius dokumentus (pvz., metinio VPS administravimo išlaidų poreikio pagrindimo aprašus, poreikio skaičiavimo dokumentus, susirašinėjimo su Agentūra dokumentus ir pan.);

101.2. su viešųjų pirkimų vykdymu susijusius dokumentus;

101.3. su mokėjimo prašymais susijusius dokumentus (mokėjimo prašymų, pateiktų Agentūrai, kopijas, įskaitant visų prie mokėjimo prašymų pridedamų dokumentų kopijas, pvz., prekių tiekėjų ar paslaugų teikėjų komercinių pasiūlymų, išlaidų pagrindimo ir išlaidų apmokėjimo įrodymo dokumentų kopijas; atitiktį specialiosioms išlaidų pripažinimo tinkamomis sąlygoms įrodančių dokumentų kopijas);

101.4. su VPS įgyvendinimo vidaus valdymu, stebėsena ir vertinimu susijusius dokumentus (pvz., VPS vykdytojos visuotinio narių susirinkimų ir kolegialaus valdymo organo posėdžių dalyvių sąrašus, protokolus ir pan.);

101.5. su VPS įgyvendinimo išorės valdymu, stebėsena ir vertinimu susijusius dokumentus (pvz., metinių VPS įgyvendinimo ataskaitų, teikiamų Agentūrai, kopijas);

101.6. su VPS ir VPS paramos sutarties keitimais susijusius dokumentus (pvz., prašymų keisti VPS, susirašinėjimo su Agentūra, Ministerija raštų kopijas ir pan.);

101.7. su VPS vykdytojos patikromis vietoje susijusius dokumentus (pvz., VPS administravimo patikros vietoje ataskaitas, susirašinėjimo su Agentūra raštus ir pan.);

101.8. kitus dokumentus, susijusius su paramos VPS administruoti (parama VVG veiklai ir parama VVG teritorijos gyventojams aktyvinti) skyrimu.

102. VPS vykdytoja Taisyklių 102 punkte nurodytų dokumentų saugojimą organizuoja vadovaudamasi šiais dokumentais:

102.1. Bendrųjų dokumentų saugojimo terminų rodykle, patvirtinta Lietuvos Respublikos vyriausiojo archyvaro 2011 m. kovo 9 d. įsakymu Nr. V-100 „Dėl Bendrųjų dokumentų saugojimo terminų rodyklės patvirtinimo“;

102.2. Nevalstybinių organizacijų ir privačių juridinių asmenų dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos vyriausiojo archyvaro 2011 m. gruodžio 20 d. įsakymu Nr. V-152 „Dėl Nevalstybinių organizacijų ir privačių juridinių asmenų dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisyklių patvirtinimo“;

102.3. Elektroninių dokumentų valdymo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos vyriausiojo archyvaro 2011 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. V-158 „Dėl Elektroninių dokumentų valdymo taisyklių patvirtinimo“ (šių taisyklių nuostatos VPS vykdytojai yra rekomenduojamos).

103. VPS vykdytoja privalo užtikrinti su VPS administravimu susijusių dokumentų (įskaitant elektroninius dokumentus, pateiktus el. paštu arba esančius el. laikmenose) saugumą ir prieinamumą Agentūrai, Ministerijai, kitoms ES ir valstybės institucijoms, kurioms teisės aktais suteikiama teisė kontroliuoti ir tikrinti ES paramos lėšų panaudojimo efektyvumą ir (arba) skaidrumą.

104. Ministerija ir Agentūra saugo dokumentus, susijusius su VPS administravimu, atitinkamai Ministerijos ir Agentūros nustatyta tvarka.

**XIX SKYRIUS**

**INFORMACIJOS TEIKIMAS**

105. Informaciją ir paaiškinimus dėl šių Taisyklių taikymo teikia Ministerija raštu ir el. paštu zum@zum.lt. Klausimo langelyje turi būti pateikiama aiški nuoroda į šias Taisykles, klausiančiojo vardas ir pavardė arba atstovaujamo juridinio asmens pavadinimas.

106. Informaciją ir paaiškinimus dėl VPS administravimo teikia Agentūra el. paštu info@nma.lt. Klausimo langelyje turi būti pateikiama aiški nuoroda į šias Taisykles, klausiančiojo vardas ir pavardė arba atstovaujamo juridinio asmens pavadinimas.

107. Ministerijos pateiktą informaciją ir paaiškinimus, kurie gali būti aktualūs daugeliui VVG, Ministerija el. paštu išsiunčia kaimo vietovių VVG tinklui ir žuvininkystės regionų VVG tinklui (jeigu toks įkurtas ir veikia), taip pat Agentūrai.

108. Agentūros pateiktą informaciją ir paaiškinimus, kurie gali būti aktualūs daugeliui VVG, Agentūra el. paštu išsiunčia kaimo vietovių VVG tinklui ir žuvininkystės regionų VVG tinklui (jeigu toks įkurtas ir veikia), taip pat Ministerijai.

**XX SKYRIUS**

**BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS**

109. Pasikeitus šioms Taisyklėms, nauji reikalavimai nuo jų įsigaliojimo dienos taikomi vienodai visoms VPS vykdytojoms, išskyrus atvejus, kai pakeitimo įsakyme numatyta kitaip.

110. Pasikeitus šiose Taisyklėse nurodytiems teisės aktams, tiesiogiai taikomos naujos teisės aktų nuostatos.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 Vietos plėtros strategijų, įgyvendinamų

bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu,

administravimo taisyklių

1 priedas

**(Metinio VPS administravimo išlaidų poreikio pagrindimo aprašo forma)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos (toliau – Agentūra) žyma apie metinio VPS administravimo išlaidų poreikio pagrindimo aprašo gavimą ir registravimą**  *Šią formos dalį pildo Agentūra* ***[[1]](http://www.infolex.lt/ta/350965" \l "_ftn1" \o ")****.* | | | | | | | | | | |
| Metinio VPS administravimo išlaidų poreikio pagrindimo aprašo pateikimo būdas | |  | | --- | |  | | – el. būdu per ŽŪMIS | | | | | | | | |
| Metinio VPS administravimo išlaidų poreikio pagrindimo aprašą pateikė ir (arba) pasirašė tinkamai įgaliotas asmuo | |  | | --- | |  | | - pateikta ir (arba) pasirašyta VPS vykdytojos vadovo arba jo įgalioto asmens (pridėtas atstovavimo VPS vykdytojai teisės įrodymo dokumentas) | | | | | | | | |
| Metinio VPS administravimo išlaidų poreikio pagrindimo aprašo gavimo ir registracijos data |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |
| Metinio VPS administravimo išlaidų poreikio pagrindimo aprašo registracijos numeris |  | | | | | | | | | |
| Metinio VPS administravimo išlaidų poreikio pagrindimo aprašą gavęs ir užregistravęs Agentūros padalinys |  | | | | | | | | | |

**METINIO VPS ADMINISTRAVIMO IŠLAIDŲ POREIKIO PAGRINDIMO APRAŠAS**

|  |
| --- |
| **m.**  *įrašykite kalendorinius metus, kurių metinį VPS administravimo išlaidų poreikio pagrindimo aprašą teikiate* |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **1.** | **BENDRA INFORMACIJA APIE VPS VYKDYTOJĄ** | | |
| 1.1. | VPS vykdytojos pavadinimas | *Įrašykite tikslų VPS vykdytojos pavadinimą, atitinkantį VĮ Registrų centro Juridinių asmenų registre esančią informaciją.* | |
| 1.2. | VPS vykdytojos registracijos kodas | *Įrašykite VPS vykdytojos registracijos numerį, atitinkantį VĮ Registrų centro Juridinių asmenų registre esančią informaciją.* | |
| 1.3. | VPS vykdytojos kontaktinė informacija  *Įrašykite tikslią kontaktinę informaciją, kuria bus siunčiama visa informacija, susijusi su metinio VPS administravimo išlaidų poreikio vertinimu ir tvirtinimu* | savivaldybės pavadinimas |  |
| gyvenamosios vietovės pavadinimas |  |
| gatvės pavadinimas |  |
| namo Nr. |  |
| buto Nr. |  |
| pašto indeksas |  |
| el. pašto adresas  *prašome nurodyti vieną el. pašto adresą, kuris yra* ***tinkamas*** *susirašinėti dėl metinio VPS administravimo išlaidų poreikio vertinimo ir tvirtinimo* |  |
| kontaktiniai telefono Nr. |  |
| VPS vadovas (pareigos, vardas ir pavardė, telefono Nr., el. pašto adresas) |  |
| pagrindinis VPS vykdytojos paskirtas asmuo, atsakingas už metinį VPS administravimo išlaidų poreikio pagrindimo aprašą (pareigos, vardas ir pavardė, telefono Nr., el. pašto adresas)  *prašome nurodyti asmenį, kuris bus atsakingas už bendravimą su Agentūra dėl metinio VPS administravimo išlaidų poreikio pagrindimo aprašo* |  |
| pavaduojantis VPS vykdytojos paskirtas asmuo, atsakingas už metinį VPS administravimo išlaidų poreikio pagrindimo aprašą (pareigos, vardas ir pavardė, telefono Nr., el. pašto adresas)  *prašome nurodyti pavaduojantį asmenį, kuris bus atsakingas už bendravimą su Agentūra dėl metinio VPS administravimo išlaidų poreikio pagrindimo aprašo* |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **2.** | **BENDRA INFORMACIJA APIE ĮGYVENDINAMĄ VPS** | | |
| 2.1. | VPS registracijos Nr. | *Įrašykite VPS registracijos Nr., kurį suteikė Agentūra.* | |
| 2.2. | VPS pavadinimas | *Įrašykite VPS pavadinimą.* | |
| 2.3. | Įgyvendinamos VPS rūšis | |  | | --- | |  | | kaimo vietovių VPS |
| |  | | --- | |  | | dvisektorė VPS |
| 2.4. | Teritorija, kurioje įgyvendinama VPS (VVG teritorija) | *Nurodykite savivaldybės pavadinimą arba savivaldybių ir savivaldybių seniūnijų pavadinimus, jeigu VPS parengta ne vienai savivaldybei arba apima vieną savivaldybę ir (arba) vieną ar kelias kitos savivaldybės seniūnijas.* | |
| 2.5. | VPS patvirtinimo data | *Įrašykite VPS patvirtinimo (Ministerijos sprendimo skirti paramą VPS įgyvendinti) datą (metai-mėnuo-diena).* | |
| 2.6. | VPS įgyvendinimo laikotarpis | *Nurodykite laikotarpį, kuriuo bus įgyvendinama VPS (nuo „metai-mėnuo“ iki „metai-mėnuo“).* | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **3.** | **BENDRA INFORMACIJA APIE ĮGYVENDINAMOS VPS FINANSINĮ PLANĄ** | | |
| 3.1. | Skirtos paramos VPS įgyvendinti suma (Eur)  *Nurodykite, kokia paramos VPS įgyvendinti suma (Eur) skirta Ministerijos sprendimu.* | 3.1.1. Kaimo vietovių VPS atveju | |
| Eur | EŽŪFKP ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų |
| Iš jų rezervuota Eur |
| 3.1.2. Dvisektorių VPS atveju | |
| Eur | EŽŪFKP ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų |
| Iš jų rezervuota Eur |
|  | |
| Eur | EJRŽF ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų |
| Iš jų rezervuota Eur |
|  | |
| Iš viso Eur | Iš viso EŽŪFKP, EJRŽF ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų |
| Iš viso rezervuota Eur |
|  | | | |
| 3.2. | Skirta parama VPS administruoti:  *Nurodykite, kokia paramos VPS administruoti suma skirta (pagal VPS paramos sutartį).* | Eur | EŽŪFKP ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų |
| Iš jų rezervuota Eur |
| proc. | nuo paramos VPS įgyvendinti sumos |
| 3.2.1. | paramos VPS administruoti dalis, skirta VVG veiklai | Eur | EŽŪFKP ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų (įskaitant rezervuotą paramos sumą) |
| proc. | nuo skirtos paramos VPS administruoti (įskaitant rezervuotą paramos sumą) |
| 3.2.2. | paramos VPS administruoti dalis, skirta VVG teritorijos gyventojams aktyvinti | Eur | EŽŪFKP ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų (įskaitant rezervuotą paramos sumą) |
| proc. | nuo skirtos paramos VPS administruoti (įskaitant rezervuotą paramos sumą) |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **4.** | **METINIO VPS ADMINISTRAVIMO IŠLAIDŲ POREIKIO PAGRINDIMAS** | | | | |
| **I** | **II** | **III** | **IV** | **V** | **VI** |
| **Eil.**  **Nr.** | **Tinkamų finansuoti išlaidų pavadinimai pagal VPS administravimo taisykles** | **Nuoroda į VPS administravimo taisyklių papunktį** | **Poreikio pagrindimas**  *Grįsdami poreikį vadovaukitės VPS administravimo taisyklių VI skyriaus „Tinkamos ir netinkamos finansuoti išlaidos“ ir VII skyriaus „Metinio VPS administravimo išlaidų poreikio teikimas, vertinimas, tvirtinimas ir keitimas“ nuostatomis.* | **Poreikio suma (Eur), įskaitant EŽŪFKP ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšas** | **Agentūros išvada:**  **tinkama/netinkama** |
| **4.1.** | **VPS vykdytojos veiklos išlaidos:** | | | | |
| **4.1.1.** | **su VPS vykdytojos darbo teisiniais santykiais susijusios išlaidos:** | | | | |
| 4.1.1.1. |  |  |  |  |  |
| <...> |  |  |  |  |  |
| **4.1.2.** | **su VPS vykdytojos veiklos išlaikymu susijusios išlaidos (su VPS įgyvendinimu susijusi veiklos dalis):** | | | | |
| 4.1.2.1. |  |  |  |  |  |
| <...> |  |  |  |  |  |
| **4.1.3.** | **su VPS vykdytojos veiklos išlaikymu susijusios išlaidos (ūkio dalis):** | | | | |
| 4.1.3.1. |  |  |  |  |  |
| <...> |  |  |  |  |  |
| **4.2.** | **VVG teritorijos gyventojų aktyvinimo išlaidos:** | | | | |
| **4.2.1.** | **su darbo teisiniais santykiais susijusios išlaidos:** | | | | |
| 4.2.1.1. |  |  |  |  |  |
| <...> |  |  |  |  |  |
| **4.2.2.** | **su VVG teritorijos gyventojų aktyvinimo ir kita viešųjų ryšių veikla susijusios išlaidos:** | | | | |
| 4.2.2.1. |  |  |  |  |  |
| <...> |  |  |  |  |  |
| **4.3.** | **Iš viso VPS administravimo išlaidų poreikio suma ataskaitiniu laikotarpiu (Eur):** | | |  | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **5.** | **PRIDEDAMI DOKUMENTAI, PAGRINDŽIANTYS METINIO VPS ADMINISTRAVIMO IŠLAIDŲ POREIKĮ** | | |
| **I** | **II** | **III** | **IV** |
| **Eil. Nr.** | **Dokumento pavadinimas** | **Lapų skaičius** | **Nuoroda į šio dokumento 4 lentelės, kurios išlaidos poreikis grindžiamas, Eil. Nr.** |
| 5.1. |  |  |  |
| <...> |  |  |  |
|  | **Iš viso:** |  | - |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **6.** | **FAKTIŠKAI PAGAL MOKĖJIMO PRAŠYMUS APMOKĖTOS VPS ADMINISTRAVIMO IŠLAIDOS (EUR)**  *Ši lentelė pildoma už pasibaigusius ir ankstesnius kalendorinius metus (pvz., jeigu 2017 m. rugsėjo 29 d. teikiamas metinis VPS administravimo išlaidų poreikis 2018 m., ši lentelė pildoma už 2016 m. – nurodoma, kokios paramos VPS administruoti sumos (Eur) buvo pervestos į strategijos vykdytojos sąskaitą nuo 2016-01-01 iki 2016-12-31(patirtos, deklaruotos ir apmokėtos išlaidos)). 2018–2022 m. teikiamuose VPS administravimo išlaidų poreikių pagrindimo aprašuose turi būti nurodytos visos faktiškai pagal mokėjimo prašymus apmokėtos VPS administravimo išlaidų sumos (Eur), kurios buvo apmokėtos ankstesniais metais (vadovaujamasi ankstesniais metais teiktais VPS administravimo išlaidų poreikių pagrindimo aprašais, metinėmis VPS įgyvendinimo ataskaitomis, pateiktais mokėjimo prašymais ir kita informacija, įrodančia mokėjimo prašymų apmokėjimą). Teikiant VPS administravimo išlaidų poreikio 2023 m. pagrindimo aprašą, papildomai pildoma šios lentelės 6.4 eilutė.* | | | | | | | | | | | | | |
| **Eil.**  **Nr.** | **Tinkamų finansuoti išlaidų pavadinimai pagal VPS administravimo taisykles** | **2016** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **Suma, Eur** | **Proc. nuo skirtos paramos VPS įgyvendinti** | **Proc. nuo skirtos paramos VPS administruoti** | | **Proc. nuo išmokėtos viešosios paramos**  *(pagal Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 35 str. 1 d. b), c), d) ir e) papunkčius)* |
| **I** | **II** | **III** | **IV** | **V** | **VI** | **VII** | **VIII** | **IX** | **X** | **XI** | **XII** | **XIII** | | **XIV** |
| **6.1.** | **VPS vykdytojos veiklos išlaidos (iš viso):** | | | | | | | | |  |  |  | |  |
| **6.1.1.** | **su VPS vykdytojos darbo teisiniais santykiais susijusios išlaidos:** | | | | | | | | |  |  |  | |  |
| 6.1.1.1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |
| <...> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |
| **6.1.2.** | **su VPS vykdytojos veiklos išlaikymu susijusios išlaidos (su VPS įgyvendinimu susijusi veiklos dalis):** | | | | | | | | |  |  |  | |  |
| 6.1.2.1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |
| <...> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |
| **6.1.3.** | **su VPS vykdytojos veiklos išlaikymu susijusios išlaidos (ūkio dalis):** | | | | | | | | |  |  |  | |  |
| 6.1.3.1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |
| <...> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |
| **6.2.** | **VVG teritorijos gyventojų aktyvinimo išlaidos (iš viso):** | | | | | | | | |  |  |  | |  |
| **6.2.1.** | **su darbo teisiniais santykiais susijusios išlaidos:** | | | | | | | | |  |  |  | |  |
| 6.2.1.1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |
| <...> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |
| **6.2.2.** | **su VVG teritorijos gyventojų aktyvinimo ir kita viešųjų ryšių veikla susijusios išlaidos:** | | | | | | | | |  |  |  | |  |
| 6.2.2.1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |
| <...> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |
| **6.3.** | **Iš viso faktiškai pagal mokėjimo prašymus apmokėtos VPS administravimo išlaidos:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |
| **6.4.** | **Papildoma informacija, teikiant VPS administravimo išlaidų poreikį 2023 m.** | VPS administravimo išlaidos (Eur), patirtos nuo 2022-01-01 iki VPS administravimo išlaidų poreikio 2023 m. pateikimo dienos, kurios yra deklaruotos ir apmokėtos (pervestos į strategijos vykdytojos sąskaitą) pagal Agentūrai pateiktus mokėjimo prašymus *(patirtos, deklaruotos ir apmokėtos)* | | | | | | | | | | | Eur | |
| VPS administravimo išlaidos (Eur), patirtos nuo 2022-01-01 iki VPS administravimo išlaidų poreikio 2023 m. pateikimo dienos, kurios yra deklaruotos Agentūrai, tačiau neapmokėtos (neperverstos į strategijos vykdytojos sąskaitą) pagal Agentūrai pateiktus mokėjimo prašymus *(patirtos, deklaruotos, bet neapmokėtos)* | | | | | | | | | | | Eur | |
| VPS administravimo išlaidos (Eur), kurias planuojama patirti nuo VPS administravimo išlaidų poreikio 2023 m. pateikimo dienos iki 2023-09-01 *(planuojamos patirti)* | | | | | | | | | | | Eur | |
| Iš viso: | | | | | | | | | | | Eur | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **7.** | **VPS VADOVO ARBA KITO TINKAMAI ĮGALIOTO ASMENS, TEIKIANČIO METINIO VPS ADMINISTRAVIMO IŠLAIDŲ POREIKIO PAGRINDIMO APRAŠĄ, DUOMENYS** | |
| 7.1. | Vardas, pavardė |  |
| 7.2. | Pareigos |  |
| 7.3. | Atstovavimo pagrindas |  |
| 7.4. | Data |  |
| 7.5. | Parašas ir antspaudas |  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Vietos plėtros strategijų, įgyvendinamų

bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu,

administravimo taisyklių

2 priedas

**(Kaimo vietovių VPS metinės įgyvendinimo ataskaitos forma)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos (toliau – Agentūra) žymos apie kaimo vietovių VPS metinės įgyvendinimo ataskaitos gavimą ir registravimą**  *Šią formos dalį pildo Agentūra* ***[[2]](http://www.infolex.lt/ta/350965" \l "_ftn2" \o ")****.* | | | | | | | | | | |
| Kaimo vietoviųVPS metinės įgyvendinimo ataskaitospateikimo būdas | |  | | --- | |  | | **-** el. būdu per ŽŪMIS | | | | | | | | |
| Kaimo vietoviųVPS metinę įgyvendinimo ataskaitą pateikė ir pasirašė tinkamai įgaliotas asmuo | |  | | --- | |  | | **-** pateikta ir pasirašyta VPS vykdytojos vadovo arba jo įgalioto asmens (pridėtas atstovavimo VPS vykdytojai teisės įrodymo dokumentas) | | | | | | | | |
| Kaimo vietoviųVPS metinės įgyvendinimo ataskaitos gavimo ir registracijos Agentūroje data |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |
| Kaimo vietoviųVPS metinės įgyvendinimo ataskaitosregistracijos Agentūroje numeris |  | | | | | | | | | |
| Kaimo vietoviųVPS metinę įgyvendinimo ataskaitągavęs iružregistravęs Agentūros padalinys |  | | | | | | | | | |

**KAIMO VIETOVIŲ VPS METINĖ ĮGYVENDINIMO ATASKAITA**

|  |
| --- |
| **m.**  *įrašykite kalendorinius metus, kurių ataskaitą teikiate* |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **I DALIS. BENDROJI INFORMACIJA** | | | | | | |
| **1.** | **BENDRA INFORMACIJA APIE VPS VYKDYTOJĄ** | | | | | |
| 1.1. | VPS vykdytojos pavadinimas | | | | *Įrašykite tikslų VPS vykdytojos pavadinimą, atitinkantį VĮ Registrų centro Juridinių asmenų registre esančią informaciją.* | |
| 1.2. | VPS vykdytojos registracijos kodas | | | | *Įrašykite VPS vykdytojos registracijos numerį, atitinkantį VĮ Registrų centro Juridinių asmenų registre esančią informaciją.* | |
| 1.3. | VPS vykdytojos kontaktinė informacija  *Įrašykite tikslią kontaktinę informaciją, kuria bus siunčiama visa informacija, susijusi su kaimo vietovių VPS metinės įgyvendinimo ataskaitos vertinimu ir tvirtinimu.* | | | | savivaldybės pavadinimas |  |
| gyvenamosios vietovės pavadinimas |  |
| gatvės pavadinimas |  |
| namo Nr. |  |
| buto Nr. |  |
| pašto indeksas |  |
| el. pašto adresas  *prašome nurodyti vieną el. pašto adresą, kuris yra* ***tinkamas*** *susirašinėti dėl kaimo vietovių VPS metinės įgyvendinimo ataskaitos* |  |
| kontaktiniai telefono Nr. |  |
| VPS vadovas (pareigos, vardas ir pavardė, telefono Nr., el. pašto adresas) |  |
| pagrindinis VPS vykdytojos paskirtas asmuo, atsakingas už kaimo vietovių VPS metinę įgyvendinimo ataskaitą (pareigos, vardas ir pavardė, telefono Nr., el. pašto adresas)  *prašome nurodyti asmenį, kuris bus atsakingas už bendravimą su Agentūra dėl kaimo vietovių VPS metinės įgyvendinimo ataskaitos* |  |
| pavaduojantis VPS vykdytojos paskirtas asmuo, atsakingas už kaimo vietovių VPS metinę įgyvendinimo ataskaitą (pareigos, vardas ir pavardė, telefono Nr., el. pašto adresas)  *prašome nurodyti pavaduojantį asmenį, kuris bus atsakingas už bendravimą su Agentūra dėl kaimo vietovių VPS metinės įgyvendinimo ataskaitos* |  |
| **2.** | | **BENDRA INFORMACIJA APIE ĮGYVENDINAMĄ VPS** | | | | |
| 2.1. | | VPS registracijos Nr. | *Įrašykite VPS registracijos Nr., kurį suteikė Agentūra.* | | | |
| 2.2. | | VPS pavadinimas | *Įrašykite VPS pavadinimą.* | | | |
| 2.3. | | Įgyvendinamos VPS rūšis | |  | | --- | |  | | kaimo vietovių VPS | | |
| |  | | --- | |  | | dvisektorė VPS | | |
| 2.4. | | Teritorija, kurioje įgyvendinama VPS (VVG teritorija) | *Nurodykite savivaldybės pavadinimą arba savivaldybių ir savivaldybių seniūnijų pavadinimus, jeigu VPS parengta ne vienai savivaldybei arba apima vieną savivaldybę ir (arba) vieną ar kelias kitos savivaldybės seniūnijas.* | | | |
| 2.5. | | VPS patvirtinimo data | *Įrašykite VPS patvirtinimo (Ministerijos sprendimo skirti paramą VPS įgyvendinti) datą (metai-mėnuo-diena).* | | | |
| 2.6. | | VPS įgyvendinimo laikotarpis | *Nurodykite laikotarpį, kuriuo bus įgyvendinama VPS (nuo „metai-mėnuo“ iki „metai-mėnuo“).* | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **II DALIS. INFORMACIJA APIE VIETOS PROJEKTUS** | | | | | | | |
| **3.** | **BENDRA INFORMACIJA APIE VIETOS PROJEKTŲ ĮGYVENDINIMO PAŽANGĄ ATASKAITINIAIS METAIS** | | | | | | |
| **Eil. Nr.** | **Reikšmė** | **<...> ataskaitiniais metais** | | | **Iš viso nuo VPS įgyvendinimo pradžios** | | |
| **bendras**  **skaičius**  **(vnt.)** | **bendra suma (įskaitant EŽŪFKP ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšas) (Eur)** | **proc. nuo vietos projektams skirtos paramos sumos (proc.)** | **bendras**  **skaičius**  **(vnt.)** | **bendra suma (įskaitant EŽŪFKP ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšas) (Eur)** | **proc. nuo vietos projektams skirtos paramos sumos (proc.)** |
| **I** | **II** | **III** | **IV** | **V** | **VI** | **VII** | **VIII** |
| 3.1. | Paskelbti kvietimai teikti vietos projektus |  |  |  |  |  |  |
| 3.2. | Gauti vietos projektai |  |  |  |  |  |  |
| 3.3. | Įvertinti vietos projektai |  |  |  |  |  |  |
| 3.4. | Patvirtinti vietos projektai |  |  |  |  |  |  |
| 3.5. | Pasirašytos vietos projektų vykdymo sutartys |  |  |  |  |  |  |
| 3.6. | Įgyvendinami vietos projektai |  |  |  |  |  |  |
| 3.7. | Įgyvendinti vietos projektai |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **4.** | **DETALI INFORMACIJA APIE VIETOS PROJEKTŲ ĮGYVENDINIMO PAŽANGĄ ATASKAITINIAIS METAIS** | | | | | | | | | | |
|  | **<...> ataskaitiniai metai** | | | | | | | | | | |
| **Eil. Nr.** | **Reikšmė**  *Nereikalingas eilutes panaikinkite arba pagal poreikį įterpkite naujas* | | **EŽŪFKP prioritetai ir tikslinės sritys, prie kurių prisidedama (kodai)** | | **Skaičius**  **(vnt.)** | | **Suma (įskaitant ES fondo ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšas) (Eur)** | | **Proc. nuo vietos projektams skirtos paramos sumos (proc.)** | **Datos**  *Nuo kada iki kada buvo vykdoma* | **Sąsaja su VPS įgyvendinimo veiksmų planu**  *Pateikiamas VPS veiksmų plano eil. Nr. Jeigu VPS veiksmų planas nėra sunumeruotas, įrašomas konkretus VPS veiksmų plano veiksmas.* |
| **I** | **II** | | **III** | | **IV** | | **V** | | **VI** | **VII** | **VIII** |
| **4.1.** | **Paskelbti kvietimai teikti vietos projektus:** | | | | | | | | | | |
| **4.1.1.** | **<...> VPS prioritetas:** | |  | |  | |  | |  |  |  |
| 4.1.1.1. | VPS priemonė: „<...>„  (kodas <...>) | |  | |  | |  | |  |  |  |
| 4.1.1.1.1. | VPS priemonės veiklos sritis: „<...>„  (kodas <...>) | |  | |  | |  | |  |  |  |
| **4.1.2.** | **<...> VPS prioritetas:** | |  | |  | |  | |  |  |  |
| 4.1.2.1. | VPS priemonė: „<...>„  (kodas <...>) | |  | |  | |  | |  |  |  |
| 4.1.2.1.1. | VPS priemonės veiklos sritis: „<...>„  (kodas <...>) | |  | |  | |  | |  |  |  |
| **4.2.** | **Gauti vietos projektai:** | | | | | | | | | | |
| **4.2.1.** | **<...> VPS prioritetas:** | |  | |  | |  | |  |  |  |
| 4.2.1.1. | VPS priemonė: „<...>„  (kodas <...>) | |  | |  | |  | |  |  |  |
| 4.2.1.1.1. | VPS priemonės veiklos sritis: „<...>„  (kodas <...>) | |  | |  | |  | |  |  |  |
| **4.2.2.** | **<...> VPS prioritetas:** | |  | |  | |  | |  |  |  |
| 4.2.2.1. | VPS priemonė: „<...>„  (kodas <...>) | |  | |  | |  | |  |  |  |
| 4.2.2.1.1. | VPS priemonės veiklos sritis: „<...>„  (kodas <...>) | |  | |  | |  | |  |  |  |
| **4.3.** | **Įvertinti vietos projektai:** | | | | | | | | | | |
| **4.3.1.** | **<...> VPS prioritetas:** | |  | |  | |  | |  |  |  |
| 4.3.1.1. | VPS priemonė: „<...>„  (kodas <...>) | |  | |  | |  | |  |  |  |
| 4.3.1.1.1. | VPS priemonės veiklos sritis: „<...>„  (kodas <...>) | |  | |  | |  | |  |  |  |
| **4.3.2.** | **<...> VPS prioritetas:** | |  | |  | |  | |  |  |  |
| 4.3.2.1. | VPS priemonė: „<...>„  (kodas <...>) | |  | |  | |  | |  |  |  |
| 4.3.2.1.1. | VPS priemonės veiklos sritis: „<...>„  (kodas <...>) | |  | |  | |  | |  |  |  |
| **4.4.** | **Patvirtinti vietos projektai:** | | | | | | | | | | |
| **4.4.1.** | **<...> VPS prioritetas:** | |  | |  | |  | |  |  |  |
| 4.4.1.1. | VPS priemonė: „<...>„  (kodas <...>) | |  | |  | |  | |  |  |  |
| 4.4.1.1.1. | VPS priemonės veiklos sritis: „<...>„  (kodas <...>) | |  | |  | |  | |  |  |  |
| **4.4.2.** | **<...> VPS prioritetas:** | |  | |  | |  | |  |  |  |
| 4.4.2.1. | VPS priemonė: „<...>„  (kodas <...>) | |  | |  | |  | |  |  |  |
| 4.4.2.1.1. | VPS priemonės veiklos sritis: „<...>„  (kodas <...>) | |  | |  | |  | |  |  |  |
| **4.5.** | **Pasirašytos vietos projektų vykdymo sutartys:** | | | | | | | | | | |
| **4.5.1.** | **<...> VPS prioritetas:** | |  | |  | |  | |  |  |  |
| 4.5.1.1. | VPS priemonė: „<...>„  (kodas <...>) | |  | |  | |  | |  |  |  |
| 4.5.1.1.1. | VPS priemonės veiklos sritis: „<...>„  (kodas <...>) | |  | |  | |  | |  |  |  |
| **4.5.2.** | **<...> VPS prioritetas:** | |  | |  | |  | |  |  |  |
| 4.5.2.1. | VPS priemonė: „<...>„  (kodas <...>) | |  | |  | |  | |  |  |  |
| 4.5.2.1.1. | VPS priemonės veiklos sritis: „<...>„  (kodas <...>) | |  | |  | |  | |  |  |  |
| **4.6.** | **Įgyvendinami vietos projektai:** | | | | | | | | | | |
| **4.6.1.** | **<...> VPS prioritetas:** | |  | |  | |  | |  |  |  |
| 4.6.1.1. | VPS priemonė: „<...>„  (kodas <...>) | |  | |  | |  | |  |  |  |
| 4.6.1.1.1. | VPS priemonės veiklos sritis: „<...>„  (kodas <...>) | |  | |  | |  | |  |  |  |
| **4.6.2.** | **<...> VPS prioritetas:** | |  | |  | |  | |  |  |  |
| 4.6.2.1. | VPS priemonė: „<...>„  (kodas <...>) | |  | |  | |  | |  |  |  |
| 4.6.2.1.1. | VPS priemonės veiklos sritis: „<...>„  (kodas <...>) | |  | |  | |  | |  |  |  |
| **4.7.** | **Įgyvendinti vietos projektai:** | | | | | | | | | | |
| **4.7.1.** | **<...> VPS prioritetas:** | |  | |  | |  | |  |  |  |
| 4.7.1.1. | VPS priemonė: „<...>„  (kodas <...>) | |  | |  | |  | |  |  |  |
| 4.7.1.1.1. | VPS priemonės veiklos sritis: „<...>„  (kodas <...>) | |  | |  | |  | |  |  |  |
| **4.7.2.** | **<...> VPS prioritetas:** | |  | |  | |  | |  |  |  |
| 4.7.2.1. | VPS priemonė: „<...>„  (kodas <...>) | |  | |  | |  | |  |  |  |
| 4.7.2.1.1. | VPS priemonės veiklos sritis: „<...>„  (kodas <...>) | |  | |  | |  | |  |  |  |
| **4.8.** | **Gerieji įgyvendintų vietos projektų pavyzdžiai:**  *Pateikite bent po vieną sėkmingai įgyvendintą vietos projektą-gerąjį pavyzdį,* ***prisidedantį prie skirtingų ES kaimo plėtros prioritetų tikslinių sričių****.* | | | | | | | | | | |
| **4.8.1.** | **Vietos projekto vykdytojo pavadinimas** | **Vietos projekto pavadinimas** | | **Skirta paramos suma (Eur)** | | **ES kaimo plėtros prioriteto tikslinė sritis, prie kurios prisidėta (kodas)** | | **Trumpas vietos projekto turinio apibūdinimas**  *Apibūdinkite vietos projekto tikslus, tikslines grupes (jeigu tokios išskirtos) ir pasiektus rezultatus (iki 5 sakinių).* | | | |
| **I** | **II** | **III** | | **IV** | | **V** | | **VI** | | | |
| 4.8.1.1. |  |  | |  | |  | |  | | | |
| 4.8.1.2. |  |  | |  | |  | |  | | | |
| <...> |  |  | |  | |  | |  | | | |
| **4.9.** | **Problemos, su kuriomis susidūrėte <...> ataskaitiniais metais, siekdami vietos projektų įgyvendinimo pažangos** | | | | | | | | | | |
| 4.9.1. |  | | | | | | | | | | |
| 4.9.2. |  | | | | | | | | | | |
| <...> |  | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **5.** | **VPS ĮGYVENDINIMO RODIKLIAI, SUSIJĘ SU VIETOS PROJEKTŲ ĮGYVENDINIMU, PASIEKTI <...> ATASKAITINIAIS METAIS** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **5.1.** | **VPS pasiekimų produkto rodikliai**  *Vadovaudamiesi VPS 12 dalimi, nereikalingas eilutes panaikinkite arba papildykite naujomis.* | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **VPS įgyvendinimo rodiklių pavadinimai** | **ESIF teminiai tikslai** | | | | | | | | | **Iš viso pasiekta <...> ataskaitiniais metais** | | **Pasiekimai nuo VPS patvirtinimo dienos** | | | |
| **1** | **10** | **3** | **3** | **5-6** | **4** | **8** | **9** | **2** |
| **EŽŪFKP prioritetai ir tikslinės sritys** | | | | | | | | | **iš viso pasiekta nuo VPS patvirtinimo dienos** | | **proc. nuo VPS planuoto rodiklio ir faktinio pasiekimo** | |
| **1A** | **1C** | **2B** | **3A** | **4A** | **5C** | **6A** | **6B** | **6C** |
| **5.1.1.** | **Ataskaitiniais metais baigtų įgyvendinti vietos projektų skaičius (vnt.):** | | | | | | | | | | | |  | |  | |
| 5.1.1.1. | Baigtų įgyvendinti vietos projektų, kuriuos pateikė NVO, skaičius (vnt.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |
| 5.1.1.2. | Baigtų įgyvendinti vietos projektų, kuriuos pateikė vietos valdžios institucija (savivaldybė) arba valstybės institucija/organizacija, skaičius (vnt.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |
| 5.1.1.3. | Baigtų įgyvendinti vietos projektų, kuriuos pateikė MVĮ, skaičius (vnt.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |
| 5.1.1.4. | Baigtų įgyvendinti vietos projektų, kuriuos pateikė fiziniai asmenys, skaičius (iš jų ūkininkai) (vnt.):  *Nurodykite vietos projektų, kuriuos pateikė fiziniai asmenys, skaičių. Skliausteliuose pažymėkite, kiek iš jų pateikė ūkininkai.* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |
| 5.1.1.4.1. | iš jų iki 40 m. (iš jų ūkininkai)  *Nurodykite vietos projektų, kuriuos pateikė fiziniai asmenys iki 40 m., skaičių. Skliausteliuose pažymėkite, kiek iš jų pateikė jaunieji ūkininkai.* |  |  |  |  |  |  |  |  |  | iš viso: | moterų: | iš viso: | moterų: | iš viso: | moterų: |
| vyrų: | vyrų: | vyrų: |
| 5.1.1.4.2. | iš jų vyresni kaip 40 m. (iš jų ūkininkai)  *Nurodykite vietos projektų, kuriuos pateikė fiziniai asmenys kuriems daugiau kaip 40 m., skaičių. Skliausteliuose pažymėkite, kiek iš jų pateikė ūkininkai, vyresni negu 40 m.* |  |  |  |  |  |  |  |  |  | iš viso: | moterų: | iš viso: | moterų: | iš viso: | moterų: |
| vyrų: | vyrų: | vyrų: |
| 5.1.1.5. | Baigtų įgyvendinti vietos projektų, kuriuos pateikė 5.1.1.1–5.1.1.4 papunkčiuose neišvardyti asmenys, skaičius (vnt.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |
| **5.1.2.** | **Priemonės veiklos srities kodas: LEADER*-*19.2-4.2** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.1.2.1. | Baigtų įgyvendinti vietos projektų skaičius (vnt.) | - | - | - |  | - | - | - | - | - |  | |  | |  | |
| **5.1.3.** | **Priemonės veiklos srities kodas: LEADER-19.2-6.2** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.1.3.1. | Baigtų įgyvendinti vietos projektų skaičius (vnt.) | - | - | - | - | - |  |  | - | - |  | |  | |  | |
| **5.1.4.** | **Priemonės veiklos srities kodas: LEADER-19.2-6.4** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.1.4.1. | Baigtų įgyvendinti vietos projektų skaičius (vnt.) | - | - | - | - | - |  |  | - | - |  | |  | |  | |
| **5.1.5.** | **Priemonės veiklos srities kodas: LEADER-19.2-7.2** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.1.5.1. | Baigtų įgyvendinti vietos projektų skaičius (vnt.) | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  | |  | |  | |
| 5.1.5.2 | VVG teritorijos gyventojų, gaunančių naudą dėl pagerintos infrastruktūros, skaičius (vnt.) | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  | |  | |  | |
| **5.1.6.** | **Priemonės veiklos srities kodas: LEADER-19.2-7.6** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.1.6.1. | Baigtų įgyvendinti vietos projektų skaičius (vnt.) | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  | |  | |  | |
| 5.1.6.2. | VVG teritorijos gyventojų, gaunančių naudą dėl pagerintos infrastruktūros, skaičius (vnt.) | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  | |  | |  | |
| **5.1.7.** | **Priemonės veiklos srities kodas: LEADER-19.2-16.3** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.1.7.1. | Baigtų įgyvendinti vietos projektų skaičius (vnt.) |  | - | - | - | - | - | - | - | - |  | |  | |  | |
| **5.1.8.** | **Priemonės veiklos srities kodas: LEADER-19.2-16.4** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.1.8.1. | Baigtų įgyvendinti vietos projektų skaičius (vnt.) |  | - | - |  | - | - | - | - | - |  | |  | |  | |
| **5.1.9.** | **Priemonės veiklos srities kodas: LEADER-19.2-16.9** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.1.9.1. | Baigtų įgyvendinti vietos projektų skaičius (vnt.) |  | - | - | - | - | - | - | - | - |  | |  | |  | |
| **5.1.10.** | **Priemonės kodas: LEADER-19.2-SAVA-1 (savarankiška VPS priemonė)** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.1.10.1. | Baigtų įgyvendinti vietos projektų skaičius (vnt.) | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  | |  | |  | |
| **5.1.11.** | **Priemonės kodas: LEADER-19.2-SAVA-2 (savarankiška VPS priemonė)** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.1.11.1. | Baigtų įgyvendinti vietos projektų skaičius (vnt.) | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  | |  | |  | |
| **5.1.12.** | **Priemonės kodas: LEADER-19.2-SAVA-3 (savarankiška VPS priemonė)** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.1.12.1. | Baigtų įgyvendinti vietos projektų, susijusių su inovacijų ir bendradarbiavimo skatinimo mokymais, skaičius (vnt.) |  | - | - | - | - | - | - | - | - |  | |  | |  | |
| 5.1.12.2. | Baigtų įgyvendinti vietos projektų, susijusių su VVG teritorijos gyventojų kompiuterinio raštingumo mokymais, skaičius (vnt.) | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  | |  | |  | |
| 5.1.12.3. | Baigtų įgyvendinti vietos projektų, susijusių su verslumo (žemės ūkio srityje, ne žemės ūkio srityje, socialinio verslo srityje) skatinimo mokymais, skaičius (vnt.) | - | - | - |  | - | - |  |  | - |  | |  | |  | |
| 5.1.12.4. | Baigtų įgyvendinti vietos projektų, susijusių su kitais nei 5.1.12.1–12.1.12.3 papunkčiuose minimais mokymais, skaičius | - |  | - | - | - | - | - | - | - |  | |  | |  | |
| 5.1.12.5. | Faktinis įvykusių mokymų dalyvių skaičius (vnt., ne unikalių) |  |  | - | - | - | - | - | - | - |  | |  | |  | |
| 5.1.12.6. | **Mokymų pagal vietos projektus turinys:**  *Prašome pateikti šią informaciją: vietos projektų pavadinimus ir jų Nr., nurodykite mokymo temas ir trukmę (akad. val.), mokymų paslaugų teikėjus (pavadinimus, įmonės kodus) ir lektorius (vardus ir pavardes):* | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.1.12.6.1. | <..> | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.1.12.6.2. | <..> | | | | | | | | | | | | | | | |
| <...> | <...> | | | | | | | | | | | | | | | |
| **5.1.13.** | **Priemonės kodas: LEADER-19.2-SAVA-4 (savarankiška VPS priemonė)** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.1.13.1. | Baigtų įgyvendinti vietos projektų skaičius (vnt.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |
| **5.1.14.** | **Priemonės kodas: LEADER-19.2-SAVA-<...> (savarankiška VPS priemonė)** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.1.14.1. | Baigtų įgyvendinti vietos projektų skaičius (vnt.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |
| **5.2.** | **VPS pasiekimų tikslo rodikliai** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.2.1. | Sukurtų naujų darbo vietų (naujų etatų) skaičius pagal baigtus įgyvendinti vietos projektus (vnt.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |
| 5.2.2. | Išlaikytų darbo vietų (etatų) skaičius pagal baigtus įgyvendinti vietos projektus (vnt.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |

|  |
| --- |
| **III DALIS. INFORMACIJA APIE KITAS VPS VYKDYTOJOS VEIKLAS ATASKAITINIAIS METAIS** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **6.** | **INFORMACIJA APIE VVG TERITORIJOS GYVENTOJŲ AKTYVINIMO VEIKSMUS, VPS ĮGYVENDINIMO VIEŠINIMĄ IR MOKYMUS ATASKAITINIAIS METAIS** | | |
| **I** | **II** | **III** | **IV** |
| **6.1.** | **VVG teritorijos gyventojų aktyvinimo veiksmai, atlikti <...> ataskaitiniais metais** | **Sąsaja su VPS įgyvendinimo veiksmų planu** | **Datos**  *Nuo kada iki kada buvo vykdoma (nuo „metai-mėnuo-diena“ iki „metai-mėnuo-diena“)* |
| 6.1.1. |  |  |  |
| 6.1.2. |  |  |  |
| <...> |  |  |  |
| **6.2.** | **Kitos VPS įgyvendinimo viešinimo priemonės, įgyvendintos <...> ataskaitiniais metais** | **Sąsaja su VPS įgyvendinimo veiksmų planu** | **Datos**  *Nuo kada iki kada buvo vykdoma (nuo „metai-mėnuo-diena“ iki „metai-mėnuo-diena“)* |
| 6.2.1. |  |  |  |
| 6.2.2. |  |  |  |
| <...> |  |  |  |
| **6.3.** | **Mokymai, įvykę <...> ataskaitiniais metais**  *Prašome pateikti šią informaciją apie mokymus, kurie buvo finansuoti iš paramos VPS administruoti lėšų: tikslias mokymų temas, mokymus teikusių institucijų pavadinimus ir įmonių kodus, lektorių vardus ir pavardes* | **Sąsaja su VPS įgyvendinimo veiksmų planu** | **Kita informacija**  *Įrašykite mokymų dalyvių skaičių, jų pareigas, vardus ir pavardes, taip pat mokymų datas (nuo kada iki kada buvo vykdoma: tikslios datos ir valandų skaičius)* |
| **6.3.1.** | **VVG darbuotojų mokymai** | | |
| 6.3.1.1. |  |  |  |
| 6.3.1.2. |  |  |  |
| <...> |  |  |  |
| **6.3.2.** | **Potencialių vietos projektų paraiškų teikėjų mokymai** | | |
| 6.3.2.1. |  |  |  |
| 6.3.2.2. |  |  |  |
| <...> |  |  |  |
| **IV DALIS. INFORMACIJA APIE POKYČIUS VPS VYKDYTOJOS VEIKLOJE ATASKAITINIAIS METAIS** | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **7.** | **INFORMACIJA APIE VPS VYKDYTOJOS NARIUS** | | | | | | | |
| **7.1.** | **Informacija apie VPS vykdytojos narių visuotinius susirinkimus, susijusius su VPS įgyvendinimu** | | | | | | | |
| **Eil. Nr.** | **Susirinkimo data**  *(metai-mėnuo-diena)* | **Svarstyti klausimai**  *Nurodykite, kokie buvo svarstyti klausimai, susiję su VPS administravimu ir įgyvendinimu, VPS vykdytojos visuotinio narių susirinkimo metu.* | **Bendras VPS vykdytojos narių skaičius susirinkimo dieną** | | **Faktinis VPS vykdytojos visuotinio narių surinkime dalyvavusiųjų narių skaičius** | | **Santykis tarp faktinio dalyvių skaičiaus ir bendro narių skaičiaus (proc.)** | |
| **I** | **II** | **III** | **IV** | | **V** | | **VI** | |
| 7.1.1. |  |  |  | |  | |  | |
| 7.1.2. |  |  |  | |  | |  | |
| <...> |  |  |  | |  | |  | |
| <...> | **Vidurkis:** | |  | |  | |  | |
| **7.2.** | **Informacija apie VPS vykdytojos narių pokyčius** | | | | | | | |
| **Eil. Nr.** | **Reikšmė** | | | **Pilietinės visuomenės sektorius** | | **Verslo sektorius** | | **Vietos valdžios sektorius** |
| **I** | **II** | | | **III** | | **IV** | | **V** |
| 7.2.1. | VVG narių skaičius praėjusių ataskaitinių metų (vienerių metų prieš ataskaitinius metus) pabaigoje (vnt.) | | |  | |  | |  |
| 7.2.2. | Nauji VVG nariai ataskaitiniais metais (vnt.) | | |  | |  | |  |
| 7.2.3. | Pasitraukę VVG nariai ataskaitiniais metais (vnt.) | | |  | |  | |  |
| **7.2.4.** | **Iš viso pagal atskirus sektorius ataskaitiniais metais:** | | |  | |  | |  |
| **7.2.5.** | **Iš viso pagal visus sektorius ataskaitiniais metais:** | | |  | | | | |
| 7.3. | Paaiškinimai |  | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **8.** | **INFORMACIJA APIE VPS VYKDYTOJOS VALDYMO ORGANĄ, ATSAKINGĄ UŽ VPS ĮGYVENDINIMĄ** | | | | | | | |
| **8.1.** | **Informacija apie VPS vykdytojos valdymo organo, atsakingo už VPS įgyvendinimo sprendimus, posėdžius ataskaitiniais metais** | | | | | | | |
| **Eil. Nr.** | **Posėdžio data**  *(metai-mėnuo-diena)* | **Svarstyti klausimai**  *Nurodykite, kokie buvo svarstyti klausimai, susiję su VPS administravimu ir įgyvendinimu, posėdyje. Jeigu posėdyje buvo tvirtinami vietos projektai, nurodykite vietos projektų paraiškos teikėjų pavadinimus (arba jų vardus ir pavardes, jeigu tai fiziniai asmenys), svarstytų vietos projektų pavadinimus ir VPS vykdytojos valdymo organo sprendimą kiekvieno vietos projekto atžvilgiu (patvirtintas/nepatvirtintas/grąžintas vertinti iš naujo/atidėtas sprendimo priėmimas ir pan.)* | **Bendras VVG valdymo organo narių, dalyvavusių posėdyje, skaičius**  *Įrašykite, kiek iš viso posėdyje dalyvavo VVG valdymo organo narių.* | | | | | |
| **iš jų pilietinės visuomenės sektoriaus atstovai** | | | **iš jų verslo sektoriaus atstovai** | | **iš jų vietos valdžios sektoriaus atstovai** |
| **I** | **II** | **III** | **IV** | | | **V** | | **VI** |
| 8.1.1. |  |  | **<...>** | | | | | |
| <...> | | | <...> | | <..> |
| 8.1.2. |  |  | **<...>** | | | | | |
| <...> | | | <...> | | <...> |
| <...> |  |  | **<...>** | | | | | |
| <...> | | | <...> | | <...> |
| <...> | **Bendro VVG valdymo organo narių, dalyvavusių posėdžiuose, skaičiaus vidurkis:** | |  | | | | | |
| **8.2.** | **Informacija apie VPS vykdytojos valdymo organo, atsakingo už VPS įgyvendinimo sprendimus, narių pokyčius** | | | | | | | |
| **Eil. Nr.** | **Reikšmė** | | | **Pilietinės visuomenės sektorius** | **Verslo sektorius** | | **Vietos valdžios sektorius** | |
| **I** | **II** | | | **III** | **IV** | | **V** | |
| 8.2.1. | VVG valdymo organo narių skaičius praėjusių ataskaitinių metų (vienerių metų prieš ataskaitinius metus) pabaigoje (vnt.) | | |  |  | |  | |
| <...> iš jų iki 40 m. | <...> iš jų iki 40 m. | | <...> iš jų iki 40 m. | |
| 8.2.2. | Nauji VVG valdymo organo nariai ataskaitiniais metais (vnt.) | | |  |  | |  | |
| <...> iš jų iki 40 m. | <...> iš jų iki 40 m. | | <...> iš jų iki 40 m. | |
| 8.2.3. | Pasitraukę VVG valdymo organo nariai ataskaitiniais metais (vnt.) | | |  |  | |  | |
| <...> iš jų iki 40 m. | <...> iš jų iki 40 m. | | <...> iš jų iki 40 m. | |
| **8.2.4.** | **Iš viso pagal atskirus sektorius ataskaitiniais metais:** | | |  |  | |  | |
| **<...> iš jų iki 40 m.** | **<...> iš jų iki 40 m.** | | **<...> iš jų iki 40 m.** | |
| **8.2.5.** | **Iš viso pagal visus sektorius ataskaitiniais metais:** | | |  | | | | |
| **<...> iš jų iki 40 m.** | | | | |
| 8.3. | Paaiškinimai | | |  | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **9.** | **INFORMACIJA APIE VPS VYKDYTOJOS DARBUOTOJŲ POKYČIUS** | | | | | |
| **Eil. Nr.** | **Reikšmė** | **VPS vadovas** | **VPS finansininkai ir (arba) buhalteriai** | **VPS administratoriai** | **VPS viešųjų ryšių specialistai** | **Iš viso** |
| **I** | **II** | **III** | **IV** | **V** | **VI** | **VII** |
| 9.1. | VPS vykdytojos darbuotojų etatai arba jų dalis (pvz., 0,5) praėjusių ataskaitinių metų (vienerių metų prieš ataskaitinius metus) pabaigoje (vnt.) |  |  |  |  |  |
| 9.2. | VPS vykdytojos darbuotojų skaičius praėjusių ataskaitinių metų (vienerių metų prieš ataskaitinius metus) pabaigoje (vnt.) |  |  |  |  |  |
| 9.3. | VPS vykdytojos darbuotojų etatai arba jų dalis (pvz., 0,5) ataskaitiniais metais (vnt.) |  |  |  |  |  |
| 9.4. | VPS vykdytojos darbuotojų skaičius ataskaitiniais metais (vnt.) |  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| **V DALIS. INFORMACIJA APIE LEADER METODO PRINCIPŲ BEI HORIZONTALIŲJŲ PRINCIPŲ IR PRIORITETŲ ĮGYVENDINIMĄ** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **10.** | **LEADER METODO PRINCIPŲ ĮGYVENDINIMAS** | | |
| **Eil. Nr.** | **Ataskaitiniais metais įgyvendinti veiksmai** | **Datos**  *Nuo kada iki kada buvo vykdoma* | **Sąsaja su VPS nuostatomis**  *Nurodykite pagrindinius VPS 8 dalies teiginius, kuriuos įgyvendinote ataskaitiniais metais* |
| **I** | **II** | **III** | **IV** |
| **10.1.** | **Teritorinis principas** | | |
| 10.1.1. |  |  |  |
| <...> |  |  |  |
| **10.2.** | **„Iš apačios į viršų“ principas** | | |
| 10.2.1. |  |  |  |
| <...> |  |  |  |
| **10.3.** | **Partnerystės principas** | | |
| 10.3.1. |  |  |  |
| <...> |  |  |  |
| **10.4.** | **Inovacijų principas** | | |
| 10.4.1. |  |  |  |
| <...> |  |  |  |
| **10.5.** | **Integruoto požiūrio principas** | | |
| 10.5.1. |  |  |  |
| <...> |  |  |  |
| **10.6.** | **Tinklaveikos ir bendradarbiavimo principas** | | |
| 10.6.1. |  |  |  |
| <...> |  |  |  |
| **10.7.** | **Vietos finansavimo ir valdymo principas** | | |
| 10.7.1. |  |  |  |
| <...> |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **11.** | **HORIZONTALIŲJŲ PRINCIPŲ IR PRIORITETŲ ĮGYVENDINIMAS** | | |
| **Eil. Nr.** | **Ataskaitiniais metais įgyvendinti veiksmai** | **Datos**  *Nuo kada iki kada buvo vykdoma* | **Sąsaja su VPS nuostatomis**  *Nurodykite pagrindinius VPS 8 dalies teiginius, kuriuos įgyvendinote ataskaitiniais metais* |
| **I** | **II** | **III** | **IV** |
| **11.1.** | **Jaunimas** | | |
| 11.1.1. |  |  |  |
| <...> |  |  |  |
| **11.2.** | **Kultūra** | | |
| 11.2.1. |  |  |  |
| <...> |  |  |  |
| **11.3.** | **Darnus vystymas (įskaitant aplinkosaugą ir klimato kaitos švelninimo veiksmus)** | | |
| 11.3.1. |  |  |  |
| <...> |  |  |  |
| **11.4.** | **Moterų ir vyrų lygios galimybės ir nediskriminavimo skatinimas** | | |
| 11.4.1. |  |  |  |
| <...> |  |  |  |

|  |
| --- |
| **VI DALIS. KITA INFORMACIJA** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **12.** | **VPS ĮGYVENDINIMO VIDAUS VALDYMO, STEBĖSENOS IR VERTINIMO VEIKSMAI, ATLIKTI ATASKAITINIAIS METAIS** | | |
| **Eil. Nr.** | **Ataskaitiniais metais įgyvendinti veiksmai** | **Datos**  *Nuo kada iki kada buvo vykdoma* | **Sąsaja su VPS nuostatomis**  *Nurodykite pagrindinius VPS 13.3 dalies teiginius, kuriuos įgyvendinote ataskaitiniais metais* |
| **I** | **II** | **III** | **IV** |
| 12.1. |  |  |  |
| <...> |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **13.** | **VPS KEITIMAI, ATLIKTI ATASKAITINIAIS METAIS** | | | |
| **Eil. Nr.** | **VPS keitimo esmė ir priežastis** | **VPS dalių, kurios buvo keičiamos ataskaitiniais metais, Nr.** | **VPS keitimo iniciatorius**  *Kas inicijavo VPS keitimą (VPS vykdytoja, Agentūra, Ministerija)?* | **VPS pakeitimo data**  *Kada buvo pakeista VPS?* |
| **I** | **II** | **III** | **IV** | **V** |
| 13.1. |  |  |  |  |
| <...> |  |  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **14.** | **VPS ĮGYVENDINIMO PAMOKOS** | |
| **Eil. Nr.** | **Pamoka** | **Siūlomi veiksmai** |
| **I** | **II** | **III** |
| **14.1.** | **BLOGOSIOS PAMOKOS** | **VPS VYKDYTOJOS SIŪLOMI VEIKSMAI BLOGOSIOMS PAMOKOMS IŠVENGTI** |
| **14.1.1.** | **Vietos projektų vykdytojų įvykdyti pažeidimai, pritaikytos sankcijos** |  |
| 14.1.1.1. |  |  |
| <...> |  |  |
| **14.1.2.** | **VPS vykdytojos įvykdyti pažeidimai, pritaikytos sankcijos** |  |
| 14.1.2.1. |  |  |
| <...> |  |  |
| **14.1.3.** | **<...>** |  |
| <...> |  |  |
| **<...>** | **<...>** |  |
| <...> |  |  |
| **14.2.** | **GEROSIOS PAMOKOS** | **VPS VYKDYTOJOS SIŪLOMI VEIKSMAI GEROSIOMS PAMOKOMS PASKATINTI** |
| **14.2.1.** |  |  |
| <...> |  |  |
| **14.2.2.** |  |  |
| <...> |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **15.** | **VPS ĮGYVENDINIMO SĄSAJA SU ES BALTIJOS JŪROS REGIONO STRATEGIJA (ES BJRS): VEIKSMAI, ATLIKTI ATASKAITINIAIS METAIS (KAI TAIKOMA)** | | |
| **Eil. Nr.** | **Ataskaitiniais metais įgyvendinti veiksmai** | **Datos**  *Nuo kada iki kada buvo vykdoma* | **Sąsaja su VPS nuostatomis**  *Nurodykite, kaip ataskaitiniais metais įgyvendinti veiksmai yra susiję su VPS 7.3 dalyje pateikta informacija dėl sąsajos su ES BJRS tikslais* |
| **I** | **II** | **III** | **IV** |
| 15.1. |  |  |  |
| <...> |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **16.** | **FAKTIŠKAI PAGAL MOKĖJIMO PRAŠYMUS APMOKĖTOS VPS ADMINISTRAVIMO IŠLAIDOS (EUR)**  *Ši lentelė pildoma už ataskaitinius ir visus ankstesnius kalendorinius metus (nuo VPS įgyvendinimo pradžios) (pvz., jeigu VPS vykdytoja 2018 m. sausio 31 d. teikia metinę VPS įgyvendinimo ataskaitą už 2017 m., ši lentelė pildoma už 2016–2017 m. – nurodoma, kokios paramos VPS administruoti sumos (Eur) buvo pervestos į strategijos vykdytojų sąskaitas nuo 2016-01-01 iki 2016-12-31 ir nuo 2017-01-01 iki 2017-12-31 (patirtos, deklaruotos ir apmokėtos išlaidos)).* | | | | | | | | | | | | |
| **Eil.**  **Nr.** | **Tinkamų finansuoti išlaidų pavadinimai pagal VPS administravimo taisykles** | **2016** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **Suma, Eur** | **Proc. nuo skirtos paramos VPS įgyvendinti** | **Proc. nuo skirtos paramos VPS administruoti** | **Proc. nuo išmokėtos viešosios paramos**  *(pagal Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 35 str. 1 d. b), c), d) ir e) papunkčius)* |
| **I** | **II** | **III** | **IV** | **V** | **VI** | **VII** | **VIII** | **IX** | **X** | **XI** | **XII** | **XIII** | **XIV** |
| **16.1.** | **VPS vykdytojos veiklos išlaidos (iš viso):** | | | | | | | | |  |  |  |  |
| **16.1.1.** | **su VPS vykdytojos darbo teisiniais santykiais susijusios išlaidos:** | | | | | | | | |  |  |  |  |
| 16.1.1.1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <...> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **16.1.2.** | **su VPS vykdytojos veiklos išlaikymu susijusios išlaidos (su VPS įgyvendinimu susijusi veiklos dalis):** | | | | | | | | |  |  |  |  |
| 16.1.2.1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <...> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **16.1.3.** | **su VPS vykdytojos veiklos išlaikymu susijusios išlaidos (ūkio dalis):** | | | | | | | | |  |  |  |  |
| 16.1.3.1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <...> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **16.2.** | **VVG teritorijos gyventojų aktyvinimo išlaidos (iš viso):** | | | | | | | | |  |  |  |  |
| **16.2.1.** | **su darbo teisiniais santykiais susijusios išlaidos:** | | | | | | | | |  |  |  |  |
| 16.2.1.1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <...> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **16.2.2.** | **su VVG teritorijos gyventojų aktyvinimo ir kita viešųjų ryšių veikla susijusios išlaidos:** | | | | | | | | |  |  |  |  |
| 16.2.2.1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <...> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **16.3.** | **Iš viso faktiškai pagal mokėjimo prašymus apmokėtos VPS administravimo išlaidos:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **17.** | **KAIMO VIETOVIŲ VPS METINĘ ĮGYVENDINIMO ATASKAITĄ TEIKIANČIO ASMENS DUOMENYS** | |
| 17.1. | Vardas, pavardė |  |
| 17.2. | Pareigos |  |
| 17.3. | Atstovavimo pagrindas |  |
| 17.4. | Data |  |
| 17.5. | Parašas ir antspaudas |  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 Vietos plėtros strategijų, įgyvendinamų

bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu,

administravimo taisyklių

3 priedas

**(Dvisektorės VPS metinės įgyvendinimo ataskaitos forma)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos (toliau – Agentūra) žymos apie dvisektorės VPS metinės įgyvendinimo ataskaitos gavimą ir registravimą**  *Šią formos dalį pildo Agentūra* ***[[3]](http://www.infolex.lt/ta/350965" \l "_ftn3" \o ")****.* | | | | | | | | | | |
| DvisektorėsVPS metinės įgyvendinimo ataskaitospateikimo būdas | |  | | --- | |  | | - el. būdu per ŽŪMIS | | | | | | | | |
| DvisektorėsVPS metinę įgyvendinimo ataskaitą pateikė ir pasirašė tinkamai įgaliotas asmuo | |  | | --- | |  | | - pateikta ir pasirašyta VPS vykdytojos vadovo arba jo įgalioto asmens (pridėtas atstovavimo VPS vykdytojai teisės įrodymo dokumentas) | | | | | | | | |
| DvisektorėsVPS metinės įgyvendinimo ataskaitos gavimo ir registracijos Agentūroje data |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |
| DvisektorėsVPS metinės įgyvendinimo ataskaitosgavimo irregistracijos Agentūroje numeris |  | | | | | | | | | |
| DvisektorėsVPS metinę įgyvendinimo ataskaitągavęs iružregistravęs Agentūros padalinys |  | | | | | | | | | |

**DVISEKTORĖS VPS METINĖ ĮGYVENDINIMO ATASKAITA**

|  |
| --- |
| **m.**  *įrašykite kalendorinius metus, kurių ataskaitą teikiate* |

|  |
| --- |
| **I DALIS. BENDROJI INFORMACIJA** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **1.** | **BENDRA INFORMACIJA APIE VPS VYKDYTOJĄ** | | |
| 1.1. | VPS vykdytojos pavadinimas | *Įrašykite tikslų VPS vykdytojos pavadinimą, atitinkantį VĮ Registrų centro Juridinių asmenų registre esančią informaciją.* | |
| 1.2. | VPS vykdytojos registracijos kodas | *Įrašykite VPS vykdytojos registracijos numerį, atitinkantį VĮ Registrų centro Juridinių asmenų registre esančią informaciją.* | |
| 1.3. | VPS vykdytojos kontaktinė informacija  *Įrašykite tikslią kontaktinę informaciją, kuria bus siunčiama visa informacija, susijusi su dvisektorės VPS metinės įgyvendinimo ataskaitos vertinimu ir tvirtinimu.* | savivaldybės pavadinimas |  |
| gyvenamosios vietovės pavadinimas |  |
| gatvės pavadinimas |  |
| namo Nr. |  |
| buto Nr. |  |
| pašto indeksas |  |
| el. pašto adresas  *prašome nurodyti vieną el. pašto adresą, kuris yra* ***tinkamas*** *susirašinėti dėl dvisektorės VPS metinės įgyvendinimo ataskaitos* |  |
| kontaktiniai telefono Nr. |  |
| VPS vadovas (pareigos, vardas ir pavardė, telefono Nr., el. pašto adresas) |  |
| pagrindinis VPS vykdytojos paskirtas asmuo, atsakingas už dvisektorės VPS metinę įgyvendinimo ataskaitą (pareigos, vardas ir pavardė, telefono Nr., el. pašto adresas)  *prašome nurodyti asmenį, kuris bus atsakingas už bendravimą su Agentūra dėl dvisektorės VPS metinės įgyvendinimo ataskaitos* |  |
| pavaduojantis VPS vykdytojos paskirtas asmuo, atsakingas už dvisektorės VPS metinę įgyvendinimo ataskaitą (pareigos, vardas ir pavardė, telefono Nr., el. pašto adresas)  *prašome nurodyti pavaduojantį asmenį, kuris bus atsakingas už bendravimą su Agentūra dėl dvisektorės VPS metinės įgyvendinimo ataskaitos* |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **2.** | **BENDRA INFORMACIJA APIE ĮGYVENDINAMĄ VPS** | | |
| 2.1. | VPS registracijos Nr. | *Įrašykite VPS registracijos Nr., kurį suteikė Agentūra.* | |
| 2.2. | VPS pavadinimas | *Įrašykite VPS pavadinimą.* | |
| 2.3. | Įgyvendinamos VPS rūšis | |  | | --- | |  | | kaimo vietovių VPS |
| |  | | --- | |  | | dvisektorė VPS |
| 2.4. | Teritorija, kurioje įgyvendinama VPS (VVG teritorija) | *Nurodykite savivaldybės pavadinimą arba savivaldybių ir savivaldybių seniūnijų pavadinimus, jeigu VPS parengta ne vienai savivaldybei arba apima vieną savivaldybę ir (arba) vieną ar kelias kitos savivaldybės seniūnijas.* | |
| 2.5. | VPS patvirtinimo data | *Įrašykite VPS patvirtinimo (Ministerijos sprendimo skirti paramą VPS įgyvendinti) datą (metai-mėnuo-diena).* | |
| 2.6. | VPS įgyvendinimo laikotarpis | *Nurodykite laikotarpį, kuriuo bus įgyvendinama VPS (nuo „metai-mėnuo“ iki „metai-mėnuo“).* | |

|  |
| --- |
| **II DALIS. INFORMACIJA APIE VIETOS PROJEKTUS** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **3.** | **BENDRA INFORMACIJA APIE VIETOS PROJEKTŲ ĮGYVENDINIMO PAŽANGĄ ATASKAITINIAIS METAIS** | | | | | | |
| **Eil. Nr.** | **Reikšmė** | **<...> ataskaitiniais metais** | | | **Iš viso nuo VPS įgyvendinimo pradžios pagal atskirus ES fondus (EŽŪFKP ir EJRŽF)** | | |
| **bendras**  **skaičius**  **(vnt.)** | **bendra suma**  **(įskaitant ES fondo ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšas) (Eur)** | **proc. nuo vietos projektams skirtos paramos sumos (proc.)** | **bendras skaičius (vnt.)** | **bendra suma**  **(įskaitant ES fondo ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšas) (Eur)** | **proc. nuo vietos projektams skirtos paramos sumos (proc.)** |
| **I** | **II** | **III** | **IV** | **V** | **VI** | **VII** | **VIII** |
| **3.1.** | **EŽŪFKP dalis:** | | | | | | |
| 3.1.1. | Paskelbti kvietimai teikti vietos projektus |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.2. | Gauti vietos projektai |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.3. | Įvertinti vietos projektai |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.4. | Patvirtinti vietos projektai |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.5. | Pasirašytos vietos projektų vykdymo sutartys |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.6. | Įgyvendinami vietos projektai |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.7. | Įgyvendinti vietos projektai |  |  |  |  |  |  |
| **3.2.** | **EJRŽF dalis:** | | | | | | |
| 3.2.1. | Paskelbti kvietimai teikti vietos projektus |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.2. | Gauti vietos projektai |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.3. | Įvertinti vietos projektai |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.4. | Patvirtinti vietos projektai |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.5. | Pasirašytos vietos projektų vykdymo sutartys |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.6. | Įgyvendinami vietos projektai |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.7. | Įgyvendinti vietos projektai |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **4.** | **DETALI INFORMACIJA APIE VIETOS PROJEKTŲ ĮGYVENDINIMO PAŽANGĄ ATASKAITINIAIS METAIS** | | | | | | | | | | |
|  |  | | **<...> ataskaitiniai metai** | | | | | | | |  |
| **Eil. Nr.** | **Reikšmė**  *Nereikalingas eilutes panaikinkite arba pagal poreikį įterpkite naujas* | | **ES fondas: EŽŪFKP ir (arba) EJRŽF** | **EŽŪFKP prioritetai ir tikslinės sritys arba EJRŽF konkretūs tikslai ir uždaviniai, prie kurių prisidedama (kodai)** | | **Skaičius**  **(vnt.)** | **Suma (įskaitant ES fondo ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšas) (Eur)** | | **Proc. nuo vietos projektams skirtos paramos sumos pagal ES fondą (EŽŪFKP arba EJRŽF) (proc.)** | **Datos**  *Nuo kada iki kada buvo vykdoma* | **Sąsaja su VPS įgyvendinimo veiksmų planu** *Pateikiamas VPS veiksmų plano eil. Nr. Jeigu VPS veiksmų planas nėra sunumeruotas, įrašomas konkretus VPS veiksmų plano veiksmas.* |
| **I** | **II** | | **III** | **IV** | | **V** | **VI** | | **VII** | **VIII** | **IX** |
| **4.1.** | **Paskelbti kvietimai teikti vietos projektus:** | | | | | | | | | | |
| **4.1.1.** | **<...> VPS prioritetas:** | |  |  | |  |  | |  |  |  |
| 4.1.1.1. | VPS priemonė: „<...>„  (kodas <...>) | |  |  | |  |  | |  |  |  |
| 4.1.1.1.1. | VPS priemonės veiklos sritis: „<...>„  (kodas <...>) | |  |  | |  |  | |  |  |  |
| **4.1.2.** | **<...> VPS prioritetas:** | |  |  | |  |  | |  |  |  |
| 4.1.2.1. | VPS priemonė: „<...>„  (kodas <...>) | |  |  | |  |  | |  |  |  |
| 4.1.2.1.1. | VPS priemonės veiklos sritis: „<...>„  (kodas <...>) | |  |  | |  |  | |  |  |  |
| **4.2.** | **Gauti vietos projektai:** | | | | | | | | | | |
| **4.2.1.** | **<...> VPS prioritetas:** | |  |  | |  |  | |  |  |  |
| 4.2.1.1. | VPS priemonė: „<...>„  (kodas <...>) | |  |  | |  |  | |  |  |  |
| 4.2.1.1.1. | VPS priemonės veiklos sritis: „<...>„  (kodas <...>) | |  |  | |  |  | |  |  |  |
| **4.2.2.** | **<...> VPS prioritetas:** | |  |  | |  |  | |  |  |  |
| 4.2.2.1. | VPS priemonė: „<...>„  (kodas <...>) | |  |  | |  |  | |  |  |  |
| 4.2.2.1.1. | VPS priemonės veiklos sritis: „<...>„  (kodas <...>) | |  |  | |  |  | |  |  |  |
| **4.3.** | **Įvertinti vietos projektai:** | | | | | | | | | | |
| **4.3.1.** | **<...> VPS prioritetas:** | |  |  | |  |  | |  |  |  |
| 4.3.1.1. | VPS priemonė: „<...>„  (kodas <...>) | |  |  | |  |  | |  |  |  |
| 4.3.1.1.1. | VPS priemonės veiklos sritis: „<...>„  (kodas <...>) | |  |  | |  |  | |  |  |  |
| **4.3.2.** | **<...> VPS prioritetas:** | |  |  | |  |  | |  |  |  |
| 4.3.2.1. | VPS priemonė: „<...>„  (kodas <...>) | |  |  | |  |  | |  |  |  |
| 4.3.2.1.1. | VPS priemonės veiklos sritis: „<...>„  (kodas <...>) | |  |  | |  |  | |  |  |  |
| **4.4.** | **Patvirtinti vietos projektai:** | | | | | | | | | | |
| **4.4.1.** | **<...> VPS prioritetas:** | |  |  | |  |  | |  |  |  |
| 4.4.1.1. | VPS priemonė: „<...>„  (kodas <...>) | |  |  | |  |  | |  |  |  |
| 4.4.1.1.1. | VPS priemonės veiklos sritis: „<...>„  (kodas <...>) | |  |  | |  |  | |  |  |  |
| **4.4.2.** | **<...> VPS prioritetas:** | |  |  | |  |  | |  |  |  |
| 4.4.2.1. | VPS priemonė: „<...>„  (kodas <...>) | |  |  | |  |  | |  |  |  |
| 4.4.2.1.1. | VPS priemonės veiklos sritis: „<...>„  (kodas <...>) | |  |  | |  |  | |  |  |  |
| **4.5.** | **Pasirašytos vietos projektų vykdymo sutartys:** | | | | | | | | | | |
| **4.5.1.** | **<...> VPS prioritetas:** | |  |  | |  |  | |  |  |  |
| 4.5.1.1. | VPS priemonė: „<...>„  (kodas <...>) | |  |  | |  |  | |  |  |  |
| 4.5.1.1.1. | VPS priemonės veiklos sritis: „<...>„  (kodas <...>) | |  |  | |  |  | |  |  |  |
| **4.5.2.** | **<...> VPS prioritetas:** | |  |  | |  |  | |  |  |  |
| 4.5.2.1. | VPS priemonė: „<...>„  (kodas <...>) | |  |  | |  |  | |  |  |  |
| 4.5.2.1.1. | VPS priemonės veiklos sritis: „<...>„  (kodas <...>) | |  |  | |  |  | |  |  |  |
| **4.6.** | **Įgyvendinami vietos projektai:** | | | | | | | | | | |
| **4.6.1.** | **<...> VPS prioritetas:** | |  |  | |  |  | |  |  |  |
| 4.6.1.1. | VPS priemonė: „<...>„  (kodas <...>) | |  |  | |  |  | |  |  |  |
| 4.6.1.1.1. | VPS priemonės veiklos sritis: „<...>„  (kodas <...>) | |  |  | |  |  | |  |  |  |
| **4.6.2.** | **<...> VPS prioritetas:** | |  |  | |  |  | |  |  |  |
| 4.6.2.1. | VPS priemonė: „<...>„  (kodas <...>) | |  |  | |  |  | |  |  |  |
| 4.6.2.1.1. | VPS priemonės veiklos sritis: „<...>„  (kodas <...>) | |  |  | |  |  | |  |  |  |
| **4.7.** | **Įgyvendinti vietos projektai:** | | | | | | | | | | |
| **4.7.1.** | **<...> VPS prioritetas:** | |  |  | |  |  | |  |  |  |
| 4.7.1.1. | VPS priemonė: „<...>„  (kodas <...>) | |  |  | |  |  | |  |  |  |
| 4.7.1.1.1. | VPS priemonės veiklos sritis: „<...>„  (kodas <...>) | |  |  | |  |  | |  |  |  |
| **4.7.2.** | **<...> VPS prioritetas:** | |  |  | |  |  | |  |  |  |
| 4.7.2.1. | VPS priemonė: „<...>„  (kodas <...>) | |  |  | |  |  | |  |  |  |
| 4.7.2.1.1. | VPS priemonės veiklos sritis: „<...>„  (kodas <...>) | |  |  | |  |  | |  |  |  |
| **4.8.** | **Gerieji įgyvendintų vietos projektų pavyzdžiai:**  *Pateikite bent po vieną sėkmingai įgyvendintą vietos projektą-gerąjį pavyzdį,* ***prisidedantį prie skirtingų******EŽŪFKP prioritetų tikslinių sričių ir EJRŽF konkrečių tikslų ir uždavinių****.* | | | | | | | | | | |
| **4.8.1.** | **Vietos projekto vykdytojo pavadinimas** | **Vietos projekto pavadinimas** | | | **Skirta paramos suma (Eur) ir ES fondas (EŽŪFKP arba EJRŽF)** | **EŽŪFKP prioritetai ir tikslinės sritys arba EJRŽF konkretūs tikslai ir uždaviniai, prie kurių prisidėta (kodai)** | | **Trumpas vietos projekto turinio apibūdinimas**  *Apibūdinkite vietos projekto tikslus, tikslines grupes (jeigu tokios išskirtos) ir pasiektus rezultatus (iki 5 sakinių).* | | | |
| **I** | **II** | **III** | | | **IV** | **V** | | **VI** | | | |
| 4.8.1.1. |  |  | | |  |  | |  | | | |
| 4.8.1.2. |  |  | | |  |  | |  | | | |
| <...> |  |  | | |  |  | |  | | | |
| **4.9.** | **Problemos, su kuriomis susidūrėte <...> ataskaitiniais metais, siekdami vietos projektų įgyvendinimo pažangos** | | | | | | | | | | |
| 4.9.1. |  | | | | | | | | | | |
| 4.9.2. |  | | | | | | | | | | |
| <...> |  | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **5.** | | **VPS ĮGYVENDINIMO RODIKLIAI, SUSIJĘ SU VIETOS PROJEKTŲ ĮGYVENDINIMU, PASIEKTI <...> ATASKAITINIAIS METAIS** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **5.1.** | | **VPS pasiekimų produkto rodikliai (EŽŪFKP dalis)**  *Vadovaudamiesi VPS 12 dalimi, nereikalingas eilutes panaikinkite arba papildykite naujomis.* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | **VPS įgyvendinimo rodiklių pavadinimai** | **ESIF teminiai tikslai** | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Iš viso pasiekta <...> ataskaitiniais metais** | | | | **Iš viso pasiekta nuo VPS patvirtinimo dienos** | | | | **Proc. nuo VPS planuoto rodiklio ir faktinio pasiekimo** | | |
| **1** | | **10** | | **3** | | **3** | | **5-6** | | **4** | | **8** | | **9** | | **2** | |
| **EŽŪFKP prioritetai ir tikslinės sritys** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **1A** | | **1C** | | **2B** | | **3A** | | **4A** | | **5C** | | **6A** | | **6B** | | **6C** | |
| **5.1.1.** | | **Ataskaitiniais metais baigtų įgyvendinti vietos projektų skaičius (vnt.):** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |  | | |
| 5.1.1.1. | | Baigtų įgyvendinti vietos projektų, kuriuos pateikė NVO, skaičius (vnt.) |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | | |  | | | |  | | |
| 5.1.1.2. | | Baigtų įgyvendinti vietos projektų, kuriuos pateikė vietos valdžios institucija (savivaldybė) arba valstybės institucija/organizacija, skaičius (vnt.) |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | | |  | | | |  | | |
| 5.1.1.3. | | Baigtų įgyvendinti vietos projektų, kuriuos pateikė MVĮ, skaičius (vnt.) |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | | |  | | | |  | | |
| 5.1.1.4. | | Baigtų įgyvendinti vietos projektų, kuriuos pateikė fiziniai asmenys, skaičius (iš jų ūkininkai) (vnt.):  *Nurodykite vietos projektų, kuriuos pateikė fiziniai asmenys, skaičių. Skliausteliuose pažymėkite, kiek iš jų pateikė ūkininkai.* |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | | |  | | | |  | | |
| 5.1.1.4.1. | | iš jų iki 40 m. (iš jų ūkininkai)  *Nurodykite vietos projektų, kuriuos pateikė fiziniai asmenys iki 40 m., skaičių. Skliausteliuose pažymėkite, kiek iš jų pateikė jaunieji ūkininkai.* |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | iš viso: | | moterų: | | iš viso: | | moterų: | | iš viso: | | moterų: |
| vyrų: | | vyrų: | | vyrų: |
| 5.1.1.4.2. | | iš jų vyresni kaip 40 m. (iš jų ūkininkai)  *Nurodykite vietos projektų, kuriuos pateikė fiziniai asmenys kuriems daugiau kaip 40 m., skaičių. Skliausteliuose pažymėkite, kiek iš jų ūkininkai, vyresni negu 40 m.* |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | iš viso: | | moterų: | | iš viso: | | moterų: | | iš viso: | | moterų: |
| vyrų: | | vyrų: | | vyrų: |
| 5.1.1.5. | | Baigtų įgyvendinti vietos projektų, kuriuos pateikė 5.1.1.1–5.1.1.4 papunkčiuose neišvardyti asmenys, skaičius (vnt.) |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | | |  | | | |  | | |
| **5.1.2.** | | **Priemonės veiklos srities kodas: LEADER*-*19.2-4.2** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.1.2.1. | | Baigtų įgyvendinti vietos projektų skaičius (vnt.) | - | | - | | - | |  | | - | | - | | - | | - | | - | |  | | | |  | | | |  | | |
| **5.1.3.** | | **Priemonės veiklos srities kodas: LEADER-19.2-6.2** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.1.3.1. | | Baigtų įgyvendinti vietos projektų skaičius (vnt.) | - | | - | | - | | - | | - | |  | |  | | - | | - | |  | | | |  | | | |  | | |
| **5.1.4.** | | **Priemonės veiklos srities kodas: LEADER-19.2-6.4** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.1.4.1. | | Baigtų įgyvendinti vietos projektų skaičius (vnt.) | - | | - | | - | | - | | - | |  | |  | | - | | - | |  | | | |  | | | |  | | |
| **5.1.5.** | | **Priemonės veiklos srities kodas: LEADER-19.2-7.2** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.1.5.1. | | Baigtų įgyvendinti vietos projektų, skaičius (vnt.) | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | |  | | - | |  | | | |  | | | |  | | |
| 5.1.5.2 | | VVG teritorijos gyventojų, gaunančių naudą dėl pagerintos infrastruktūros, skaičius (vnt.) | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | |  | | - | |  | | | |  | | | |  | | |
| **5.1.6.** | | **Priemonės veiklos srities kodas: LEADER-19.2-7.6** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.1.6.1. | | Baigtų įgyvendinti vietos projektų skaičius (vnt.) | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | |  | | - | |  | | | |  | | | |  | | |
| 5.1.6.2. | | VVG teritorijos gyventojų, gaunančių naudą dėl pagerintos infrastruktūros, skaičius (vnt.) | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | |  | | - | |  | | | |  | | | |  | | |
| **5.1.7.** | | **Priemonės veiklos srities kodas: LEADER-19.2-16.3** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.1.7.1. | | Baigtų įgyvendinti vietos projektų skaičius (vnt.) |  | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | |  | | | |  | | | |  | | |
| **5.1.8.** | | **Priemonės veiklos srities kodas: LEADER-19.2-16.4** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.1.8.1. | | Baigtų įgyvendinti vietos projektų skaičius (vnt.) |  | | - | | - | |  | | - | | - | | - | | - | | - | |  | | | |  | | | |  | | |
| **5.1.9.** | | **Priemonės veiklos srities kodas: LEADER-19.2-16.9** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.1.9.1. | | Baigtų įgyvendinti vietos projektų skaičius (vnt.) |  | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | |  | | | |  | | | |  | | |
| **5.1.10.** | | **Priemonės kodas: LEADER-19.2-SAVA-1 (savarankiška VPS priemonė)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.1.10.1. | | Baigtų įgyvendinti vietos projektų skaičius (vnt.) | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | |  | | - | |  | | | |  | | | |  | | |
| **5.1.11.** | | **Priemonės kodas: LEADER-19.2-SAVA-2 (savarankiška VPS priemonė)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.1.11.1. | | Baigtų įgyvendinti vietos projektų skaičius (vnt.) | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | |  | | - | |  | | | |  | | | |  | | |
| **5.1.12.** | | **Priemonės kodas: LEADER-19.2-SAVA-3 (savarankiška VPS priemonė)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.1.12.1. | | Baigtų įgyvendinti vietos projektų, susijusių su inovacijų ir bendradarbiavimo skatinimo mokymais, skaičius (vnt.) |  | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | |  | | | |  | | | |  | | |
| 5.1.12.2. | | Baigtų įgyvendinti vietos projektų, susijusių su VVG teritorijos gyventojų kompiuterinio raštingumo mokymais, skaičius (vnt.) | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | |  | |  | | | |  | | | |  | | |
| 5.1.12.3. | | Baigtų įgyvendinti vietos projektų, susijusių su verslumo (žemės ūkio srityje, ne žemės ūkio srityje, socialinio verslo srityje) skatinimo mokymais, skaičius (vnt.) | - | | - | | - | |  | | - | | - | |  | |  | | - | |  | | | |  | | | |  | | |
| 5.1.12.4. | | Baigtų įgyvendinti vietos projektų, susijusių su kitais nei 5.1.12.1–12.1.12.3 papunkčiuose minimais mokymais, skaičius | - | |  | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | |  | | | |  | | | |  | | |
| 5.1.12.5. | | Faktinis įvykusių mokymų dalyvių skaičius (vnt., ne unikalių) |  | |  | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | |  | | | |  | | | |  | | |
| 5.1.12.6. | | **Mokymų pagal vietos projektus turinys:**  *Prašome pateikti šią informaciją: vietos projektų pavadinimus ir jų Nr., ES fondą, iš kurio finansuoti (EŽŪFKP arba EJRŽF), nurodykite mokymų temas ir trukmę (akad. val.), mokymų paslaugų teikėjus (pavadinimus, įmonės kodus) ir lektorius (vardus ir pavardes):* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.1.12.6.1. | | <...> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.1.12.6.2. | | <...> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <...> | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **5.1.13.** | | **Priemonės kodas: LEADER-19.2-SAVA-4 (savarankiška VPS priemonė)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.1.13.1. | | Baigtų įgyvendinti vietos projektų skaičius (vnt.) |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | | |  | | | |  | | |
| **5.1.14.** | | **Priemonės kodas: LEADER-19.2-SAVA-<...> (savarankiška VPS priemonė)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.1.14.1. | | Baigtų įgyvendinti vietos projektų skaičius (vnt.) |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | | |  | | | |  | | |
| **5.2.** | | **VPS pasiekimų tikslo rodikliai (EŽŪFKP dalis)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.2.1. | | Sukurtų naujų darbo vietų (naujų etatų) skaičius pagal baigtus įgyvendinti vietos projektus (vnt.) |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | | |  | | | |  | | |
| 5.2.2. | | Išlaikytų darbo vietų (etatų) skaičius pagal baigtus įgyvendinti vietos projektus (vnt.) |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | | |  | | | |  | | |
| **5.3.** | **VPS pasiekimų produkto rodikliai (EJRŽF dalis)**  *Vadovaudamiesi VPS 12 dalimi, nereikalingas eilutes panaikinkite arba papildykite naujomis.* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **VPS įgyvendinimo rodiklių pavadinimas** | | | **ESIF teminiai tikslai** | | | | | | | | | | | | | | | | **Iš viso pasiekta <...> ataskaitiniais metais** | | | | **Iš viso pasiekta nuo VPS patvirtinimo dienos** | | | | **Proc. nuo VPS planuoto rodiklio ir faktinio pasiekimo** | | | |
| **3** | | **8** | | **3** | | **3** | | **6** | | **8** | | **3** | | **3** | |
| **EJRŽF konkretūs tikslai ir uždaviniai** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **8.1.1. Ž** | | **8.1.2. Ž** | | **8.1.3. Ž** | | **8.2.1. Ž** | | **8.2.2. Ž** | | **8.2.3. Ž** | | **8.3.1. Ž** | | **8.3.2. Ž** | |
| **5.3.1.** | **Ataskaitiniais metais baigtų įgyvendinti vietos projektų skaičius (vnt.):** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |  | | | |
| 5.3.1.1. | Baigtų įgyvendinti vietos projektų skaičius (vnt.) | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | | |  | | | |  | | | |
| 5.3.1.2. | Baigtų įgyvendinti vietos projektų, kuriuos pateikė vietos valdžios institucija (savivaldybė) arba valstybės institucija/organizacija, skaičius (vnt.) | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | | |  | | | |  | | | |
| 5.3.1.3. | Baigtų įgyvendinti vietos projektų, kuriuos pateikė MVĮ, skaičius (vnt.) | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | | |  | | | |  | | | |
| 5.3.1.4. | Baigtų įgyvendinti vietos projektų, kuriuos pateikė fiziniai asmenys, skaičius (vnt.): | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | | |  | | | |  | | | |
| 5.3.1.4.1. | iš jų iki 40 m. | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | iš viso: | | moterų | | iš viso: | | moterų | | iš viso: | | moterų | |
| vyrų | | vyrų | | vyrų | |
| 5.3.1.4.2. | iš jų daugiau kaip 40 m. | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | iš viso: | | moterų | | iš viso: | | moterų | | iš viso: | | moterų | |
| vyrų | | vyrų | | vyrų | |
| 5.3.1.5. | Baigtų įgyvendinti vietos projektų, kuriuos pateikė 5.3.1.1–5.3.1.4 papunkčiuose neišvardyti asmenys, skaičius (vnt.) | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | | |  | | | |  | | | |
| **5.3.2.** | **Priemonės kodas: BIVP-AKVA-1** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.3.2.1. | Baigtų įgyvendinti vietos projektų skaičius (vnt.) | | |  | | **-** | | **-** | | **-** | | **-** | | **-** | | **-** | | **-** | |  | | | |  | | | |  | | | |
| **5.3.3.** | **Priemonės kodas: BIVP-AKVA-2** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.3.3.1. | Baigtų įgyvendinti vietos projektų skaičius (vnt.) | | |  | | **-** | | **-** | | **-** | | **-** | | **-** | | **-** | | **-** | |  | | | |  | | | |  | | | |
| **5.3.4.** | **Priemonės kodas: BIVP-AKVA-3** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.3.4.1. | Baigtų įgyvendinti vietos projektų skaičius (vnt.) | | | **-** | |  | | **-** | | **-** | | **-** | | **-** | | **-** | | **-** | |  | | | |  | | | |  | | | |
| **5.3.5.** | **Priemonės kodas: BIVP-AKVA-4** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.3.5.1. | Baigtų įgyvendinti vietos projektų skaičius (vnt.) | | | **-** | |  | | **-** | | **-** | | **-** | | **-** | | **-** | | **-** | |  | | | |  | | | |  | | | |
| **5.3.6.** | **Priemonės kodas: BIVP-AKVA-5** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.3.6.1. | Baigtų įgyvendinti vietos projektų skaičius (vnt.) | | | **-** | | **-** | | **-** | | **-** | |  | | **-** | | **-** | | **-** | |  | | | |  | | | |  | | | |
| **5.3.7.** | **Priemonės kodas: BIVP-AKVA-6** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.3.7.1. | Baigtų įgyvendinti vietos projektų skaičius (vnt.) | | | **-** | | **-** | | **-** | | **-** | |  | | **-** | | **-** | | **-** | |  | | | |  | | | |  | | | |
| **5.3.8.** | **Priemonės kodas: BIVP-AKVA-7** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.3.8.1. | Baigtų įgyvendinti vietos projektų skaičius (vnt.) | | | **-** | | **-** | | **-** | |  | | **-** | | **-** | | **-** | | **-** | |  | | | |  | | | |  | | | |
| **5.3.9.** | **Priemonės kodas: BIVP-AKVA-8** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.3.9.1. | Baigtų įgyvendinti vietos projektų skaičius (vnt.) | | | **-** | | **-** | | **-** | | **-** | | **-** | | **-** | | **-** | |  | |  | | | |  | | | |  | | | |
| **5.3.10.** | **Priemonės kodas: BIVP-AKVA-9** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.3.10.1. | Baigtų įgyvendinti vietos projektų skaičius (vnt.) | | | **-** | | **-** | | **-** | | **-** | | **-** | | **-** | | **-** | |  | |  | | | |  | | | |  | | | |
| **5.3.11.** | **Priemonės kodas: BIVP-AKVA-10** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.3.11.1. | Baigtų įgyvendinti vietos projektų skaičius (vnt.) | | | **-** | | **-** | | **-** | | **-** | | **-** | | **-** | |  | | **-** | |  | | | |  | | | |  | | | |
| **5.3.12.** | **Priemonės kodas: BIVP-AKVA-SAVA-<...> (savarankiška VPS priemonė)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.3.12.1. | Baigtų įgyvendinti vietos projektų skaičius (vnt.) | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | | |  | | | |  | | | |
| **5.4.** | **VPS pasiekimų tikslo rodikliai (EJRŽF dalis)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.4.1. | Sukurtų naujų darbo vietų (naujų etatų) skaičius pagal baigtus įgyvendinti vietos projektus (vnt.) | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | | |  | | | |  | | | |
| 5.4.2. | Išlaikytų darbo vietų skaičius pagal baigtus įgyvendinti vietos projektus (vnt.) | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | | |  | | | |  | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| **III DALIS. INFORMACIJA APIE KITAS VPS VYKDYTOJOS VEIKLAS ATASKAITINIAIS METAIS** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **6.** | **INFORMACIJA APIE VVG TERITORIJOS GYVENTOJŲ AKTYVINIMO VEIKSMUS, VPS ĮGYVENDINIMO VIEŠINIMĄ IR MOKYMUS ATASKAITINIAIS METAIS** | | | |
| **I** | **II** | **III** | **IV** | **V** |
| **6.1.** | **VVG teritorijos gyventojų aktyvinimo veiksmai, atlikti <...> ataskaitiniais metais** | **Sąsaja su VPS įgyvendinimo veiksmų planu** | **ES fondas: EŽŪFKP ir (arba) EJRŽF**  *Nurodykite, su kuriuo ESIF susiję veiksmai* | **Datos**  *Nuo kada iki kada buvo vykdoma (nuo „metai-mėnuo-diena“ iki „metai-mėnuo-diena“)* |
| 6.1.1. |  |  |  |  |
| 6.1.2. |  |  |  |  |
| <...> |  |  |  |  |
| **6.2.** | **Kitos VPS įgyvendinimo viešinimo priemonės, įgyvendintos <...> ataskaitiniais metais** | **Sąsaja su VPS įgyvendinimo veiksmų planu** | **ES fondas: EŽŪFKP ir (arba) EJRŽF**  *Nurodykite, su kuriuo ESIF susiję veiksmai* | **Datos**  *Nuo kada iki kada buvo vykdoma (nuo „metai-mėnuo-diena“ iki „metai-mėnuo-diena“)* |
| 6.2.1. |  |  |  |  |
| 6.2.2. |  |  |  |  |
| <...> |  |  |  |  |
| **6.3.** | **Mokymai, įvykę <...> ataskaitiniais metais**  *Prašome pateikti šią informaciją apie mokymus, kurie buvo finansuoti iš paramos VPS administruoti lėšų: tikslias mokymų temas, mokymus teikusių institucijų pavadinimus ir įmonių kodus, lektorių vardus ir pavardes* | **Sąsaja su VPS įgyvendinimo veiksmų planu** | **ES fondas: EŽŪFKP ir (arba) EJRŽF**  *Nurodykite, su kuriuo ESIF susiję veiksmai* | **Kita informacija**  *Įrašykite mokymų dalyvių skaičių, jų pareigas, vardus ir pavardes, taip pat mokymų datas ir trukmę (nuo kada iki kada buvo vykdoma: tikslios datos ir valandų skaičius)* |
| **6.3.1.** | **VVG darbuotojų mokymai** | | | |
| 6.3.1.1. |  |  |  |  |
| 6.3.1.2. |  |  |  |  |
| <...> |  |  |  |  |
| **6.3.2.** | **Potencialių vietos projektų paraiškų teikėjų mokymai** | | | |
| 6.3.2.1. |  |  |  |  |
| 6.3.2.2. |  |  |  |  |
| <...> |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| **IV DALIS. INFORMACIJA APIE POKYČIUS VPS VYKDYTOJOS VEIKLOJE ATASKAITINIAIS METAIS** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **7.** | **INFORMACIJA APIE VPS VYKDYTOJOS NARIUS** | | | | | | | |
| **7.1.** | **Informacija apie VPS vykdytojos narių visuotinius susirinkimus, susijusius su VPS įgyvendinimu** | | | | | | | |
| **Eil. Nr.** | **Susirinkimo data**  *(metai-mėnuo-diena)* | **Svarstyti klausimai**  *Nurodykite, kokie buvo svarstyti klausimai, susiję su VPS administravimu ir įgyvendinimu, VPS vykdytojos visuotinio narių susirinkimo metu. Skliausteliuose nurodykite, su kuriuo ES fondu (EŽŪFKP ir (arba) EJRŽF) konkretus klausimas susijęs.* | | **Bendras VPS vykdytojos narių skaičius susirinkimo dieną** | | **Faktinis VPS vykdytojos visuotinio narių surinkime dalyvavusiųjų narių skaičius** | | **Santykis tarp faktinio dalyvių skaičiaus ir bendro narių skaičiaus (proc.)** |
| **I** | **II** | **III** | | **IV** | | **V** | | **VI** |
| 7.1.1. |  |  | |  | |  | |  |
| 7.1.2. |  |  | |  | |  | |  |
| <...> |  |  | |  | |  | |  |
| <...> | **Vidurkis:** | | |  | |  | |  |
| **7.2.** | **Informacija apie VPS vykdytojos narių pokyčius** | | | | | | | |
| **Eil. Nr.** | **Reikšmė** | | **Pilietinės visuomenės sektorius** | | **Verslo sektorius** | | **Vietos valdžios sektorius** | |
| **I** | **II** | | **III** | | **IV** | | **V** | |
| 7.2.1. | VVG narių skaičius praėjusių ataskaitinių metų (vienerių metų prieš ataskaitinius metus) pabaigoje (vnt.) | |  | | **<...>** | |  | |
| <...> iš jų žvejybos ir (arba) akvakultūros srities atstovai | |
| 7.2.2. | Nauji VVG nariai ataskaitiniais metais (vnt.) | |  | | **<...>** | |  | |
| <...> iš jų žvejybos ir (arba) akvakultūros srities atstovai | |
| 7.2.3. | Pasitraukę VVG nariai ataskaitiniais metais (vnt.) | |  | | **<...>** | |  | |
| <...> iš jų žvejybos ir (arba) akvakultūros srities atstovai | |
| **7.2.4.** | **Iš viso pagal atskirus sektorius ataskaitiniais metais:** | |  | | **<...>** | |  | |
| <...> iš jų žvejybos ir (arba) akvakultūros srities atstovai | |
| **7.2.5.** | **Iš viso pagal visus sektorius ataskaitiniais metais:** | | **<...>** | | | | | |
| <...> iš jų žvejybos ir (arba) akvakultūros srities atstovai | | | | | |
| 7.3. | Paaiškinimai | |  | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **8.** | **INFORMACIJA APIE VPS VYKDYTOJOS VALDYMO ORGANĄ, ATSAKINGĄ UŽ VPS ĮGYVENDINIMĄ** | | | | | | | |
| **8.1.** | **Informacija apie VPS vykdytojos valdymo organo, atsakingo už VPS įgyvendinimo sprendimus, posėdžius ataskaitiniais metais** | | | | | | | |
| **Eil. Nr.** | **Posėdžio data**  *(metai-mėnuo-diena)* | **Svarstyti klausimai**  *Nurodykite, kokie buvo svarstyti klausimai, susiję su VPS administravimu ir įgyvendinimu, posėdyje. Jeigu posėdyje buvo tvirtinami vietos projektai, nurodykite vietos projektų paraiškos teikėjų pavadinimus (arba jų vardus ir pavardes, jeigu tai fiziniai asmenys), svarstytų vietos projektų pavadinimus, finansavimo šaltinį (EŽŪFKP arba EJRŽF) ir VPS vykdytojos valdymo organo sprendimą kiekvieno vietos projekto atžvilgiu (patvirtintas/nepatvirtintas/grąžintas vertinti iš naujo/atidėtas sprendimo priėmimas ir pan.)* | | **Bendras VVG valdymo organo narių, dalyvavusių posėdyje, skaičius**  *Įrašykite, kiek iš viso posėdyje dalyvavo VVG valdymo organo narių.* | | | | |
| **iš jų pilietinės visuomenės sektoriaus atstovai** | | **iš jų verslo sektoriaus atstovai** | | **iš jų vietos valdžios sektoriaus atstovai** |
| **I** | **II** | **III** | | **IV** | | **V** | | **VI** |
| 8.1.1. |  |  | | **<...>** | | | | |
| <...> | | <...> | | <..> |
| 8.1.2. |  |  | | **<...>** | | | | |
| <...> | | <...> | | <...> |
| <...> |  |  | | **<...>** | | | | |
| <...> | | <...> | | <...> |
| <...> | **Bendro VVG valdymo organo narių, dalyvavusių posėdyje, skaičiaus vidurkis** | | |  | | | | |
| **8.2.** | **Informacija apie VPS vykdytojos valdymo organo, atsakingo už VPS įgyvendinimo sprendimus, narių pokyčius** | | | | | | | |
| **Eil. Nr.** | **Reikšmė** | | **Pilietinės visuomenės sektorius** | | **Verslo sektorius** | | **Vietos valdžios sektorius** | |
| **I** | **II** | | **III** | | **IV** | | **V** | |
| 8.2.1. | VVG valdymo organo narių skaičius praėjusių ataskaitinių metų (vienerių metų prieš ataskaitinius metus) pabaigoje (vnt.) | |  | |  | |  | |
| <...> iš jų iki 40 m. | | <...> iš jų iki 40 m.;  <...> iš jų žvejybos ir (arba) akvakultūros srities atstovai | | <...> iš jų iki 40 m. | |
| 8.2.2. | Nauji VVG valdymo organo nariai ataskaitiniais metais (vnt.) | |  | |  | |  | |
| <...> iš jų iki 40 m. | | <...> iš jų iki 40 m.;  <...> iš jų žvejybos ir (arba) akvakultūros srities atstovai | | <...> iš jų iki 40 m. | |
| 8.2.3. | Pasitraukę VVG valdymo organo nariai ataskaitiniais metais (vnt.) | |  | |  | |  | |
| <...> iš jų iki 40 m. | | <...> iš jų iki 40 m.;  <...> iš jų žvejybos ir (arba) akvakultūros srities atstovai | | <...> iš jų iki 40 m. | |
| 8.2.4. | **Iš viso pagal atskirus sektorius ataskaitiniais metais:** | |  | |  | |  | |
| **<...> iš jų iki 40 m.** | | **<...> iš jų iki 40 m.;**  **<...> iš jų žvejybos ir (arba) akvakultūros srities atstovai** | | **<...> iš jų iki 40 m.** | |
| 8.2.5. | **Iš viso pagal visus sektorius ataskaitiniais metais:** | |  | | | | | |
| **<...> iš jų iki 40 m.;**  **<...> iš jų žvejybos ir (arba) akvakultūros srities atstovai** | | | | | |
| **8.3.** | **Paaiškinimai** | |  | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **9.** | **INFORMACIJA APIE VPS VYKDYTOJOS DARBUOTOJŲ POKYČIUS** | | | | | |
| **Eil. Nr.** | **Reikšmė** | **VPS vadovas** | **VPS finansininkai ir (arba) buhalteriai** | **VPS administratoriai** | **VPS viešųjų ryšių specialistai** | **Iš viso** |
| **I** | **II** | **III** | **IV** | **V** | **VI** | **VII** |
| 9.1. | VPS vykdytojos darbuotojų etatai praėjusių ataskaitinių metų (vienerių metų prieš ataskaitinius metus) pabaigoje (vnt.) |  |  |  |  |  |
| 9.2. | VPS vykdytojos darbuotojų skaičius praėjusių ataskaitinių metų (vienerių metų prieš ataskaitinius metus) pabaigoje (vnt.) |  |  |  |  |  |
| 9.3. | VPS vykdytojos darbuotojų etatai ataskaitiniais metais (vnt.) |  |  |  |  |  |
| 9.4. | VPS vykdytojos darbuotojų skaičius ataskaitiniais metais (vnt.) |  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| **V DALIS. INFORMACIJA APIE LEADER METODO PRINCIPŲ BEI HORIZONTALIŲJŲ PRINCIPŲ IR PRIORITETŲ ĮGYVENDINIMĄ** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **10.** | **LEADER METODO PRINCIPŲ ĮGYVENDINIMAS** | | |
| **Eil. Nr.** | **Ataskaitiniais metais įgyvendinti veiksmai** | **Datos**  *Nuo kada iki kada buvo vykdoma* | **Sąsaja su VPS nuostatomis**  *Nurodykite pagrindinius VPS 8 dalies teiginius, kuriuos įgyvendinote ataskaitiniais metais* |
| **I** | **II** | **III** | **IV** |
| **10.1.** | **Teritorinis principas** | | |
| 10.1.1. |  |  |  |
| <...> |  |  |  |
| **10.2.** | **„Iš apačios į viršų“ principas** | | |
| 10.2.1. |  |  |  |
| <...> |  |  |  |
| **10.3.** | **Partnerystės principas** | | |
| 10.3.1. |  |  |  |
| <...> |  |  |  |
| **10.4.** | **Inovacijų principas** | | |
| 10.4.1. |  |  |  |
| <...> |  |  |  |
| **10.5.** | **Integruoto požiūrio principas** | | |
| 10.5.1. |  |  |  |
| <...> |  |  |  |
| **10.6.** | **Tinklaveikos ir bendradarbiavimo principas** | | |
| 10.6.1. |  |  |  |
| <...> |  |  |  |
| **10.7.** | **Vietos finansavimo ir valdymo principas** | | |
| 10.7.1. |  |  |  |
| <...> |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **11.** | **HORIZONTALIŲJŲ PRINCIPŲ IR PRIORITETŲ ĮGYVENDINIMAS** | | |
| **Eil. Nr.** | **Ataskaitiniais metais įgyvendinti veiksmai** | **Datos**  *Nuo kada iki kada buvo vykdoma* | **Sąsaja su VPS nuostatomis**  *Nurodykite pagrindinius VPS 8 dalies teiginius, kuriuos įgyvendinote ataskaitiniais metais* |
| **I** | **II** | **III** | **IV** |
| **11.1.** | **Jaunimas** | | |
| 11.1.1. |  |  |  |
| <...> |  |  |  |
| **11.2.** | **Kultūra** | | |
| 11.2.1. |  |  |  |
| <...> |  |  |  |
| **11.3.** | **Darnus vystymas (įskaitant aplinkosaugą ir klimato kaitos švelninimo veiksmus)** | | |
| 11.3.1. |  |  |  |
| <...> |  |  |  |
| **11.4.** | **Moterų ir vyrų lygios galimybės ir nediskriminavimo skatinimas** | | |
| 11.4.1. |  |  |  |
| <...> |  |  |  |

|  |
| --- |
| **VI DALIS. KITA INFORMACIJA** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **12.** | **VPS ĮGYVENDINIMO VIDAUS VALDYMO, STEBĖSENOS IR VERTINIMO VEIKSMAI, ATLIKTI ATASKAITINIAIS METAIS** | | |
| **Eil. Nr.** | **Ataskaitiniais metais įgyvendinti veiksmai** | **Datos**  *Nuo kada iki kada buvo vykdoma* | **Sąsaja su VPS nuostatomis**  *Nurodykite pagrindinius VPS 13.3 dalies teiginius, kuriuos įgyvendinote ataskaitiniais metais* |
| **I** | **II** | **III** | **IV** |
| 12.1. |  |  |  |
| <...> |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **13.** | **VPS KEITIMAI, ATLIKTI ATASKAITINIAIS METAIS** | | | |
| **Eil. Nr.** | **VPS keitimo esmė ir priežastis** | **VPS dalių, kurios buvo keičiamos ataskaitiniais metais, Nr.** | **VPS keitimo iniciatorius**  *Kas inicijavo VPS keitimą (VPS vykdytoja, Agentūra, Ministerija)?* | **VPS pakeitimo data**  *Kada buvo pakeista VPS?* |
| **I** | **II** | **III** | **IV** | **V** |
| 13.1. |  |  |  |  |
| <...> |  |  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **14.** | **VPS ĮGYVENDINIMO PAMOKOS** | |
| **Eil. Nr.** | **Pamoka** | **Siūlomi veiksmai** |
| **I** | **II** | **III** |
| **14.1.** | **BLOGOSIOS PAMOKOS** | **VPS VYKDYTOJOS SIŪLOMI VEIKSMAI BLOGOSIOMS PAMOKOMS IŠVENGTI** |
| **14.1.1.** | **Vietos projektų vykdytojų įvykdyti pažeidimai, pritaikytos sankcijos** |  |
| 14.1.1.1. |  |  |
| <...> |  |  |
| **14.1.2.** | **VPS vykdytojos įvykdyti pažeidimai, pritaikytos sankcijos** |  |
| 14.1.2.1. |  |  |
| <...> |  |  |
| **14.1.3.** | **<...>** |  |
| <...> |  |  |
| **14.2.** | **GEROSIOS PAMOKOS** | **VPS VYKDYTOJOS SIŪLOMI VEIKSMAI GEROSIOMS PAMOKOMS PASKATINTI** |
| **14.2.1.** |  |  |
| <...> |  |  |
| **14.2.2.** |  |  |
| <...> |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **15.** | **VPS ĮGYVENDINIMO SĄSAJA SU ES BALTIJOS JŪROS REGIONO STRATEGIJA (ES BJRS): VEIKSMAI, ATLIKTI ATASKAITINIAIS METAIS (KAI TAIKOMA)** | | |
| **Eil. Nr.** | **Ataskaitiniais metais įgyvendinti veiksmai** | **Datos**  *Nuo kada iki kada buvo vykdoma* | **Sąsaja su VPS nuostatomis**  *Nurodykite, kaip ataskaitiniais metais įgyvendinti veiksmai yra susiję su VPS 7.3 dalyje pateikta informacija dėl sąsajos su ES BJRS tikslais* |
| **I** | **II** | **III** | **IV** |
| 15.1. |  |  |  |
| <...> |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **16.** | **FAKTIŠKAI PAGAL MOKĖJIMO PRAŠYMUS APMOKĖTOS VPS ADMINISTRAVIMO IŠLAIDOS (EUR)**  *Ši lentelė pildoma už ataskaitinius ir visus ankstesnius kalendorinius metus (nuo VPS įgyvendinimo pradžios) (pvz., jeigu VPS vykdytoja 2018 m. sausio 31 d. teikia metinę VPS įgyvendinimo ataskaitą už 2017 m., ši lentelė pildoma už 2016–2017 m. – nurodoma, kokios paramos VPS administruoti sumos (Eur) buvo pervestos į strategijos vykdytojų sąskaitas nuo 2016-01-01 iki 2016-12-31 ir nuo 2017-01-01 iki 2017-12-31 (patirtos, deklaruotos ir apmokėtos išlaidos)).* | | | | | | | | | | | | |
| **Eil.**  **Nr.** | **Tinkamų finansuoti išlaidų pavadinimai pagal VPS administravimo taisykles** | **2016** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **Suma, Eur** | **Proc. nuo skirtos paramos VPS įgyvendinti** | **Proc. nuo skirtos paramos VPS administruoti** | **Proc. nuo išmokėtos viešosios paramos**  *(pagal Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 35 str. 1 d. b), c), d) ir e) papunkčius)* |
| **I** | **II** | **III** | **IV** | **V** | **VI** | **VII** | **VIII** | **IX** | **X** | **XI** | **XII** | **XIII** | **XIV** |
| **16.1.** | **VPS vykdytojos veiklos išlaidos (iš viso):** | | | | | | | | |  |  |  |  |
| **16.1.1.** | **su VPS vykdytojos darbo teisiniais santykiais susijusios išlaidos:** | | | | | | | | |  |  |  |  |
| 16.1.1.1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <...> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **16.1.2.** | **su VPS vykdytojos veiklos išlaikymu susijusios išlaidos (su VPS įgyvendinimu susijusi veiklos dalis):** | | | | | | | | |  |  |  |  |
| 16.1.2.1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <...> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **16.1.3.** | **su VPS vykdytojos veiklos išlaikymu susijusios išlaidos (ūkio dalis):** | | | | | | | | |  |  |  |  |
| 17.1.3.1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <...> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **16.2.** | **VVG teritorijos gyventojų aktyvinimo išlaidos (iš viso):** | | | | | | | | |  |  |  |  |
| **16.2.1.** | **su darbo teisiniais santykiais susijusios išlaidos:** | | | | | | | | |  |  |  |  |
| 16.2.1.1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <...> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **16.2.2.** | **su VVG teritorijos gyventojų aktyvinimo ir kita viešųjų ryšių veikla susijusios išlaidos:** | | | | | | | | |  |  |  |  |
| 16.2.2.1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <...> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **16.3.** | **Iš viso faktiškai pagal mokėjimo prašymus apmokėtos VPS administravimo išlaidos:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **17.** | **DVISEKTORĖS VPS METINĘ ĮGYVENDINIMO ATASKAITĄ TEIKIANČIO ASMENS DUOMENYS** | |
| 17.1. | Vardas, pavardė |  |
| 17.2. | Pareigos |  |
| 17.3. | Atstovavimo pagrindas |  |
| 17.4. | Data |  |
| 17.5. | Parašas ir antspaudas |  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Vietos plėtros strategijų, įgyvendinamų

bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu,

administravimo taisyklių

4 priedas

**(VPS suvestinės metinės įgyvendinimo ataskaitos forma)**

**VPS SUVESTINĖ METINĖ ĮGYVENDINIMO ATASKAITA**

|  |
| --- |
| **m.**  *įrašykite kalendorinius metus, kurių ataskaitą teikiate****[[4]](http://www.infolex.lt/ta/350965" \l "_ftn4" \o ")*** |

|  |
| --- |
| **I DALIS. BENDROJI INFORMACIJA** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **1.** | **BENDRA INFORMACIJA APIE VPS VYKDYTOJŲ METINIŲ VPS ĮGYVENDINIMO ATASKAITŲ TEIKIMĄ** | |
| 1.1. | VPS vykdytojos, laiku pateikusios metines VPS įgyvendinimo ataskaitas | *Įrašykite VPS vykdytojų pavadinimus, kurios metines VPS įgyvendinimo ataskaitas pateikė laiku.*  *Jeigu visos VPS vykdytojos metines VPS įgyvendinimo ataskaitas pateikė laiku, parašykite žodžius „Visos VPS vykdytojos metines VPS įgyvendinimo ataskaitas pateikė laiku“.* |
| 1.2. | VPS vykdytojos, pavėluotai pateikusios metines VPS įgyvendinimo ataskaitas | *Įrašykite VPS vykdytojų, kurios metines VPS įgyvendinimo ataskaitas pateikė pavėluotai, pavadinimus, skliausteliuose nurodykite, kiek darbo dienų pavėlavo.* |
| 1.3. | VPS vykdytojos, kurių metinės VPS įgyvendinimo ataskaitos patvirtintos be Agentūros pastabų | *Įrašykite VPS vykdytojų, kurių metines VPS įgyvendinimo ataskaitas Agentūra patvirtino po pirmojo VPS vykdytojų pateikimo be pastabų, pavadinimus.*  *Jeigu visų VPS vykdytojų metinės VPS įgyvendinimo ataskaitos patvirtintos be pastabų, parašykite žodžius „Visų VPS vykdytojų metinės VPS įgyvendinimo ataskaitos patvirtintos be pastabų“.* |
| 1.4. | VPS vykdytojos, kurių metinės VPS įgyvendinimo ataskaitos patvirtintos po Agentūros pastabų, teiktų: | |
| 1.4.1. | vieną kartą | *Įrašykite VPS vykdytojų, kurių metines VPS įgyvendinimo ataskaitas Agentūra patvirtino po vieną kartą teiktų pastabų, pavadinimus.* |
| 1.4.2. | du kartus | *Įrašykite VPS vykdytojų, kurių metines VPS įgyvendinimo ataskaitas Agentūra patvirtino po du kartus teiktų pastabų, pavadinimus.* |
| 1.4.3. | tris kartus arba daugiau kartų | *Įrašykite VPS vykdytojų, kurių metines VPS įgyvendinimo ataskaitas Agentūra patvirtino po tris arba daugiau kartų teiktų pastabų, pavadinimus.* |

|  |
| --- |
| **II DALIS. INFORMACIJA APIE VIETOS PROJEKTUS** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2.** | **BENDRA INFORMACIJA APIE VIETOS PROJEKTŲ ĮGYVENDINIMO PAŽANGĄ ATASKAITINIAIS METAIS** | | | | | | |
| **Eil. Nr.** | **Reikšmė** | **<...> ataskaitiniais metais** | | | **Iš viso nuo VPS įgyvendinimo pradžios pagal atskirus ES fondus (EŽŪFKP ir EJRŽF)** | | |
| **bendras**  **skaičius**  **(vnt.)** | **bendra suma (Eur)**  *Nurodoma bendra ES fondo ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto suma* | **proc. nuo visos vietos projektams skirtos paramos sumos (proc.)** | **bendras**  **skaičius**  **(vnt.)** | **bendra suma (Eur)**  *Nurodoma bendra ES fondo ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto suma* | **proc. nuo visos vietos projektams skirtos paramos sumos (proc.)** |
| **I** | **II** | **III** | **IV** | **V** | **VI** | **VII** | **VIII** |
| **2.1.** | **EŽŪFKP dalis:** | | | | | | |
| 2.1.1. | Paskelbti kvietimai teikti vietos projektus |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.2. | Gauti vietos projektai |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.3. | Įvertinti vietos projektai |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.4. | Patvirtinti vietos projektai |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.5. | Pasirašytos vietos projektų vykdymo sutartys |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.6. | Įgyvendinami vietos projektai |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.7. | Įgyvendinti vietos projektai |  |  |  |  |  |  |
| **2.2.** | **EJRŽF dalis:** | | | | | | |
| 2.2.1. | Paskelbti kvietimai teikti vietos projektus |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.2. | Gauti vietos projektai |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.3. | Įvertinti vietos projektai |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.4. | Patvirtinti vietos projektai |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.5. | Pasirašytos vietos projektų vykdymo sutartys |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.6. | Įgyvendinami vietos projektai |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.7. | Įgyvendinti vietos projektai |  |  |  |  |  |  |
| **2.3.** | **Paaiškinimai** | | | | | | |
| 2.3.1. |  | | | | | | |
| 2.3.2. |  | | | | | | |
| <...> |  | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **3.** | **DETALI INFORMACIJA APIE VIETOS PROJEKTŲ ĮGYVENDINIMO PAŽANGĄ ATASKAITINIAIS METAIS** | | | | | | | | | | |
| **Eil. Nr.** | **Reikšmė**  *Nereikalingas eilutes panaikinkite arba pagal poreikį įterpkite naujas* | | | **<...> ataskaitiniai metai** | | | | | | | |
| **EŽŪFKP prioritetai ir tikslinės sritys arba EJRŽF konkretūs tikslai ir uždaviniai, prie kurių prisidedama (kodai)** | | | **skaičius**  **(vnt.)** | | **suma (Eur)** | | **proc. nuo visos vietos projektams skirtos paramos sumos pagal ES fondą (EŽŪFKP arba EJRŽF) (proc.)** |
| **I** | **II** | | | **III** | | | **IV** | | **V** | | **VI** |
| **3.1.** | **Paskelbti kvietimai teikti vietos projektus pagal VPS priemonių ir veiklos sričių kodus:** | | | | | | | | | | |
| **3.1.1.** | **EŽŪFKP dalis:** | | | | | | | | | | |
| 3.1.1.1. | LEADER-19.2-4.2 | | |  | | |  | |  | |  |
| 3.1.1.2. | LEADER-19.2-6.2 | | |  | | |  | |  | |  |
| 3.1.1.3. | LEADER-19.2-6.4 | | |  | | |  | |  | |  |
| 3.1.1.4. | LEADER-19.2-7.2 | | |  | | |  | |  | |  |
| 3.1.1.5. | LEADER-19.2-7.6 | | |  | | |  | |  | |  |
| 3.1.1.6. | LEADER-19.2-16.3 | | |  | | |  | |  | |  |
| 3.1.1.7. | LEADER-19.2-16.4 | | |  | | |  | |  | |  |
| 3.1.1.8. | LEADER-19.2-16.9 | | |  | | |  | |  | |  |
| 3.1.1.9. | LEADER-19.2-SAVA-1 | | |  | | |  | |  | |  |
| 3.1.1.10. | LEADER-19.2-SAVA-2 | | |  | | |  | |  | |  |
| 3.1.1.11. | LEADER-19.2-SAVA-3 | | |  | | |  | |  | |  |
| 3.1.1.12. | LEADER-19.2-SAVA-4 | | |  | | |  | |  | |  |
| 3.1.1.13. | LEADER-19.2-SAVA-*pavadinimas*  *Pagal temą apibendrinkite VPS savarankiškas priemones, kurioms nėra suteiktas kodas pagal VPS atrankos taisyklių 1 priedą. Pavadinimą įrašykite laisva forma pagal VPS investicijų turinį ir apibendrintą informaciją.* | | |  | | |  | |  | |  |
| <...> | <...> | | |  | | |  | |  | |  |
| **3.1.2.** | **EJRŽF dalis:** | | | | | | | | | | |
| 3.1.2.1. | BIVP-AKVA-1 | | |  | | |  | |  | |  |
| 3.1.2.2. | BIVP-AKVA-2 | | |  | | |  | |  | |  |
| 3.1.2.3. | BIVP-AKVA-3 | | |  | | |  | |  | |  |
| 3.1.2.4. | BIVP-AKVA-4 | | |  | | |  | |  | |  |
| 3.1.2.5. | BIVP-AKVA-5 | | |  | | |  | |  | |  |
| 3.1.2.6. | BIVP-AKVA-6 | | |  | | |  | |  | |  |
| 3.1.2.7. | BIVP-AKVA-7 | | |  | | |  | |  | |  |
| 3.1.2.8. | BIVP-AKVA-8 | | |  | | |  | |  | |  |
| 3.1.2.9. | BIVP-AKVA-9 | | |  | | |  | |  | |  |
| 3.1.2.10. | BIVP-AKVA-10 | | |  | | |  | |  | |  |
| 3.1.2.11. | BIVP-AKVA- SAVA-*pavadinimas*  *Pagal temą apibendrinkite VPS savarankiškas priemones, kurioms nėra suteiktas kodas pagal VPS atrankos taisyklių 1 priedą. Pavadinimą įrašykite laisva forma pagal VPS investicijų turinį ir apibendrintą informaciją.* | | |  | | |  | |  | |  |
| <...> | <...> | | |  | | |  | |  | |  |
| **3.2.** | **Gauti vietos projektai pagal VPS priemonių ir veiklos sričių kodus:** | | | | | | | | | | |
| **3.2.1.** | **EŽŪFKP dalis:** | | | | | | | | | | |
| 3.2.1.1. | <...> | | |  | | |  | |  | |  |
| <...> | <...>  *Pagal analogiją pildykite taip, kaip nurodyta šios lentelės 3.1 dalyje.* | | |  | | |  | |  | |  |
| **3.2.2.** | **EJRŽF dalis:** | | | | | | | | | | |
| 3.2.2.1. | <...> | | |  | | |  | |  | |  |
| <...> | <...>  *Pagal analogiją pildykite taip, kaip nurodyta šios lentelės 3.1 dalyje.* | | |  | | |  | |  | |  |
| **3.3.** | **Įvertinti vietos projektai pagal VPS priemonių ir veiklos sričių kodus:** | | | | | | | | | | |
| **3.3.1.** | **EŽŪFKP dalis:** | | | | | | | | | | |
| 3.3.1.1. | <...> | | |  | | |  | |  | |  |
| <...> | <...>  *Pagal analogiją pildykite taip, kaip nurodyta šios lentelės 3.1 dalyje.* | | |  | | |  | |  | |  |
| **3.3.2.** | **EJRŽF dalis:** | | | | | | | | | | |
| 3.3.2.1. | <...> | | |  | | |  | |  | |  |
| <...> | <...>  *Pagal analogiją pildykite taip, kaip nurodyta šios lentelės 3.1 dalyje.* | | |  | | |  | |  | |  |
| **3.4.** | **Patvirtinti vietos projektai pagal VPS priemonių ir veiklos sričių kodus:** | | | | | | | | | | |
| **3.4.1.** | **EŽŪFKP dalis:** | | | | | | | | | | |
| 3.4.1.1. | <...> | | |  | | |  | |  | |  |
| <...> | <...>  *Pagal analogiją pildykite taip, kaip nurodyta šios lentelės 3.1 dalyje.* | | |  | | |  | |  | |  |
| **3.4.2.** | **EJRŽF dalis:** | | | | | | | | | | |
| 3.4.2.1. | <...> | | |  | | |  | |  | |  |
| <...> | <...>  *Pagal analogiją pildykite taip, kaip nurodyta šios lentelės 3.1 dalyje.* | | |  | | |  | |  | |  |
| **3.5.** | **Pasirašytos vietos projektų vykdymo sutartys pagal VPS priemonių ir veiklos sričių kodus:** | | | | | | | | | | |
| **3.5.1.** | **EŽŪFKP dalis:** | | | | | | | | | | |
| 3.5.1.1. | <...> | | |  | | |  | |  | |  |
| <...> | <...>  *Pagal analogiją pildykite taip, kaip nurodyta šios lentelės 3.1 dalyje.* | | |  | | |  | |  | |  |
| **3.5.2.** | **EJRŽF dalis:** | | | | | | | | | | |
| 3.5.2.1. | <...> | | |  | | |  | |  | |  |
| <...> | <...>  *Pagal analogiją pildykite taip, kaip nurodyta šios lentelės 3.1 dalyje.* | | |  | | |  | |  | |  |
| **3.6.** | **Įgyvendinami vietos projektai pagal VPS priemonių ir veiklos sričių kodus:** | | | | | | | | | | |
| **3.6.1.** | **EŽŪFKP dalis:** | | | | | | | | | | |
| 3.6.1.1. | <...> | | |  | | |  | |  | |  |
| <...> | <...>  *Pagal analogiją pildykite taip, kaip nurodyta šios lentelės 3.1 dalyje.* | | |  | | |  | |  | |  |
| **3.6.2.** | **EJRŽF dalis:** | | | | | | | | | | |
| 3.6.2.1. | <...> | | |  | | |  | |  | |  |
| <...> | <...>  *Pagal analogiją pildykite taip, kaip nurodyta šios lentelės 3.1 dalyje.* | | |  | | |  | |  | |  |
| **3.7.** | **Įgyvendinti vietos projektai pagal VPS priemonių ir veiklos sričių kodus:** | | | | | | | | | | |
| **3.7.1.** | **EŽŪFKP dalis:** | | | | | | | | | | |
| 3.7.1.1. | <...> | | |  | | |  | |  | |  |
| <...> | <...>  *Pagal analogiją pildykite taip, kaip nurodyta šios lentelės 3.1 dalyje.* | | |  | | |  | |  | |  |
| **3.7.2.** | **EJRŽF dalis:** | | | | | | | | | | |
| 3.7.2.1. | <...> | | |  | | |  | |  | |  |
| <...> | <...>  *Pagal analogiją pildykite taip, kaip nurodyta šios lentelės 3.1 dalyje.* | | |  | | |  | |  | |  |
| **3.8.** | **Gerieji įgyvendintų vietos projektų pavyzdžiai:**  *Pateikite bent po vieną sėkmingai įgyvendintą vietos projektą-gerąjį pavyzdį,* ***prisidedantį prie skirtingų ES kaimo plėtros prioritetų tikslinių sričių* *ir EJRŽF konkrečių tikslų ir uždavinių.*** | | | | | | | | | | |
| **3.8.1.** | **VPS vykdytojos pavadinimas ir vietos projekto vykdytojo pavadinimas** | **Vietos projekto pavadinimas** | **Skirta paramos suma (Eur) ir ES fondas (EŽŪFKP arba EJRŽF)** | | **EŽŪFKP prioritetai ir tikslinės sritys arba EJRŽF konkretūs tikslai ir uždaviniai, prie kurių prisidėta (kodai)** | | | **Trumpas vietos projekto turinio apibūdinimas**  *Apibūdinkite vietos projekto tikslus, tikslines grupes (jeigu tokios išskirtos) ir pasiektus rezultatus (iki 5 sakinių).* | | | |
| **I** | **II** | **III** | **IV** | | **V** | | | **VI** | | | |
| 3.8.1.1. |  |  |  | |  | | |  | | | |
| 3.8.1.2. |  |  |  | |  | | |  | | | |
| <...> |  |  |  | |  | | |  | | | |
| **3.9.** | **Problemos, su kuriomis buvo susidurta <...> ataskaitiniais metais, siekiant vietos projektų įgyvendinimo pažangos**  *Apibendrinę metinėse VPS ataskaitose pateiktus duomenis, įvardykite dažniausiai pasitaikiusias problemas, siekiant vietos projektų įgyvendinimo pažangos, jas kategorizuokite atsižvelgiant į VPS įgyvendinimo proceso etapus (pvz., kvietimais teikti vietos projektus, vietos projektų vertinimu, vietos projektų tvirtinimu, vietos projektų įgyvendinimu, VPS vykdytojos funkcijomis ir VPS administravimu). Informaciją pateikite pradėdami dažniausiai pasitaikiusia problema ir baigdami rečiausiai pasitaikiusia problema, kurią patyrė bent kelios VPS vykdytojos.* | | | | | | | | | | |
| **3.9.1.** | **Problema** | | | | | **VPS vykdytojos, patyrę problemą** | | | | **Išspręsta / neišspręsta problema** | |
| **I** | **II** | | | | | **III** | | | | **IV** | |
| 3.9.1.1. |  | | | | |  | | | |  | |
| 3.9.1.2. |  | | | | |  | | | |  | |
| <...> |  | | | | |  | | | |  | |
| **3.10.** | **Paaiškinimai** | | | | | | | | | | |
| 3.10.1. |  | | | | |  | | | |  | |
| 3.10.2. |  | | | | |  | | | |  | |
| <...> |  | | | | |  | | | |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **4.** | **VPS ĮGYVENDINIMO RODIKLIAI, SUSIJĘ SU VIETOS PROJEKTŲ ĮGYVENDINIMU, PASIEKTI <...> ATASKAITINIAIS METAIS** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **4.1.** | **VPS pasiekimų produkto rodikliai (EŽŪFKP dalis)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **VPS įgyvendinimo rodiklių pavadinimai** | | **ESIF teminiai tikslai** | | | | | | | | | | | | | | | | **Iš viso pasiekta <...> ataskaitiniais metais**  **(visų VPS duomenys)** | | | | | **Iš viso pasiekta nuo VPS patvirtinimo dienos**  **(visų VPS duomenys)** | | | | **Iš viso suplanuota nuo VPS patvirtinimo dienos**  **(visų VPS duomenys)** | | | | **Proc. nuo VPS planuoto rodiklio ir faktinio pasiekimo**  **(visų VPS duomenys)** | | |
| **1** | | **10** | **3** | **3** | | **5-6** | | **4** | | **8** | | **9** | | **2** | |
| **EŽŪFKP prioritetai ir tikslinės sritys** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **1A** | | **1C** | **2B** | **3A** | | **4A** | | **5C** | | **6A** | | **6B** | | **6C** | |
| **I** | **II** | | **III** | | **IV** | **V** | **VI** | | **VII** | | **VIII** | | **IX** | | **X** | | **XI** | | **XII** | | | | | **XIII** | | | | **XIV** | | | | **XV** | | |
| **4.1.1.** | **Atskaitiniais metais baigtų įgyvendinti vietos projektų skaičius (vnt.):** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |  | | | |  | | |
| 4.1.1.1. | Baigtų įgyvendinti vietos projektų, kuriuos pateikė NVO, skaičius (vnt.) | |  | |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | | | |  | | | |  | | | |  | | |
| 4.1.1.2. | Baigtų įgyvendinti vietos projektų, kuriuos pateikė vietos valdžios institucija (savivaldybė) arba valstybės institucija/organizacija, skaičius (vnt.) | |  | |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | | | |  | | | |  | | | |  | | |
| 4.1.1.3. | Baigtų įgyvendinti vietos projektų, kuriuos pateikė MVĮ, skaičius (vnt.) | |  | |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | | | |  | | | |  | | | |  | | |
| 4.1.1.4. | Baigtų įgyvendinti vietos projektų, kuriuos pateikė fiziniai asmenys, skaičius (iš jų ūkininkai) (vnt.):  *Nurodykite vietos projektų, kuriuos pateikė fiziniai asmenys, skaičių. Skliausteliuose pažymėkite, kiek iš jų pateikė ūkininkai.* | |  | |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | | | |  | | | |  | | | |  | | |
| 4.1.1.4.1. | iš jų iki 40 m. (iš jų ūkininkai)  *Nurodykite vietos projektų, kuriuos pateikė fiziniai asmenys iki 40 m., skaičių. Skliausteliuose pažymėkite, kiek iš jų pateikė jaunieji ūkininkai.* | |  | |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | | iš viso: | | moterų: | | | iš viso: | | moterų: | | iš viso: | | moterų: | | iš viso: | | moterų: |
| vyrų: | | | vyrų: | | vyrų: | | vyrų: |
| 4.1.1.4.2. | iš jų vyresni kaip 40 m. (iš jų ūkininkai)  *Nurodykite vietos projektų, kuriuos pateikė fiziniai asmenys kuriems daugiau kaip 40 m., skaičių. Skliausteliuose pažymėkite, kiek iš jų pateikė ūkininkai, vyresni negu 40 m.* | |  | |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | | iš viso: | | moterų: | | | iš viso: | | moterų: | | iš viso: | | moterų: | | iš viso: | | moterų: |
| vyrų: | | | vyrų: | | vyrų: | | vyrų: |
| 4.1.1.5. | Baigtų įgyvendinti vietos projektų, kuriuos pateikė 4.1.1.1–4.1.1.4 papunkčiuose neišvardyti asmenys, skaičius (vnt.) | |  | |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | | | |  | | | |  | | | |  | | |
| **4.1.2.** | **Priemonės veiklos srities kodas: LEADER*-*19.2-4.2** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1.2.1. | Baigtų įgyvendinti vietos projektų skaičius (vnt.) | | - | | - | - |  | | - | | - | | - | | - | | - | |  | | | | |  | | | |  | | | |  | | |
| **4.1.3.** | **Priemonės veiklos srities kodas: LEADER-19.2-6.2** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1.3.1. | Baigtų įgyvendinti vietos projektų skaičius (vnt.) | | - | | - | - | - | | - | |  | |  | | - | | - | |  | | | | |  | | | |  | | | |  | | |
| **4.1.4.** | **Priemonės veiklos srities kodas: LEADER-19.2-6.4** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1.4.1. | Baigtų įgyvendinti vietos projektų skaičius (vnt.) | | - | | - | - | - | | - | |  | |  | | - | | - | |  | | | | |  | | | |  | | | |  | | |
| **4.1.5.** | **Priemonės veiklos srities kodas: LEADER-19.2-7.2** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1.5.1. | Baigtų įgyvendinti vietos projektų skaičius (vnt.) | | - | | - | - | - | | - | | - | | - | |  | | - | |  | | | | |  | | | |  | | | |  | | |
| 4.1.5.2. | VVG teritorijos gyventojų, gaunančių naudą dėl pagerintos infrastruktūros, skaičius (vnt.) | | - | | - | - | - | | - | | - | | - | |  | | - | |  | | | | |  | | | |  | | | |  | | |
| **4.1.6.** | **Priemonės veiklos srities kodas: LEADER-19.2-7.6** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1.6.1. | Baigtų įgyvendinti vietos projektų skaičius (vnt.) | | - | | - | - | - | | - | | - | | - | |  | | - | |  | | | | |  | | | |  | | | |  | | |
| 4.1.6.2. | VVG teritorijos gyventojų, gaunančių naudą dėl pagerintos infrastruktūros, skaičius (vnt.) | | - | | - | - | - | | - | | - | | - | |  | | - | |  | | | | |  | | | |  | | | |  | | |
| **4.1.7.** | **Priemonės veiklos srities kodas: LEADER-19.2-16.3** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1.7.1. | Baigtų įgyvendinti vietos projektų skaičius (vnt.) | |  | | - | - | - | | - | | - | | - | | - | | - | |  | | | | |  | | | |  | | | |  | | |
| **4.1.8.** | **Priemonės veiklos srities kodas: LEADER-19.2-16.4** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1.8.1. | Baigtų įgyvendinti vietos projektų skaičius (vnt.) | |  | | - | - |  | | - | | - | | - | | - | | - | |  | | | | |  | | | |  | | | |  | | |
| **4.1.9.** | **Priemonės veiklos srities kodas: LEADER-19.2-16.9** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1.9.1. | Baigtų įgyvendinti vietos projektų skaičius (vnt.) | |  | | - | - | - | | - | | - | | - | | - | | - | |  | | | | |  | | | |  | | | |  | | |
| **4.1.10.** | **Priemonės kodas: LEADER-19.2-SAVA-1 (savarankiška VPS priemonė)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1.10.1. | Baigtų įgyvendinti vietos projektų skaičius (vnt.) | | - | | - | - | - | | - | | - | | - | |  | | - | |  | | | | |  | | | |  | | | |  | | |
| **4.1.11.** | **Priemonės kodas: LEADER-19.2-SAVA-2 (savarankiška VPS priemonė)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1.11.1. | Baigtų įgyvendinti vietos projektų skaičius (vnt.) | | - | | - | - | - | | - | | - | | - | |  | | - | |  | | | | |  | | | |  | | | |  | | |
| **4.1.12.** | **Priemonės kodas: LEADER-19.2-SAVA-3 (savarankiška VPS priemonė)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1.12.1. | Baigtų įgyvendinti vietos projektų, susijusių su inovacijų ir bendradarbiavimo skatinimo mokymais, skaičius (vnt.) | |  | | - | - | - | | - | | - | | - | | - | | - | |  | | | | |  | | | |  | | | |  | | |
| 4.1.12.2. | Baigtų įgyvendinti vietos projektų, susijusių su VVG teritorijos gyventojų kompiuterinio raštingumo mokymais, skaičius (vnt.) | | - | | - | - | - | | - | | - | | - | | - | |  | |  | | | | |  | | | |  | | | |  | | |
| 4.1.12.3. | Baigtų įgyvendinti vietos projektų, susijusių su verslumo (žemės ūkio srityje, ne žemės ūkio srityje, socialinio verslo srityje) skatinimo mokymais, skaičius (vnt.) | | - | | - | - |  | | - | | - | |  | |  | | - | |  | | | | |  | | | |  | | | |  | | |
| 4.1.12.4. | Baigtų įgyvendinti vietos projektų, susijusių su kitais nei 4.1.12.1–4.1.12.3 papunkčiuose minimais mokymais, skaičius | | - | |  | - | - | | - | | - | | - | | - | | - | |  | | | | |  | | | |  | | | |  | | |
| 4.1.12.5. | Faktinis įvykusių mokymų dalyvių skaičius (vnt., ne unikalių) | |  | |  | - | - | | - | | - | | - | | - | | - | |  | | | | |  | | | |  | | | |  | | |
| 4.1.12.6. | **Mokymų pagal vietos projektus turinys**  *Prašome apibendrinti VPS vykdytojų metinėse VPS įgyvendinimo ataskaitose pateiktą informaciją ir pateikti mokymų temų, finansuotų iš vietos projektams įgyvendinti skirtų lėšų, sąrašą pagal mokymų temų populiarumą (nuo dažniausiai iki rečiausiai pasitaikiusios mokymų temos įgyvendinant VPS). Nurodykite mokymų temas, kokios buvo atskirų mokymų trukmės (akad. val.), taip pat kokie buvo mokymų paslaugų teikėjai (pavadinimai, įmonės kodai) ir lektoriai (vardai ir pavardės).* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **VPS vykdytojos**  *Nurodykite, kurių VPS vykdytojų VPS įgyvendinimo metu buvo vykdomi mokymai pagal mokymų temas. Jeigu mokymai pagal tas pačias mokymų temas vyko įgyvendinant daugiau kaip 10 VPS, nurodykite tik VPS vykdytojų skaičių.* | | | | | | | | | | | | |
| 4.1.12.6.1. |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |
| 4.1.12.6.2. |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |
| <...> |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |
| **4.1.13.** | **Priemonės kodas: LEADER-19.2-SAVA-4 (savarankiška VPS priemonė)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1.13.1. | Baigtų įgyvendinti vietos projektų skaičius (vnt.) | |  | |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | | | |  | | | |  | | | |  | | |
| **4.1.14.** | **Priemonės kodas: LEADER-19.2-SAVA-<...> (savarankiška VPS priemonė)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1.14.1. | Baigtų įgyvendinti vietos projektų skaičius (vnt.) | |  | |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | | | |  | | | |  | | | |  | | |
| **4.2.** | **VPS pasiekimų tikslo rodikliai (EŽŪFKP dalis)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.2.1. | Sukurtų naujų darbo vietų (naujų etatų) skaičius pagal baigtus įgyvendinti vietos projektus (vnt.) | |  | |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | | | |  | | | |  | | | |  | | |
| 4.2.2. | Išlaikytų darbo vietų (etatų) skaičius pagal baigtus įgyvendinti vietos projektus (vnt.) | |  | |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | | | |  | | | |  | | | |  | | |
| **4.3.** | **VPS pasiekimų produkto rodikliai (EJRŽF dalis)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Eil. Nr.** | **VPS įgyvendinimo rodiklių pavadinimas** | **ESIF teminiai tikslai** | | | | | | | | | | | | | | | | **Iš viso pasiekta <...> ataskaitiniais metais**  **(visų VPS duomenys)** | | | | | **Iš viso pasiekta nuo VPS patvirtinimo dienos**  **(visų VPS duomenys)** | | | | **Iš viso suplanuota nuo VPS patvirtinimo dienos**  **(visų VPS duomenys)** | | | | **Proc. nuo VPS planuoto rodiklio ir faktinio pasiekimo**  **(visų VPS duomenys)** | | | |
| **3** | | **8** | | **3** | | **3** | | **6** | | **8** | | **3** | | **3** | |
| **EJRŽF konkretūs tikslai ir uždaviniai** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **8.1.1. Ž** | | **8.1.2. Ž** | | **8.1.3. Ž** | | **8.2.1. Ž** | | **8.2.2. Ž** | | **8.2.3. Ž** | | **8.3.1. Ž** | | **8.3.2. Ž** | |
| **I** | **II** | **III** | | **IV** | | **V** | | **VI** | | **VII** | | **VIII** | | **IX** | | **X** | | **XI** | | | | | **XII** | | | | **XIII** | | | | **XIV** | | | |
| **4.3.1.** | **Atskaitiniais metais baigtų įgyvendinti vietos projektų skaičius (vnt.):** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |  | | | |  | | | |
| 4.3.1.1. | Baigtų įgyvendinti vietos projektų skaičius (vnt.) |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | | | |  | | | |  | | | |  | | | |
| 4.3.1.2. | Baigtų įgyvendinti vietos projektų, kuriuos pateikė vietos valdžios institucija (savivaldybė) arba valstybės institucija/organizacija, skaičius (vnt.) |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | | | |  | | | |  | | | |  | | | |
| 4.3.1.3. | Baigtų įgyvendinti vietos projektų, kuriuos pateikė MVĮ, skaičius (vnt.) |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | | | |  | | | |  | | | |  | | | |
| 4.3.1.4. | Baigtų įgyvendinti vietos projektų, kuriuos pateikė fiziniai asmenys, skaičius (vnt.): |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | | | |  | | | |  | | | |  | | | |
| 4.3.1.4.1. | iš jų iki 40 m. |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | iš viso: | | moterų: | | | iš viso: | | moterų: | | iš viso: | | moterų: | | iš viso: | | moterų: | |
| vyrų: | | | vyrų: | | vyrų: | | vyrų: | |
| 4.3.1.4.2. | iš jų daugiau kaip 40 m. |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | iš viso: | | moterų: | | | iš viso: | | moterų: | | iš viso: | | moterų: | | iš viso: | | moterų: | |
| vyrų: | | | vyrų: | | vyrų: | | vyrų: | |
| 4.3.1.5. | Baigtų įgyvendinti vietos projektų, kuriuos pateikė 4.3.1.1–4.3.1.4 papunkčiuose neišvardyti asmenys, skaičius (vnt.) |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | | | |  | | | |  | | | |  | | | |
| **4.3.2.** | **Priemonės kodas: BIVP-AKVA-1** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.3.2.1. | Baigtų įgyvendinti vietos projektų skaičius (vnt.) |  | | **-** | | **-** | | **-** | | **-** | | **-** | | **-** | | **-** | |  | | | | |  | | | |  | | | |  | | | |
| **4.3.3.** | **Priemonės kodas: BIVP-AKVA-2** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.3.3.1. | Baigtų įgyvendinti vietos projektų skaičius (vnt.) |  | | **-** | | **-** | | **-** | | **-** | | **-** | | **-** | | **-** | |  | | | | |  | | | |  | | | |  | | | |
| **4.3.4.** | **Priemonės kodas: BIVP-AKVA-3** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.3.4.1. | Baigtų įgyvendinti vietos projektų skaičius (vnt.) | **-** | |  | | **-** | | **-** | | **-** | | **-** | | **-** | | **-** | |  | | | | |  | | | |  | | | |  | | | |
| **4.3.5.** | **Priemonės kodas: BIVP-AKVA-4** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.3.5.1. | Baigtų įgyvendinti vietos projektų skaičius (vnt.) | **-** | |  | | **-** | | **-** | | **-** | | **-** | | **-** | | **-** | |  | | | | |  | | | |  | | | |  | | | |
| **4.3.6.** | **Priemonės kodas: BIVP-AKVA-5** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.3.6.1. | Baigtų įgyvendinti vietos projektų skaičius (vnt.) | **-** | | **-** | | **-** | | **-** | |  | | **-** | | **-** | | **-** | |  | | | | |  | | | |  | | | |  | | | |
| **4.3.7.** | **Priemonės kodas: BIVP-AKVA-6** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.3.7.1. | Baigtų įgyvendinti vietos projektų skaičius (vnt.) | **-** | | **-** | | **-** | | **-** | |  | | **-** | | **-** | | **-** | |  | | | | |  | | | |  | | | |  | | | |
| **4.3.8.** | **Priemonės kodas: BIVP-AKVA-7** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.3.8.1. | Baigtų įgyvendinti vietos projektų skaičius (vnt.) | **-** | | **-** | | **-** | |  | | **-** | | **-** | | **-** | | **-** | |  | | | | |  | | | |  | | | |  | | | |
| **4.3.9.** | **Priemonės kodas: BIVP-AKVA-8** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.3.9.1. | Baigtų įgyvendinti vietos projektų skaičius (vnt.) | **-** | | **-** | | **-** | | **-** | | **-** | | **-** | | **-** | |  | |  | | | | |  | | | |  | | | |  | | | |
| **4.3.10.** | **Priemonės kodas: BIVP-AKVA-9** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.3.10.1. | Baigtų įgyvendinti vietos projektų skaičius (vnt.) | **-** | | **-** | | **-** | | **-** | | **-** | | **-** | | **-** | |  | |  | | | | |  | | | |  | | | |  | | | |
| **4.3.11.** | **Priemonės kodas: BIVP-AKVA-10** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.3.11.1. | Baigtų įgyvendinti vietos projektų skaičius (vnt.) | **-** | | **-** | | **-** | | **-** | | **-** | | **-** | |  | | **-** | |  | | | | |  | | | |  | | | |  | | | |
| **4.3.12.** | **Priemonės kodas: BIVP-AKVA-SAVA-<...> (savarankiška VPS priemonė)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.3.12.1. | Baigtų įgyvendinti vietos projektų skaičius (vnt.) |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | | | |  | | | |  | | | |  | | | |
| **4.4.** | **VPS pasiekimų tikslo rodikliai (EJRŽF dalis)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.1. | Sukurtų naujų darbo vietų (naujų etatų) skaičius pagal baigtus įgyvendinti vietos projektus (vnt.) |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | | | |  | | | |  | | | |  | | | |
| 4.4.2. | Išlaikytų darbo vietų skaičius pagal baigtus įgyvendinti vietos projektus (vnt.) |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | | | |  | | | |  | | | |  | | | |
| **4.5.** | **Paaiškinimai:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **4.5.1.** | **dėl EŽŪFKP dalies:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.5.1.1. |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.5.1.2. |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <...> |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **4.5.2.** | **dėl EJRŽF dalies:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.5.2.1. |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.5.2.2. |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <...> |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| **III DALIS. INFORMACIJA APIE KITAS VPS VYKDYTOJŲ VEIKLAS ATASKAITINIAIS METAIS** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **5.** | **INFORMACIJA APIE VVG TERITORIJŲ GYVENTOJŲ AKTYVINIMO VEIKSMUS, VPS ĮGYVENDINIMO VIEŠINIMĄ IR MOKYMUS ATASKAITINIAIS METAIS** | | | |
| **I** | **II** | **III** | **IV** | **V** |
| **5.1.** | **VVG teritorijų gyventojų aktyvinimo veiksmai, atlikti <...> ataskaitiniais metais**  *Apibendrinę VPS metinėse ataskaitose pateiktus duomenis, įvardykite ataskaitiniais metais atliktus VVG teritorijų gyventojų aktyvinimo veiksmus. Informaciją pateikite pradėdami dažniausiai ir baigdami rečiausiai vykdytais VVG teritorijų gyventojų aktyvinimo veiksmais.* | **ES fondas: EŽŪFKP ir (arba) EJRŽF**  *Nurodykite ES fondą ir skliausteliuose pažymėkite ES kaimo plėtros prioriteto tikslinės srities kodą arba ES žvejybos ir akvakultūros prioriteto konkretaus tikslo ir uždavinio kodą, prie kurio prisidedama veiksmo įgyvendinimu.* | **VPS vykdytojų, atlikusių veiksmus, pavadinimai ir (arba) skaičius**  *Jeigu veiksmą atliko daugiau kaip 10 VPS vykdytojų, nurodykite tik VPS vykdytojų skaičių.* | **Datos**  *Nuo kada iki kada buvo vykdoma* |
| 5.1.1. |  |  |  |  |
| 5.1.2. |  |  |  |  |
| <...> |  |  |  |  |
| **5.2.** | **Kitos VPS įgyvendinimo viešinimo priemonės, įgyvendintos <...> ataskaitiniais metais**  *Apibendrinę VPS metinėse ataskaitose pateiktus duomenis, įvardykite ataskaitiniais metais įgyvendintas VPS viešinimo priemones. Informaciją pateikite pradėdami dažniausiai ir baigdami rečiausiai įgyvendintomis VPS viešinimo priemonėmis.* | **ES fondas: EŽŪFKP ir (arba) EJRŽF**  *Nurodykite ES fondą, kuris buvo viešinamas* | **VPS vykdytojų, įgyvendinusių viešinimo priemones, pavadinimai ir (arba) skaičius**  *Jeigu VPS viešinimo priemonę įgyvendino daugiau kaip 10 VPS vykdytojų, nurodykite tik VPS vykdytojų skaičių.* | **Datos**  *Nuo kada iki kada buvo vykdoma* |
| 5.2.1. |  |  |  |  |
| 5.2.2. |  |  |  |  |
| <...> |  |  |  |  |
| **5.3.** | **Mokymai, įvykę <...> ataskaitiniais metais**  *Apibendrinę VPS metinėse ataskaitose pateiktus ir Agentūros turimus duomenis, nurodykite įvykusių mokymų, kurie buvo finansuoti iš paramos VPS administruoti lėšų, temas. Informaciją pateikite pradėdami dažniausiai ir baigdami rečiausiai vykusiais mokymais pagal temas. Nurodykite mokymų temas, kokios buvo atskirų mokymų trukmės (akad. val.), taip pat kokie buvo mokymų paslaugų teikėjai (pavadinimai, įmonės kodai) ir lektoriai (vardai ir pavardės).* | **ES fondas: EŽŪFKP ir (arba) EJRŽF**  *Nurodykite ES fondą, su kurio investavimo sritimis susiję mokymai ir, atsižvelgdami į mokymų turinį, skliausteliuose pažymėkite ES kaimo plėtros prioriteto tikslinės srities kodą arba ES žvejybos ir akvakultūros prioriteto konkretaus tikslo ir uždavinio kodą, prie kurio prisidėta mokymų įgyvendinimu.* | **VPS vykdytojų, turėjusių mokymus, pavadinimai ir (arba) skaičius**  *Jeigu mokymai pagal konkrečią mokymų temą vyko pas daugiau kaip 10 VPS vykdytojų, nurodykite tik VPS vykdytojų skaičių.* | **Valandų skaičius**  *Nurodykite vidutinį mokymų valandų skaičių* |
| **5.3.1.** | **VVG darbuotojų mokymai** | | | |
| 5.3.1.1. |  |  |  |  |
| 5.3.1.2. |  |  |  |  |
| <...> |  |  |  |  |
| **5.3.2.** | **Potencialių vietos projektų paraiškų teikėjų mokymai** | | | |
| 5.3.2.1. |  |  |  |  |
| 5.3.2.2. |  |  |  |  |
| <...> |  |  |  |  |
| **5.4.** | **Mokymų temos, kurių Agentūra nepatvirtino**  **<...> ataskaitiniais metais**  *Apibendrinę Agentūros turimus duomenis, nurodykite mokymų temas, pagal kurias VPS vykdytojos pageidavo mokytis (iš VPS administravimo lėšų), tačiau Agentūra mokymų temų nepatvirtino.* | **ES fondas: EŽŪFKP ir (arba) EJRŽF**  *Nurodykite ES fondą, su kurio investavimo sritimis mokymai būtų susiję. Jeigu mokymai nebūtų susiję su ES fondų investavimo sritimis, nurodykite: „nesusiję“.* | | **VPS vykdytojų, kurių siūlytoms mokymų temoms nepritarta, skaičius ir pavadinimai** |
| 5.4.1. |  |  | |  |
| 5.4.2. |  |  | |  |
| <...> |  |  | |  |

|  |
| --- |
| **IV DALIS. INFORMACIJA APIE POKYČIUS VPS VYKDYTOJOS VEIKLOJE ATASKAITINIAIS METAIS** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **6.** | **INFORMACIJA APIE VPS VYKDYTOJŲ NARIUS (APIBENDRINTA INFORMACIJA)** | | | | | |
| **6.1.** | **Informacija apie VPS vykdytojų narių visuotinius susirinkimus, susijusius su VPS įgyvendinimu ir (arba) administravimu** | | | | | |
| **Eil. Nr.** | **Reikšmė** | **Atsakymas** | | | | |
| 6.1.1. | Susirinkimuose svarstyti klausimai, susiję su VPS įgyvendinimu ir (arba) administravimu | *Apibendrinkite VPS vykdytojų metinėse VPS įgyvendinimo ataskaitose nurodytus VPS vykdytojos visuotiniuose narių susirinkimuose svarstytus klausimus, susijusius su VPS įgyvendinimu ir (arba) administravimu ataskaitiniais metais. Informaciją pateikite nuo dažniausiai iki rečiausiai svarstytų klausimų (nuo 5 iki 10).* | | | | |
| 6.1.2. | Susirinkimų dėl VPS įgyvendinimo ir (arba) administravimo skaičius per metus | dažniausiai vyko  *(VPS vykdytojos (-ų) pavadinimas (-ai) ir susirinkimų skaičius)* | | |  | |
| rečiausiai vyko  *(VPS vykdytojos (-ų) pavadinimas (-ai) ir susirinkimų skaičius)* | | |  | |
| vidurkis  *(visų VPS vykdytojų visuotinių narių susirinkimų vidurkis atskaitiniais metais, vnt.)* | | |  | |
| 6.1.3. | VPS vykdytojos narių aktyvumas visuotiniuose narių susirinkimuose dėl VPS įgyvendinimo ir (arba) administravimo | aktyviausi VPS vykdytojų nariai  *(VPS vykdytojos (-ų) pavadinimas (-ai) ir santykis tarp VPS vykdytojos metinio narių vidurkio ir metinio susirinkimuose dalyvavusiųjų skaičiaus vidurkio)* | | |  | |
| neaktyviausi VPS vykdytojų nariai  *(VPS vykdytojos (-ų) pavadinimas (-ai) ir santykis tarp VPS vykdytojos metinio narių vidurkio ir metinio susirinkimuose dalyvavusiųjų skaičiaus vidurkio)* | | |  | |
| vidurkis  *(santykis tarp visų VPS vykdytojų narių vidurkio ir metinio susirinkimuose dalyvavusiųjų skaičiaus vidurkio)* | | |  | |
| **6.2.** | **Informacija apie VPS vykdytojų narių pokyčius** | | | | | |
| **Eil. Nr.** | **Reikšmė** | | **Pilietinės visuomenės sektorius** | **Verslo sektorius** | | **Vietos valdžios sektorius** |
| **I** | **II** | | **III** | **IV** | | **V** |
| 6.2.1. | Visų VVG narių skaičius praėjusių ataskaitinių metų (vienerių metų prieš ataskaitinius metus) pabaigoje (vnt.) | |  | **<...>** | |  |
| <...> iš jų žvejybos ir (arba) akvakultūros srities atstovai | |
| 6.2.2. | Nauji visų VVG nariai ataskaitiniais metais (vnt.) | |  | **<...>** | |  |
| <...> iš jų žvejybos ir (arba) akvakultūros srities atstovai | |
| 6.2.3. | Pasitraukę visų VVG nariai ataskaitiniais metais (vnt.) | |  | **<...>** | |  |
| <...> iš jų žvejybos ir (arba) akvakultūros srities atstovai | |
| **6.2.4.** | **Iš viso pagal atskirus sektorius ataskaitiniais metais (visų VVG duomenys):** | |  | **<...>** | |  |
| <...> iš jų žvejybos ir (arba) akvakultūros srities atstovai | |
| **6.2.5.** | **Iš viso pagal visus sektorius ataskaitiniais metais (visų VVG duomenys):** | | **<...>** | | | |
| <...> iš jų žvejybos ir (arba) akvakultūros srities atstovai | | | |
| **6.3.** | **Paaiškinimai** | |  | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **7.** | **INFORMACIJA APIE VPS VYKDYTOJOS VALDYMO ORGANO, ATSAKINGO UŽ VPS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMUS, NARIŲ POKYČIUS (APIBENDRINTA INFORMACIJA)** | | | | |
| **7.1.** | **Informacija apie VPS vykdytojų valdymo organų posėdžius, susijusius su VPS įgyvendinimu ir (arba) administravimu** | | | | |
| **Eil. Nr.** | **Reikšmė** | **Atsakymas** | | | |
| 7.1.1. | Posėdžiuose svarstyti klausimai, susiję su VPS įgyvendinimu ir (arba) administravimu | *Apibendrinkite VPS vykdytojų metinėse VPS įgyvendinimo ataskaitose nurodytus VPS vykdytojos valdymo organo posėdžiuose svarstytus klausimus, susijusius su VPS įgyvendinimu ir (arba) administravimu ataskaitiniais metais. Informaciją pateikite nuo dažniausiai iki rečiausiai svarstytų klausimų (nuo 5 iki 10).* | | | |
| 7.1.2. | Posėdžių dėl VPS įgyvendinimo ir (arba) administravimo skaičius per metus | dažniausiai vyko  *(VPS vykdytojos (-ų) pavadinimas (-ai) ir posėdžių skaičius)* | | |  |
| rečiausiai vyko  *(VPS vykdytojos (-ų) pavadinimas (-ai) ir posėdžių skaičius)* | | |  |
| vidurkis  *(visų VPS vykdytojų valdymo organų posėdžių vidurkis atskaitiniais metais, vnt.)* | | |  |
| 7.1.3. | VPS vykdytojos valdymo organo narių aktyvumas posėdžiuose, kuriuose svarstomi klausimai dėl VPS įgyvendinimo ir (arba) administravimo | aktyviausiai dalyvavo VPS vykdytojų valdymo organo posėdžiuose  *(VPS vykdytojos (-ų) pavadinimas (-ai) ir santykis tarp VPS vykdytojos valdymo organo narių skaičiaus vidurkio ir metinio posėdžiuose dalyvavusiųjų skaičiaus vidurkio)* | | |  |
| neaktyviausiai dalyvavo VPS vykdytojų valdymo organo posėdžiuose  *(VPS vykdytojos (-ų) pavadinimas (-ai) ir santykis tarp VPS vykdytojos valdymo organo narių skaičiaus vidurkio ir metinio posėdžiuose dalyvavusiųjų skaičiaus vidurkio)* | | |  |
| vidurkis  *(santykis tarp visų VPS vykdytojų valdymo organo narių vidurkio ir metinio posėdžiuose dalyvavusiųjų skaičiaus vidurkio)* | | |  |
| **7.2.** | **Informacija apie VPS vykdytojos valdymo organo, atsakingo už VPS įgyvendinimo sprendimus, narių pokyčius** | | | | |
| **Eil. Nr.** | **Reikšmė** | | **VPS vykdytojų skaičius**  **(vnt.)** | **VPS vykdytojų pavadinimai** | |
| **I** | **II** | | **III** | **IV** | |
| 7.2.1. | VPS vykdytojos, keitusios kolegialaus valdymo organo narius praėjusiais ataskaitiniais metais (vienerius metus prieš ataskaitinius metus) | |  |  | |
| 7.2.2. | VPS vykdytojos, keitusios kolegialaus valdymo organo narius ataskaitiniais metais | |  |  | |
| 7.2.3. | Agentūros paaiškinimai, kaip ataskaitiniais metais buvo kontroliuojamas reikalavimų, keliamų VPS vykdytojos kolegialaus valdymo organo sudarymui, įgyvendinimas  *Reikalavimai VPS vykdytojos kolegialaus valdymo organo sudarymui nustatyti VPS atrankos taisyklių 12.4, 13.4, 15.3 papunkčiuose.* | |  | | |
| **7.3.** | **Paaiškinimai** | |  | | |
|  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **8.** | **INFORMACIJA APIE VPS VYKDYTOJOS DARBUOTOJŲ POKYČIUS (APIBENDRINTA INFORMACIJA)** | | | | | |
| **Eil. Nr.** | **Reikšmė** | **VPS vadovai** | **VPS finansininkai ir (arba) buhalteriai** | **VPS administratoriai** | **VPS viešųjų ryšių specialistai** | **Iš viso** |
| **I** | **II** | **III** | **IV** | **V** | **VI** | **VII** |
| 8.1. | Visų VPS vykdytojų darbuotojų etatai praėjusių ataskaitinių metų (vienerių metų prieš ataskaitinius metus) pabaigoje (vnt.) |  |  |  |  |  |
| 8.2. | Visų VPS vykdytojų darbuotojų skaičius praėjusių ataskaitinių metų (vienerių metų prieš ataskaitinius metus) pabaigoje (vnt.) |  |  |  |  |  |
| 8.3. | Visų VPS vykdytojų darbuotojų etatai ataskaitiniais metais (vnt.) |  |  |  |  |  |
| 8.4. | Visų VPS vykdytojų darbuotojų skaičius ataskaitiniais metais (vnt.) |  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| **V DALIS. INFORMACIJA APIE LEADER METODO PRINCIPŲ BEI HORIZONTALIŲJŲ PRINCIPŲ IR PRIORITETŲ ĮGYVENDINIMĄ** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **9.** | **LEADER METODO PRINCIPŲ ĮGYVENDINIMAS** | | |
| **Eil. Nr.** | **Ataskaitiniais metais įgyvendinti veiksmai** | **VPS vykdytojų, vykdančių VPS įtvirtintus įsipareigojimus, skaičius** | **VPS vykdytojų, nevykdančių VPS įtvirtintų įsipareigojimų, skaičius ir pavadinimai** |
| **I** | **II** | **III** | **IV** |
| **9.1.** | **Teritorinis principas**  *Įvardykite bent 3, Agentūros vertinimu, geriausius ataskaitiniais metais VPS vykdytojų atliktus veiksmus, susijusius su šio principo įgyvendinimu.* | | |
| 9.1.1. |  |  |  |
| <...> |  |  |  |
| **9.2.** | **„Iš apačios į viršų“ principas**  *Įvardykite bent 3, Agentūros vertinimu, geriausius ataskaitiniais metais VPS vykdytojų atliktus veiksmus, susijusius su šio principo įgyvendinimu.* | | |
| 9.2.1. |  |  |  |
| <...> |  |  |  |
| **9.3.** | **Partnerystės principas**  *Įvardykite bent 3, Agentūros vertinimu, geriausius ataskaitiniais metais VPS vykdytojų atliktus veiksmus, susijusius su šio principo įgyvendinimu.* | | |
| 9.3.1. |  |  |  |
| <...> |  |  |  |
| **9.4.** | **Inovacijų principas**  *Įvardykite bent 3, Agentūros vertinimu, geriausius ataskaitiniais metais VPS vykdytojų atliktus veiksmus, susijusius su šio principo įgyvendinimu.* | | |
| 9.4.1. |  |  |  |
| <...> |  |  |  |
| **9.5.** | **Integruoto požiūrio principas**  *Įvardykite bent 3, Agentūros vertinimu, geriausius ataskaitiniais metais VPS vykdytojų atliktus veiksmus, susijusius su šio principo įgyvendinimu.* | | |
| 9.5.1. |  |  |  |
| <...> |  |  |  |
| **9.6.** | **Tinklaveikos ir bendradarbiavimo principas**  *Įvardykite bent 3, Agentūros vertinimu, geriausius ataskaitiniais metais VPS vykdytojų atliktus veiksmus, susijusius su šio principo įgyvendinimu.* | | |
| 9.6.1. |  |  |  |
| <...> |  |  |  |
| **9.7.** | **Vietos finansavimo ir valdymo principas**  *Įvardykite bent 3, Agentūros vertinimu, geriausius ataskaitiniais metais VPS vykdytojų atliktus veiksmus, susijusius su šio principo įgyvendinimu.* | | |
| 9.7.1. |  |  |  |
| <...> |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **10.** | **HORIZONTALIŲJŲ PRINCIPŲ IR PRIORITETŲ ĮGYVENDINIMAS** | | |
| **Eil. Nr.** | **Ataskaitiniais metais įgyvendinti veiksmai** | **VPS vykdytojų, vykdančių VPS įtvirtintus įsipareigojimus, skaičius** | **VPS vykdytojų, nevykdančių VPS įtvirtintų įsipareigojimų, skaičius ir pavadinimai** |
| **I** | **II** | **III** | **IV** |
| **10.1.** | **Jaunimas**  *Įvardykite bent 3, Agentūros vertinimu, geriausius ataskaitiniais metais VPS vykdytojų atliktus veiksmus, susijusius su šio principo įgyvendinimu.* | | |
| 10.1.1. |  |  |  |
| <...> |  |  |  |
| **10.2.** | **Kultūra**  *Įvardykite bent 3, Agentūros vertinimu, geriausius ataskaitiniais metais VPS vykdytojų atliktus veiksmus, susijusius su šio principo įgyvendinimu.* | | |
| 10.2.1. |  |  |  |
| <...> |  |  |  |
| **10.3.** | **Darnus vystymas (įskaitant aplinkosaugą ir klimato kaitos švelninimo veiksmus)**  *Įvardykite bent 3, Agentūros vertinimu, geriausius ataskaitiniais metais VPS vykdytojų atliktus veiksmus, susijusius su šio principo įgyvendinimu.* | | |
| 10.3.1. |  |  |  |
| <...> |  |  |  |
| **10.4.** | **Moterų ir vyrų lygios galimybės ir nediskriminavimo skatinimas**  *Įvardykite bent 3, Agentūros vertinimu, geriausius ataskaitiniais metais VPS vykdytojų atliktus veiksmus, susijusius su šio principo įgyvendinimu.* | | |
| 10.4.1. |  |  |  |
| <...> |  |  |  |

|  |
| --- |
| **VI DALIS. KITA INFORMACIJA** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **11.** | **VPS ĮGYVENDINIMO VIDAUS VALDYMO, STEBĖSENOS IR VERTINIMO VEIKSMAI, ATLIKTI ATASKAITINIAIS METAIS** | |
| **Eil.**  **Nr.** | **Ataskaitiniais metais įgyvendinti veiksmai**  *Apibendrinę metinėse VPS ataskaitose pateiktus duomenis, įvardykite ataskaitiniais metais atliktus VPS įgyvendinimo vidaus valdymo, stebėsenos ir vertinimo veiksmus, kuriuos atliko VPS vykdytojos.* | **Veiksmus atlikusios VPS vykdytojos** |
| **I** | **II** | **III** |
| 11.1. |  |  |
| <...> |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **12.** | **VPS ĮGYVENDINIMO IŠORINĖS KONTROLĖS VEIKSMAI, ATLIKTI ATASKAITINIAIS METAIS**  *Jeigu reikia, formą papildykite naujomis eilutėmis ir (arba) nereikalingas eilutes ištrinkite.* | | | | |
| **Eil. Nr.** | **Išorinės kontrolės objektas**  *Apibendrinkite išorinės kontrolės veiksmus, atliktus ataskaitiniais metais, ir nurodykite, kas buvo tikrinama* | **Išorinės kontrolės imtis**  *Ar buvo tikrinama visų, kelių ar vienos VPS įgyvendinimas? Jeigu buvo tikrinama kelių arba vienos VPS įgyvendinimas, nurodykite VPS vykdytojų pavadinimus (-ą).* | **Išorinės kontrolės išvados**  *Nurodykite išorinės kontrolės rezultatus (nustatyta ar nenustatyta VPS įgyvendinimo trūkumų; jeigu nustatyta, nurodykite trūkumus)* | | **Taisomieji veiksmai ir juos atliekantys subjektai**  *Jeigu išorinės kontrolės išvadose nurodyta VPS įgyvendinimo trūkumų, nurodykite, kokių buvo arba bus imtasi taisomųjų veiksmų ir kas juos atliko arba atliks (VPS vykdytoja, vietos projekto vykdytojas, Agentūra, Ministerija)* |
| **I** | **II** | **III** | **IV** | | **V** |
| **12.1.** | **Agentūros atliktos patikros vietoje** | | | | |
| 12.1.1. | vietos projektų patikros vietoje: | | | | |
| 12.1.1.1. |  |  |  | |  |
| 12.1.1.2. |  |  |  | |  |
| <...> |  |  |  | |  |
| 12.1.2. | VPS vykdytojos patikros vietoje: | | | | |
| 12.1.2.1. |  |  |  |  | |
| 12.1.2.2. |  |  |  |  | |
| <...> |  |  |  |  | |
| **12.2.** | **VPS įgyvendinimo auditai** | | | | |
| 12.2.1. | Europos audito rūmų atliktas auditas: | | | | |
| 12.2.1.1. |  |  |  |  | |
| 12.2.1.2. |  |  |  |  | |
| <...> |  |  |  |  | |
| 12.2.2. | Europos Komisijos atliktas auditas: | | | | |
| 12.2.2.1. |  |  |  |  | |
| 12.2.2.2. |  |  |  |  | |
| <...> |  |  |  |  | |
| 12.2.3. | <...> atliktas auditas: | | | | |
| 12.2.3.1. |  |  |  |  | |
| 12.2.3.2. |  |  |  |  | |
| <...> |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **13.** | **VPS KEITIMAI, ATLIKTI ATASKAITINIAIS METAIS** | | | |
| **Eil. Nr.** | **VPS keitimo esmė ir priežastis**  *Apibendrinę metinėse VPS ataskaitose pateiktus duomenis, įvardykite ataskaitiniais metais atliktus VPS keitimus.* | **VPS dalių, kurios buvo keičiamos ataskaitiniais metais, Nr.** | **VPS keitimo iniciatorius**  *Kas inicijavo VPS keitimus (VPS vykdytojos, Agentūra, Ministerija)?* | **VPS pakeitimo mastas ir data**  *Ar visos VPS buvo keistos, ar kelios, ar viena? Kada buvo atlikti pakeitimai? Įrašykite VPS vykdytojų pavadinimus, kai dėl konkretaus klausimo buvo keista viena arba kelios (iki 5) VPS.* |
| **I** | **II** | **III** | **IV** | **V** |
| 13.1. |  |  |  |  |
| <...> |  |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **14.** | **VPS ĮGYVENDINIMO PAMOKOS** | | |
| **Eil. Nr.** | **Pamoka** | **Kas patyrė?** | **Siūlomi veiksmai** |
| **I** | **II** | **III** | **IV** |
| **14.1.** | **BLOGOSIOS PAMOKOS** | **BLOGĄSIAS PAMOKAS PATYRUSIOS VPS VYKDYTOJOS** | **AGENTŪROS SIŪLOMI VEIKSMAI BLOGOSIOMS PAMOKOMS IŠVENGTI** |
| **14.1.1.** | **Vietos projektų vykdytojų įvykdyti pažeidimai, pritaikytos sankcijos**  *Informaciją pateikite apibendrinę vietos projektų vykdytojų įvykdytus pažeidimus pagal pobūdį (pvz., pažeidimai, susiję su viešųjų pirkimų netinkamu atlikimu), nurodykite pritaikytų sankcijų rūšį ir dydį.* |  |  |
| 14.1.1.1. |  |  |  |
| <...> |  |  |  |
| **14.1.2.** | **VPS vykdytojos įvykdyti pažeidimai, pritaikytos sankcijos**  *Informaciją pateikite apibendrinę VPS vykdytojų įvykdytus pažeidimus pagal pobūdį, nurodykite pritaikytų sankcijų rūšį ir dydį.* |  |  |
| 14.1.2.1. |  |  |  |
| <...> |  |  |  |
| **14.1.3.** | **<...>** |  |  |
| <...> |  |  |  |
| **<...>** | **<...>** |  |  |
| <...> |  |  |  |
| **14.2.** | **GEROSIOS PAMOKOS** | **GERĄSIAS PAMOKAS PATYRUSIOS VPS VYKDYTOJOS** | **AGENTŪROS SIŪLOMI VEIKSMAI GEROSIOMS PAMOKOMS PASKATINTI** |
| **14.2.1.** |  |  |  |
| <...> |  |  |  |
| **14.2.2.** |  |  |  |
| <...> |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **15.** | **VPS ĮGYVENDINIMO SĄSAJA SU ES BALTIJOS JŪROS REGIONO STRATEGIJA (ES BJRS): VEIKSMAI, ATLIKTI ATASKAITINIAIS METAIS** | | |
| **Eil. Nr.** | **Ataskaitiniais metais įgyvendinti veiksmai** | **Veiksmus atlikusios VPS vykdytojos** | **Datos**  *Nuo kada iki kada buvo vykdoma* |
| **I** | **II** | **III** | **IV** |
| 15.1. |  |  |  |
| <...> |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **16.** | **FAKTIŠKAI PAGAL MOKĖJIMO PRAŠYMUS APMOKĖTOS VPS ADMINISTRAVIMO IŠLAIDOS (EUR)**  *Ši lentelė pildoma už ataskaitinius ir ankstesnius kalendorinius metus (pvz., jeigu Agentūra 2018 m. kovo 30 d. teikia suvestinę metinę VPS įgyvendinimo ataskaitą už 2017 m., ši lentelė pildoma už 2016–2017 m. – nurodoma, kokios paramos VPS administruoti sumos (Eur) buvo pervestos į strategijos vykdytojų sąskaitas nuo 2016-01-01 iki 2016-12-31 ir 2017-01-01 iki 2017-12-31 (patirtos, deklaruotos ir apmokėtos išlaidos)).* | | | | | | | | | | | | |
| **Eil.**  **Nr.** | **Tinkamų finansuoti išlaidų pavadinimai pagal VPS administravimo taisykles** | **2016** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **Suma, Eur** | **Proc. nuo skirtos paramos VPS įgyvendinti** | **Proc. nuo skirtos paramos VPS administruoti** | **Proc. nuo išmokėtos viešosios paramos**  *(pagal Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 35 str. 1 d. b), c), d) ir e) papunkčius)* |
| **I** | **II** | **III** | **IV** | **V** | **VI** | **VII** | **VIII** | **IX** | **X** | **XI** | **XII** | **XIII** | **XIV** |
| **16.1.** | **VPS vykdytojos veiklos išlaidos (iš viso):** | | | | | | | | |  |  |  |  |
| **16.1.1.** | **su VPS vykdytojos darbo teisiniais santykiais susijusios išlaidos:** | | | | | | | | |  |  |  |  |
| 16.1.1.1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <...> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **16.1.2.** | **su VPS vykdytojos veiklos išlaikymu susijusios išlaidos (su VPS įgyvendinimu susijusi veiklos dalis):** | | | | | | | | |  |  |  |  |
| 16.1.2.1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <...> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **16.1.3.** | **su VPS vykdytojos veiklos išlaikymu susijusios išlaidos (ūkio dalis):** | | | | | | | | |  |  |  |  |
| 16.1.3.1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <...> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **16.2.** | **VVG teritorijos gyventojų aktyvinimo išlaidos (iš viso):** | | | | | | | | |  |  |  |  |
| **16.2.1.** | **su darbo teisiniais santykiais susijusios išlaidos:** | | | | | | | | |  |  |  |  |
| 16.2.1.1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <...> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **16.2.2.** | **su VVG teritorijos gyventojų aktyvinimo ir kita viešųjų ryšių veikla susijusios išlaidos:** | | | | | | | | |  |  |  |  |
| 16.2.2.1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <...> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **16.3.** | **Iš viso faktiškai pagal mokėjimo prašymus apmokėtos VPS administravimo išlaidos:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **17.** | **INFORMACIJA APIE VPS SUVESTINĘ METINĘ ĮGYVENDINIMO ATASKAITĄ SUDARIUSIUS IR PATVIRTINUSIUS AGENTŪROS DARBUOTOJUS** | |
| **17.1.** | **VPS suvestinę metinę įgyvendinimo ataskaitą sudarę Agentūros darbuotojai:**  *Pagal poreikį panaikinkite eilutes arba papildykite naujomis.* | |
| **17.1.1.** | **Vardas, pavardė** |  |
| 17.1.1.1. | Agentūros padalinys ir pareigos |  |
| 17.1.1.2. | VPS suvestinės metinės įgyvendinimo ataskaitos dalys, kurias pildė (eil. Nr.) |  |
| 17.1.1.3. | Telefono Nr. ir el. pašto adresas |  |
| 17.1.1.4. | Data ir parašas |  |
| **17.1.2.** | **Vardas, pavardė** |  |
| 17.1.2.1. | Agentūros padalinys ir pareigos |  |
| 17.1.2.2. | VPS suvestinės metinės įgyvendinimo ataskaitos dalys, kurias pildė (eil. Nr.) |  |
| 17.1.2.3. | Telefono Nr. ir el. pašto adresas |  |
| 17.1.2.4. | Data ir parašas |  |
| **17.1.3.** | **Vardas, pavardė** |  |
| <...> | <...> |  |
| **17.2.** | **VPS suvestinę metinę įgyvendinimo ataskaitą patvirtinęs Agentūros darbuotojas:** | |
| 17.2.1. | **Vardas, pavardė** |  |
| 17.2.2. | Agentūros padalinys ir pareigos |  |
| 17.2.3. | Telefono Nr. ir el. pašto adresas |  |
| 17.2.4. | Data ir parašas |  |

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

Vietos plėtros strategijų, įgyvendinamų

bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu,

administravimo taisyklių

5 priedas

**(Inicijuojamo VPS keitimo pagrindimo forma)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos (toliau – Agentūra) žymos apie VPS keitimą**  *Šią formos dalį pildo Agentūra* ***[[5]](http://www.infolex.lt/ta/350965" \l "_ftn5" \o ")****.* | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | |
| Inicijuoto VPS keitimo pateikimo būdas | |  | | --- | |  | | - el. būdu per ŽŪMIS | | | | | | | | |
| |  | | --- | |  | | - netaikoma (kai VPS keitimą inicijuoja Agentūra arba Ministerija) | | | | | | | | |
| VPS keitimo iniciatorius | |  | | --- | |  | | - VPS vykdytoja | | | | | | | | |
| |  | | --- | |  | | - Agentūra | | | | | | | | |
| |  | | --- | |  | | - Ministerija | | | | | | | | |
| VPS keitimo inicijavimo data |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |
| VPS keitimo mastas | |  | | --- | |  | | - inicijuojamas vienos patvirtintos VPS keitimas | | | | | | | | |
| |  | | --- | |  | | - inicijuojamas kelių patvirtintų VPS keitimas:  *įrašykite VPS vykdytojų pavadinimus, kurių keitimas inicijuojamas* | | | | | | | | |
| |  | | --- | |  | | - inicijuojamas visų patvirtintų VPS keitimas | | | | | | | | |
| Inicijuotą VPS keitimą pateikė ir pasirašė tinkamai įgaliotas asmuo | |  | | --- | |  | | - pateikta ir pasirašyta VPS vykdytojos vadovo arba jo įgalioto asmens | | | | | | | | |
| |  | | --- | |  | | - netaikoma (kai VPS keitimą inicijuoja Agentūra arba Ministerija) | | | | | | | | |
| Inicijuoto VPS keitimo gavimo ir registracijos Agentūroje data |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |
| Inicijuoto VPS keitimo registracijos Agentūroje numeris |  | | | | | | | | | |
| Inicijuotą VPS keitimąužregistravęs Agentūros padalinys |  | | | | | | | | | |

**INICIJUOJAMAS VPS KEITIMAS**

|  |
| --- |
| **I DALIS. BENDROJI INFORMACIJA** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **1.** | **BENDRA INFORMACIJA APIE VPS VYKDYTOJĄ (-AS)** | | |
| 1.1. | VPS vykdytojos (-ų) pavadinimas(-ai) | *Įrašykite tikslų VPS vykdytojos pavadinimą, atitinkantį VĮ Registrų centro Juridinių asmenų registre esančią informaciją.* | |
| 1.2. | VPS vykdytojos registracijos kodas  *Šios lentelės dalis pildoma, jeigu inicijuojamas vienos VPS keitimas arba VPS keitimą inicijuoja VPS vykdytoja.* | *Įrašykite VPS vykdytojos registracijos numerį, atitinkantį VĮ Registrų centro Juridinių asmenų registre esančią informaciją.* | |
| 1.3. | VPS vykdytojos kontaktinė informacija  *Įrašykite tikslią kontaktinę informaciją, kuria bus siunčiama visa informacija, susijusi su VPS keitimu.*  *Šios lentelės dalis pildoma, jeigu inicijuojamas vienos VPS keitimas arba VPS keitimą inicijuoja VPS vykdytoja.* | savivaldybės pavadinimas |  |
| gyvenamosios vietovės pavadinimas |  |
| gatvės pavadinimas |  |
| namo Nr. |  |
| buto Nr. |  |
| pašto indeksas |  |
| el. pašto adresas  *prašome nurodyti vieną el. pašto adresą, kuris yra* ***tinkamas*** *susirašinėti dėl VPS keitimo* |  |
| kontaktiniai telefono Nr. |  |
| VPS vadovas (pareigos, vardas ir pavardė, telefono Nr., el. pašto adresas) |  |
| pagrindinis VPS vykdytojos paskirtas asmuo, atsakingas už VPS keitimą (pareigos, vardas ir pavardė, telefono Nr., el. pašto adresas)  *prašome nurodyti asmenį, kuris bus atsakingas už bendravimą su Agentūra dėl VPS keitimo* |  |
| pavaduojantis VPS vykdytojos paskirtas asmuo, atsakingas už VPS keitimą (pareigos, vardas ir pavardė, telefono Nr., el. pašto adresas)  *prašome nurodyti pavaduojantį asmenį, kuris bus atsakingas už bendravimą su Agentūra dėl VPS keitimo* |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **2.** | **BENDRA INFORMACIJA APIE ĮGYVENDINAMĄ VPS**  *Ši lentelė pildoma, jeigu inicijuojamas vienos VPS keitimas arba VPS keitimą inicijuoja VPS vykdytoja.* | | |
| 2.1. | VPS registracijos Nr. | *Įrašykite VPS registracijos Nr., kurį suteikė Agentūra.* | |
| 2.2. | VPS pavadinimas | *Įrašykite VPS pavadinimą.* | |
| 2.3. | Įgyvendinamos VPS rūšis | |  | | --- | |  | | kaimo vietovių VPS |
| |  | | --- | |  | | dvisektorė VPS |
| 2.4. | Teritorija, kurioje įgyvendinama VPS (VVG teritorija) | *Nurodykite savivaldybės pavadinimą arba savivaldybių ir savivaldybių seniūnijų pavadinimus, jeigu VPS parengta ne vienai savivaldybei arba apima vieną savivaldybę ir (arba) vieną ar kelias kitos savivaldybės seniūnijas.* | |
| 2.5. | VPS patvirtinimo data | *Įrašykite VPS patvirtinimo (Ministerijos sprendimo skirti paramą VPS įgyvendinti) datą (metai-mėnuo-diena).* | |
| 2.6. | VPS įgyvendinimo laikotarpis | *Nurodykite laikotarpį, kuriuo bus įgyvendinama VPS (nuo „metai-mėnuo“ iki „metai-mėnuo“).* | |

|  |
| --- |
| **II DALIS. INICIJUOJAMI VPS KEITIMAI** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **3.** | **VPS TURINYS** | **Siūloma keisti VPS dalis**  *Pažymėkite ženklu „X“, kurią (-ias) VPS dalį (-is) siūloma keisti* |
| **I** | **II** | **III** |
| **I DALIS. KAS MES: ESAMA SITUACIJA IR MŪSŲ SIEKIAI** | | |
| 3.1. | VVG vertybės, VVG teritorijos vizija iki 2023 m. ir VVG misija |  |
| 3.2. | VVG teritorijos socialinės, ekonominės bei aplinkos situacijos ir gyventojų poreikių analizė |  |
| 3.3. | VVG teritorijos stiprybės, silpnybės, galimybės ir grėsmės (SSGG) |  |
| 3.4. | VVG teritorijos plėtros poreikių nustatymas prioritetine tvarka |  |
| **II DALIS. KOKIE MŪSŲ PRIORITETAI IR TIKSLAI?** | | |
| 3.5. | VPS prioritetai, priemonės ir veiklos sritys |  |
| 3.6. | VPS prioritetų, priemonių ir veiklos sričių sąsaja su ESIF teminiais tikslais, EŽŪFKP prioritetais bei tikslinėmis sritimis *(kaimo vietovių VPS atveju)*  ***arba***  VPS prioritetų, priemonių ir veiklos sričių sąsaja su ESIF teminiais tikslais, EŽŪFKP prioritetais bei tikslinėmis sritimis, EJRŽF konkrečiais tikslais ir uždaviniais *(dvisektorių VPS atveju)*  *Priklausomai nuo VPS rūšies nereikalingos dalies pavadinimą išbraukite.* |  |
| 3.7. | VPS sąsaja su VVG teritorijos strateginiais dokumentais ir Europos Sąjungos Baltijos jūros regiono strategija (ESBJRS) *(kaimo vietovių VPS atveju)*  ***arba***  VPS sąsaja su VVG teritorijos strateginiais dokumentais, Europos Sąjungos Baltijos jūros regiono strategija (ESBJRS), Lietuvos akvakultūros sektoriaus plėtros 2014–2020 m. planu *(dvisektorių VPS atveju)*  *Priklausomai nuo VPS rūšies nereikalingos dalies pavadinimą išbraukite.* |  |
| **III DALIS. KAIP PASIEKSIME UŽSIBRĖŽTUS TIKSLUS?** | | |
| 3.8. | LEADERmetodo principų bei horizontaliųjų principų ir prioritetų įgyvendinimas |  |
| 3.9. | VPS priemonių ir veiklos sričių aprašymas |  |
| 3.10 | VPS įgyvendinimo veiksmų planas |  |
| 3.11. | VPS finansinis planas |  |
| 3.12. | VPS įgyvendinimo rodikliai |  |
| 3.13. | VPS įgyvendinimo vidaus stebėsena ir valdymas |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **4.** | **INICIJUOJAMI VPS KEITIMAI IR PAGRINDIMAS** | |
| **Eil. Nr.** | **Reikšmė** | **Informacija** |
| **I** | **II** | **III** |
| 4.1. | Nuoroda į siūlomų keisti VPS dalies, punkto ir papunkčio eil. Nr. |  |
| 4.2. | Pradinis VPS tekstas, kurį siūloma keisti  *Jeigu inicijuojami kelių arba visų VPS keitimai, ši eilutė gali būti nepildoma.* |  |
| 4.3. | Lyginamasis VPS tekstas su atitinkamais siūlomais pakeitimais  *Jeigu inicijuojami kelių arba visų VPS keitimai, ši eilutė gali būti nepildoma.* |  |
| 4.4. | Galutinis VPS tekstas su atitinkamais siūlomais pakeitimais |  |
| 4.5. | Siūlomo VPS pakeitimo pagrindimas  *Siūlomo VPS pakeitimo pagrindimą renkite vadovaudamiesi VPS administravimo taisyklių XIV skyriumi „VPS ir VPS paramos sutarties keitimas“.* |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **5.** | **INICIJUOJAMĄ VPS KEITIMĄ TEIKIANČIO ASMENS DUOMENYS (pildoma, kai VPS keitimą inicijuoja VPS vykdytoja)** | |
| 5.1. | Vardas, pavardė |  |
| 5.2. | Pareigos |  |
| 5.3. | Atstovavimo pagrindas |  |
| 5.4. | Data |  |
| 5.5. | Parašas ir antspaudas |  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

[[1]](http://www.infolex.lt/ta/350965" \l "_ftnref1" \o ") Pildydami Metinio VPS administravimo išlaidų poreikio pagrindimo aprašo formą, pildymo instrukciją ištrinkite. Pildymo instrukcija pateikiama pasviraisiais rašmenimis. Jeigu reikalingos papildomos eilutės (pvz., paaiškinimams), jas įterpkite.

[[2]](http://www.infolex.lt/ta/350965" \l "_ftnref2" \o ") Pildydami Kaimo vietoviųVPS metinę įgyvendinimo ataskaitos formą, pildymo instrukciją ištrinkite. Pildymo instrukcija pateikiama pasviraisiais rašmenimis. Jeigu reikalingos papildomos eilutės (pvz., paaiškinimams), jas įterpkite.

[[3]](http://www.infolex.lt/ta/350965" \l "_ftnref3" \o ") Pildydami DvisektorėsVPS metinę įgyvendinimo ataskaitos formą, pildymo instrukciją ištrinkite. Pildymo instrukcija pateikiama pasviraisiais rašmenimis. Jeigu reikalingos papildomos eilutės (pvz., paaiškinimams), jas įterpkite.

[[4]](http://www.infolex.lt/ta/350965" \l "_ftnref4" \o ") Pildydami VPS suvestinės metinės įgyvendinimo ataskaitos formą, pildymo instrukciją ištrinkite. Pildymo instrukcija pateikiama pasviraisiais rašmenimis. Jeigu reikalingos papildomos eilutės (pvz., paaiškinimams), jas įterpkite.

[[5]](http://www.infolex.lt/ta/350965" \l "_ftnref5" \o ") Pildydami VPS keitimo formą, pildymo instrukciją ištrinkite. Pildymo instrukcija pateikiama pasviraisiais rašmenimis. Jeigu reikalingos papildomos eilutės (pvz., paaiškinimams), jas įterpkite.

Bottom of Form

© 2004 INFOLEX Tel.: 8 700 55235 [El.paštas: praktika@infolex.lt](mailto:praktika@infolex.lt) v3.9421 2016-06-03